## Sheet1
TỔNG CÔNG TY |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP CẦN THƠ
PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP THÁNG 4 NĂM 2025
STT | Danh mục các thiết bị điện, đường dây thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa | Lý do đưa thiết bị, đường dây ra bảo dưỡng, sửa chữa | Nội dung công việc chính | Dự kiến thời gian bảo dưỡng, sửa chữa |  |  |  | Các yêu cầu khác có liên quan đến công tác bảo dưỡng, sửa chữa | Ghi chú
|  |  |  | Bắt đầu |  | Kết thúc
|  |  |  | Ngày | Giờ | Ngày | Giờ
Tháng 4/2025:
1 | TCCS TBA CC MẬU THÂN C TỪ 250kVA LÊN 400kVA | Nâng cấp TBA (ĐTXD) | TCCS TBA CC MẬU THÂN C TỪ 250kVA LÊN 400kVA | 03/4/2025 | 08h00 | 03/4/2025 | 16h00 | Cắt 03 FCO tại TBA
2 | TCCS TBA T126 TỪ 320kVA LÊN 630kVA | Nâng cấp TBA (ĐTXD) | TCCS TBA T126 TỪ 320kVA LÊN 630kVA | 03/4/2025 | 08h00 | 03/4/2025 | 16h00 | Cắt 03 FCO tại TBA
3 | TCCS TBA 622 TỪ 250kVA LÊN 400kVA | Nâng cấp TBA (ĐTXD) | TCCS TBA 622 TỪ 250kVA LÊN 400kVA | 07/4/2025 | 08h00 | 07/4/2025 | 14h00 | Cắt 03 FCO tại TBA
4 | TCCS TBAT186C TỪ 1x37,5kVA lên 160kVA | Nâng cấp TBA (ĐTXD) | TCCS TBAT186C TỪ 1x37,5kVA lên 160kVA | 07/4/2025 | 08h00 | 07/4/2025 | 14h00 | Cắt 03 FCO đầu nhánh
5 | TCCS TBA T187 từ 3x50kVA lên 400kVA | Nâng cấp TBA (ĐTXD) | TCCS TBA T187 từ 3x50kVA lên 400kVA | 10/4/2025 | 08h00 | 10/4/2025 | 14h00 | Cắt 03 FCO tại TBA
6 | TCCS TBA T187 từ 3x50kVA lên 400kVA | Nâng cấp TBA (ĐTXD) | TCCS TBA T187 từ 3x50kVA lên 400kVA | 10/4/2025 | 08h00 | 10/4/2025 | 14h00 | Cắt 03 FCO tại TBA
7 | TCCS TBA T186TC từ 3x50kVA lên 400kVA | Nâng cấp TBA (ĐTXD) | TCCS TBA T186TC từ 3x50kVA lên 400kVA | 15/4/2025 | 08h00 | 15/4/2025 | 14h00 | Cắt 03 FCO tại TBA
8 | TCCS TBA T186B từ 3x50kVA lên 400kVA | Nâng cấp TBA (ĐTXD) | TCCS TBA T186B từ 3x50kVA lên 400kVA | 15/4/2025 | 08h00 | 15/4/2025 | 14h00 | Cắt 03 FCO tại TBA
9 | Lộ 91B-1 (Chợ 3/2) | TNBD định kỳ | LBS - Lộ 91B-1 (Chợ 3/2) | 25/4/2025 | 08h00 | 25/4/2025 | 14h00 | Cắt MC Đầu Nhánh
10 | Lộ 91B-2 (Chợ 3/2) | TNBD định kỳ | LBS - Lộ 91B-2 (Chợ 3/2) | 25/4/2025 | 08h00 | 25/4/2025 | 14h00 | Cắt MC Đầu Nhánh
11 | Hàng Bàng | TNBD định kỳ | Reclorer - Hàng Bàng | 25/4/2025 | 08h00 | 25/4/2025 | 14h00 | Cắt MC Đầu Nhánh
12 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA Trần Hưng Đạo (3x50)kVA | Đến hạn TNĐK TT33 | TNĐK | 08/4/2025 | 08h00 | 08/4/2025 | 09h30 | Cắt FCO TBA
13 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA Trần Hưng Đạo 2 (3x50)kVA | Đến hạn TNĐK TT33 | TNĐK | 08/4/2025 | 10h00 | 08/4/2025 | 11h30 | Cắt FCO TBA
14 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA Hàng Gòn 1B (2x37,5)kVA | Đến hạn TNĐK TT33 | TNĐK | 08/4/2025 | 13h00 | 08/4/2025 | 14h30 | Cắt FCO TBA
15 | Xây dựng mới 2 mạch cáp ngầm đến vị trí tủ RMU cấp điện cho Ninh Kiều. | Nâng cấp theo nhu cầu | ĐTXD | 11/4/2025 | 08h00 | 11/4/2025 | 17h00 | Không cắt điện
16 | Xây dựng TBA 3x50kVA và đường dây hạ áp cấp điện đoạn dọc bờ sông Cái Răng từ cầu Cái Răng Bé đến Cầu Nước Vận (phía Thạnh Mỹ) | Nâng cấp theo nhu cầu | ĐTXD | 18/4/2025 | 08h00 | 18/4/2025 | 17h00 | Không cắt điện
17 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA Hàng Gòn 4B (1x50)kVA | Đến hạn TNĐK TT33 | TNĐK | 15/4/2025 | 08h00 | 15/4/2025 | 09h30 | Cắt FCO TBA
18 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA Hàng Gòn 2 (2x37,5)kVA | Đến hạn TNĐK TT33 | TNĐK | 15/4/2025 | 10h00 | 15/4/2025 | 11h30 | Cắt FCO TBA
19 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA Thạnh Huề 2 (2x50)kVA | Đến hạn TNĐK TT33 | TNĐK | 15/4/2025 | 13h00 | 15/4/2025 | 14h30 | Cắt FCO TBA
20 | Xây dựng mới đường dây trung hạ áp nhánh KCN Hưng Phú 2B đến nhánh Dầu Khí Đông Phương | Nâng cấp theo nhu cầu | ĐTXD | 18/4/2025 | 08h00 | 18/4/2025 | 17h00 | Không cắt điện
21 | XDM đường dây trung áp từ trạm Nam Long 4 đến trạm Chung cư Nam Long | Nâng cấp theo nhu cầu | ĐTXD | 24/4/2025 | 08h00 | 24/4/2025 | 17h00 | Không cắt điện
22 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA Bà Vượt 2 (2x50)kVA | Đến hạn TNĐK TT33 | TNĐK | 18/4/2025 | 08h00 | 18/4/2025 | 09h30 | Cắt FCO TBA
23 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA Vòng Xoay (3x50)kVA | Đến hạn TNĐK TT33 | TNĐK | 18/4/2025 | 10h00 | 18/4/2025 | 11h30 | Cắt FCO TBA
24 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA KDC Xuân Khánh (1x400)kVA | Đến hạn TNĐK TT33 | TNĐK | 18/4/2025 | 13h00 | 18/4/2025 | 14h30 | Cắt FCO TBA
25 | Xây dựng mới đường dây trung áp dọc đường Lê Trọng Tấn từ trụ 45-473HP đến rạch Cái Da | Nâng cấp theo nhu cầu | ĐTXD | 25/4/2025 | 08h00 | 25/4/2025 | 17h00 | Không cắt điện
26 | XDM ĐDTA ngầm vượt cầu Cái Răng 2 | Nâng cấp theo nhu cầu | ĐTXD | 29/4/2025 | 08h00 | 29/4/2025 | 17h00 | Không cắt điện
27 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA số 10B (3x50)kVA | Đến hạn TNĐK TT33 | TNĐK | 29/4/2025 | 08h00 | 29/4/2025 | 09h30 | Cắt FCO TBA
28 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA số 10C (3x50)kVA | Đến hạn TNĐK TT33 | TNĐK | 29/4/2025 | 10h00 | 29/4/2025 | 11h30 | Cắt FCO TBA
29 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA UBND Xã Đông Thạnh (1x37,5)kVA | Đến hạn TNĐK TT33 | TNĐK | 29/4/2025 | 13h00 | 29/4/2025 | 14h30 | Cắt FCO TBA
30 | LBS Hậu KH9 trụ 360/101/43-479LH (VH 480LH). Lưới điện trung áp 03 pha nhánh Càng Đước - Áng Khám & Hậu KH9. | Nâng cấp TBA (ĐTXD), TNBD định kỳ | - Nâng cấp TBA: Hậu KH9 1 từ 1x50kVA lên 1x160kVA, Hậu KH9 2 từ 1x50kVA lên 1x160kVA, Hậu KH9 3 từ 1x50kVA lên 1x160kVA (ĐTXD). - Bảo dưỡng TN LA thoát sét cáp bọc các trụ: 360/71/6/2, 360/71/6/3. - Bảo dưỡng LBS Hậu KH9. - Bảo dưỡng TN TBA: Hậu KH9 4, Hậu KH9 5, Hậu KH9 6, - Phát quang HLATLĐ thuộc nhánh. | 03/4/2025 | 08h00 | 03/4/2025 | 16h00 | Cắt 03 LBFCO trụ 360/71/6/1-477CT (VH474PĐ).
31 | Lưới điện trung áp 01 pha nhánh Trà Niền bé. | Nâng cấp TBA (ĐTXD), TNBD định kỳ | - Nâng cấp TBA: Trà Niền Bé 1 từ 2x50kVA lên 1x160kVA, Trà Niền bé 2 từ 2x37,5kVA lên 2x50kVA (ĐTXD). - Bảo dưỡng TBA: Trà Niền bé, Trà Niền bé 2 TC, Trà Niền bé 3. - Phát quang HLATLĐ thuộc nhánh. | 07/4/2025 | 08h00 | 07/4/2025 | 16h00 | Cắt 1 LBFCO trụ 337/4-477CT (VH474PĐ)
32 | Lưới điện trung áp 01 pha nhánh Kinh Mương Ngang. | TNBD định kỳ | - Bảo dưỡng TBA: Kinh Chợ 4, Mương Củi, Mương Ngang 5, Xà No Kinh Chợ, Mương Đình, Rạch Tư Hoảnh. - Phát quang HLATLĐ thuộc nhánh. | 11/4/2025 | 08h00 | 11/4/2025 | 16h00 | Cắt FCO trạm
33 | LBS Trường Tuyền trụ 210/3-477CT (VH 476PĐ). Lưới điện trung áp 03 pha nhánh Trường Tuyền. | Nâng cấp TBA (ĐTXD), TNBD định kỳ | - Bảo dưỡng LBS Trường Tuyền. - Nâng cấp TBA: T224 từ 2x37,5kVA lên 1x160kVA, T224 TC từ 1x50kVA lên 160kVA. - Bảo dưỡng TBA: KDC Mỹ Khánh, T225, T225 TC, T226, Rạch Dinh 2, T224 - Phát quang HLATLĐ thuộc nhánh. | 16/4/2025 | 08h00 | 16/4/2025 | 16h00 | Cắt 03 DS trụ 210-477CT (VH476PĐ). Cắt 03 LBFCO trụ 210/6-477CT.
34 | Lưới điện trung áp 03 pha nhánh Mương Điều - Kinh Chợ. | Nâng cấp TBA (ĐTXD), TNBD định kỳ | - Nâng cấp TBA: Kinh Chợ 2 từ 1x50kVA lên 160kVA, Kinh Chợ 2A từ 1x50kVA lên 160kVA, Kinh Chợ 3 từ 1x50kVA lên 160kVA (ĐTXD). - Bảo dưỡng TBA: Kinh Chợ 1, Kinh Chợ 2 TC, Kinh Chợ 3A, Kinh Chợ 5, Rạch Kinh Chợ, Mương Điều 1, 2, T15, T16, Trường Ninh. - Phát quang HLATLĐ thuộc nhánh. | 21/4/2025 | 08h00 | 21/4/2025 | 16h00 | Cắt 03 LBFCO trụ 360/47-477CT.
35 | MC Trường Long trụ 360/1-477CT (VH 474PĐ). Tụ bù trung áp Trường Long. Lưới điện trung áp 03 pha nhánh Trường Long. | Nâng cấp TBA (ĐTXD), TNBD định kỳ | - Bảo dưỡng TN MC Trường Long. - Bảo dưỡng tụ bù trung áp Trường Long. - Bảo dưỡng TN TBA Nguyễn Hùng Tâm 2 TC. - Bảo dưỡng TBA: Nguyễn Hùng Tâm 1, Tạm Giam, Nguyễn Hùng Tâm 2, Nguyễn Hùng Tâm 3, Nguyễn Hùng Tâm 3 TC, Trường Long 1. - Phát quang HLATLĐ thuộc nhánh. | 29/4/2025 | 08h00 | 29/4/2025 | 16h00 | Cắt 03 DS trụ 360/1-477CT (VH474PĐ). Cắt FCO trạm.
36 | Tuyến 474BT | ĐTXD | XDM ĐDTA 3 pha 22kV tuyến 474BT, cáp ngầm Cu/XLPE/ Sehh/DSTA/PVC-3x240 mm2 và cáp 3x ACXH240mm2 +1xAC120mm2, từ MC 474BT trạm Bình Thủy 110/22kV đến trụ 36-474BT/474CN (VH 474BT). | 02/4/2025 | 07h30 | 02/4/2025 | 16h30 | Cắt tuyến 479BT, 481BT
37 | Nhánh trạm T175B | ĐTXD | XDM ĐDTA 3 pha 22kV Nhánh trạm T175B, cáp ngầm Cu/XLPE/Sehh/ DSTA/PVC-3x70mm2, từ trụ 1/1-473BT đến trụ 1/1/1-473BT | 08/4/2025 | 07h30 | 08/4/2025 | 16h30 | Cắt tuyến 471BT, 473BT Cắt 3LTD trụ 49-471BT Cắt 3LTD trụ 49-473BT
38 | TBA T175B | ĐTXD | - Cấy mới TBA T175B-1x400 kVA trụ 1/1/1-473BT.
39 | Nhánh Rạch Ông Bền | ĐTXD | XDM ĐDTA 3 pha 22kV Nhánh Rạch Ông Bền, từ trụ 134/16/6-473CN đến trụ 134/16/17-473CN, cáp 3xACXH 70mm2 + 1xAC50mm2 | 15/4/2025 | 07h30 | 15/4/2025 | 16h30 | Cắt 3FCO Nhánh Ông Bền trụ 134-473CN
40 | TBA T257 | ĐTXD | - TCCS trạm T257 từ 1x37,5kVA lên 160kVA trụ 134/1-473CN.
41 | TBA T255A | ĐTXD | - Cấy mới TBA T255A-1x160 kVA trụ 134/16/11-473CN.
42 | TBA Năm Non TC | ĐTXD | -TCCS trạm Năm Non TC từ 1x25kVA lên 100kVA trụ 138-473CN.
43 | TBA Lộ Bức | ĐTXD | - TCCS trạm Lộ Bức từ 2x37,5kVA lên 1x250kVA trụ 166/5/15-473CN. | 23/4/2025 | 07h30 | 23/4/2025 | 16h30 | Cắt 3LBFCO Nhánh Giáo Dẫn trụ 166-473CN
44 | TBA T248 | ĐTXD | -TCCS trạm T248 từ 1x50kVA lên 1x160kVA trụ 166/1-473CN.
45 | TBA T251TC | ĐTXD | - TCCS trạm T251TC từ 1x37,5kVA lên 1x160kVA trụ 166/18/1-473CN.
46 | TBA 'T252TC | ĐTXD | -TCCS trạm T252TC từ 1x25kVA lên 1x100kVA trụ 166/25/10-473CN.
47 | TBA 'Bà Lý | ĐTXD | TCCS trạm Bà Lý từ 1x25kVA lên 1x100kVA trụ 176-473CN.
48 | TBA T253 | ĐTXD | - TCCS trạm T253 từ 1x37,5kVA lên 1x160kVA trụ 166/39-473CN.
49 | Cắm TBA Khu vực 10 3x37,5kVA trụ 158/37/23-476CN. | ĐTXD GĐ 22 - Trạm biến áp | Cắm TBA Khu vực 10 3x37,5kVA trụ 158/37/23-476CN. | 01/4/2025 | 08h00 | 01/4/2025 | 14h00 | Cắt 03 LBFCO nhánh Trưng Nữ Vương trụ 158/37-476CN
50 | TCCS TBA Ông Chăng 3x50kVA lên 1x400kVA trụ 158/9-476CN. | ĐTXD GĐ 22 - Trạm biến áp | TCCS TBA Ông Chăng 3x50kVA lên 1x400kVA trụ 158/9-476CN. | 02/4/2025 | 08h00 | 02/4/2025 | 14h00 | - Cắt LBS Lộ Cũ trụ 158/4-476CN; - Cắt DS 3P trụ 158-476CN; - Cắt MC Thới An + 03DS nhánh Thới An trụ 158/48/2-471CN (VH 476CN); - LBS Rạch Phê trụ 217/1-471CN và 03 DS Rạch Phê trụ 217-471CN (đang đóng).
51 | TCCS TBA Bãi Rác Ô Môn 1x50kVA lên 3x37,5kVA trụ 158/35/19-476CN. | ĐTXD GĐ 22 - Trạm biến áp | TCCS TBA Bãi Rác Ô Môn 1x50kVA lên 3x37,5kVA trụ 158/35/19-476CN. | 03/4/2025 | 08h00 | 03/4/2025 | 14h00 | Cắt 03 FCO phân đoạn nhánh Quyết Thắng trụ 158/35/18-476CN.
52 | TCCS TBA Rạch Bà Quý 1x50kVA lên 2x50kVA trụ 107/21/1-471CN. | ĐTXD GĐ 22 - Trạm biến áp | TCCS TBA Rạch Bà Quý 1x50kVA lên 2x50kVA trụ 107/21/1-471CN. | 08/4/2025 | 08h00 | 08/4/2025 | 14h00 | Cắt FCO nhánh Rạch Bà Quý trụ 107/21-471CN.
53 | Cắm TBA Hòa Long 2x50kVA trụ 217/31/38-471CN. | ĐTXD GĐ 22 - Trạm biến áp | Cắm TBA Hòa Long 2x50kVA trụ 217/31/38-471CN. | 15/4/2025 | 08h00 | 15/4/2025 | 12h00 | Cắt FCO nhánh Tân Hòa trụ 217/31-471CN (VH 476CN).
54 | Cắm TBA Rạch Mương Khai 2x50kVA trụ 217/31/29/12-471CN. | ĐTXD GĐ 22 - Trạm biến áp | Cắm TBA Rạch Mương Khai 2x50kVA trụ 217/31/29/12-471CN. | 16/4/2025 | 12h00 | 16/4/2025 | 12h00 | Cắt FCO nhánh Tân Hòa trụ 217/31-471CN (VH 476CN).
55 | Cắm TBA Khu DC DTNT 1 1x250kVA trụ 196/10-471CN. | ĐTXD GĐ 22 - Trạm biến áp | Cắm TBA Khu DC DTNT 1 1x250kVA trụ 196/10-471CN. | 17/4/2025 | 08h00 | 17/4/2025 | 12h00 | Cắt 3FCO nhánh DTNT trụ 196-471CN (VH 477TL)
56 | TBA Tràng 3-6 | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 02/4/2025 | 08h00 | 02/4/2025 | 09h00 | Cắt 1 FCO TBA Tràng 3-6
57 | TBA Thái Hồng Quân | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 02/4/2025 | 09h30 | 02/4/2025 | 11h00 | Cắt 3 FCO TBA Thái Hồng Quân
58 | TBA Lân 1 | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 02/4/2025 | 13h00 | 02/4/2025 | 14h30 | Cắt 1 FCO TBA Lân 1
59 | TBA Rạch Rích 2 | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 02/4/2025 | 15h00 | 02/4/2025 | 16h00 | Cắt 1 FCO TBA Rạch Rích 2
60 | TBA Cồn Cò Lân Thạnh | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | Nâng cấp ĐDTA từ 1P lên 3P nhánh Cồn Cò Lân Thạnh. | 03/4/2025 | 08h00 | 03/4/2025 | 16h00 | Cắt 1FCO đâu nhánh Cồn Cò Lân Thạnh
61 | TBA Lân 2 | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | Nâng cấp ĐDTA từ 1P lên 3P nhánh Lân 2. | 04/4/2025 | 08h00 | 04/4/2025 | 16h00 | Cắt 1FCO đâu nhánh Lân 2
62 | TBA Lân 1 | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | Nâng cấp ĐDTA từ 1P lên 3P nhánh Lân 1 | 07/4/2025 | 08h00 | 07/4/2025 | 16h00 | Cắt 1FCO đâu nhánh Lân 1
63 | TBA Rạch Chôm | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | XDM ĐDTA 3P Nhánh trạm Rạch Chôm | 08/4/2025 | 08h00 | 08/4/2025 | 16h00 | Cắt 3 FCO nhánh Ngã Cạy
64 | TBA Lộ Ông Chủ | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | XDM ĐDTA 3P Nhánh trạm Lộ Ông Chủ | 08/4/2025 | 08h00 | 08/4/2025 | 16h00 | Cắt 3FCO nhánh Bông Vang
65 | TBA Rạch Hàng Tràm | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 09/4/2025 | 08h00 | 09/4/2025 | 09h00 | Cắt 1 FCO TBA Rạch Hàng Tràm
66 | TBA Trung Nhứt 2 | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 09/4/2025 | 09h30 | 09/4/2025 | 11h00 | Cắt 1 FCO TBA Trung Nhứt 2
67 | TBA Trung Nhứt 2B | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 09/4/2025 | 13h00 | 09/4/2025 | 14h30 | Cắt 1 FCO TBA Trung Nhứt 2B
68 | TBA Cầu Thầy Tài | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 09/4/2025 | 15h00 | 09/4/2025 | 16h00 | Cắt 1 FCO TBA Cầu Thầy Tài
69 | TBA Lộ Trại cưa | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | XDM ĐDTA 3P Nhánh trạm Lộ Trại Cưa | 10/4/2025 | 08h00 | 10/4/2025 | 16h00 | Cắt 3FCO đầu nhánh Lộ Trại Cưa
70 | TBA Thơm Rơm B | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | XDM ĐDTA 3P Nhánh trạm Thơm Rơm B | 11/4/2025 | 08h00 | 11/4/2025 | 16h00 | Cắt 3LBFCO phân đoạn Thơm Rơm
71 | TBA Vượt Kinh Thơm Rơm | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | XDM ĐDTA 3P Nhánh Vượt Kinh Thơm Rơm | 11/4/2025 | 08h00 | 11/4/2025 | 16h00 | Cắt 3LBFCO phân đoạn Thơm Rơm
72 | TBA Cầu Đồng Chùa | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | XDM ĐDTA 3P Nhánh trạm Cầu Đồng Chùa | 11/4/2025 | 08h00 | 11/4/2025 | 16h00 | Cắt 1 FCO nhánh Cầu Đồng Chùa
73 | Tuyến 472TN | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | XDM mới ĐDTA tuyến 472TN từ trạm 110/22kV Thốt Nốt đến Cầu Thốt Nốt. | 15/4/2025 | 08h00 | 15/4/2025 | 16h00 | Cắt điện đấu nối
74 | tuyến 474TN | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | XDM mới ĐDTA tuyến 474TN từ trạm 110/22kV Thốt Nốt đến đầu tuyến tránh Thốt Nốt. | 15/4/2025 | 08h00 | 15/4/2025 | 16h00 | Cắt điện đấu nối
75 | TBA Hẻm Hoàng Kim | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 16/4/2025 | 08h00 | 16/4/2025 | 09h00 | Cắt 3 FCO TBA Hẻm Hoàng Kim
76 | TBA Đường tránh Thốt Nốt | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 16/4/2025 | 09h30 | 16/4/2025 | 11h00 | Cắt 1 FCO TBA Đường tránh Thốt Nốt
77 | TBA Cầu Thủy Lợi | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 16/4/2025 | 13h00 | 16/4/2025 | 14h30 | Cắt 1 FCO TBA Cầu Thủy Lợi
78 | TBA Cầu Hai Vàm | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 16/4/2025 | 15h00 | 16/4/2025 | 16h00 | Cắt 1 FCO TBA Cầu Hai Vàm
79 | TBA Cầu 30/4 | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 23/4/2025 | 08h00 | 23/4/2025 | 09h00 | Cắt 1 FCO TBA Cầu 30/4
80 | TBA Trung An 1 | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 23/4/2025 | 09h30 | 23/4/2025 | 11h00 | Cắt 1 FCO TBA Trung An 1
81 | TBA Mương Trâu | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 23/4/2025 | 13h00 | 23/4/2025 | 14h30 | Cắt 1 FCO TBA Mương Trâu
82 | TBA Trung An 2 | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 23/4/2025 | 15h00 | 23/4/2025 | 16h00 | Cắt 1 FCO TBA Trung An 2
83 | TBA Bà Mười | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 23/4/2025 | 16h15 | 23/4/2025 | 17h00 | Cắt 1 FCO TBA Bà Mười
84 | XDM đường dây trung thế 3 pha, lắp trạm Đông Thành 1A, di dời trạm Đông Thành 1-T4 | Khu vực tập trung phụ tải, trạm có bán kính cấp điện xa và tổn thất điện năng cao | XDM đường dây trung thế 3 pha 4 dây 3xACXH50 + 1xAC50, sử dụng trụ BTLT 14m, lắp mới trạm Đông Thành 1A công suất 3x25kVA, Di dời trạm Đông Thành 1-T4 về trung tâm phụ tải | 02/4/2025 | 08h00 | 02/4/2025 | 16h00 | Cắt 03 FCO nhánh Đông Thành trụ 71/156-474TL | ĐTXD 2025
85 | XDM đường dây trung hạ thế 1 pha, lắp trạm KH7A, trạm KH7B, trạm KH7C | Khu vực tập trung phụ tải, trạm có bán kính cấp điện xa và tổn thất điện năng cao | XDM đường dây trung thế 1 pha 2 dây 1xACXH50 + 1xAC50, sử dụng trụ BTLT 14m, lắp mới 03 trạm công suất 1x25kVA: KH7A, KH7B, KH7C | 02/4/2025 | 08h00 | 02/4/2025 | 16h00 | Cắt 01 FCO nhánh KH7 trụ 71/127-474TL | ĐTXD 2025
86 | XDM đường dây trung thế 1 pha, lắp trạm Lầu Cây Mít 1A | Khu vực tập trung phụ tải, trạm có bán kính cấp điện xa và tổn thất điện năng cao | XDM đường dây trung thế 1 pha 2 dây 1xACXH50 + 1xAC50, sử dụng trụ BTLT 14m, lắp mới trạm Lầu Cây Mít 1A công suất 1x50kVA | 04/4/2025 | 08h00 | 04/4/2025 | 16h00 | Cắt 01 FCO nhánh KH7 trụ 71/127-474TL | ĐTXD 2025
87 | XDM đường dây trung thế 1 pha, lắp mới trạm Thới Quan 1A công suất 1x50kVA để cắt lưới san tải cho 4 trạm Thới Quan, Thới Quan 1, Kinh Đường Thét, Kinh Đường Thét 1 | Khu vực tập trung phụ tải, trạm có bán kính cấp điện xa và tổn thất điện năng cao | XDM đường dây trung thế 1 pha 2 dây 1xACXH50 + 1xAC50, sử dụng trụ BTLT 14m, lắp mới trạm Thới Quan 1A công suất 1x50kVA để cắt lưới san tải giảm bán kính cấp điện cho 4 trạm Thới Quan, Thới Quan 1, Kinh Đường Thét, Kinh Đường Thét 1 | 04/04/2025 | 08h00 | 04/04/2025 | 16h00 | Cắt 01 FCO nhánh Lầu Cây Mít trụ 71/215-474TL | ĐTXD 2025
88 | XDM đường dây trung áp 1 pha lắp trạm Đầu Kinh Cầu Móng 2 | Khu vực tập trung phụ tải, trạm có bán kính cấp điện xa và tổn thất điện năng cao | XDM đường dây trung thế 1 pha 2 dây 1xACXH50 + 1xAC50, sử dụng trụ BTLT 14m, lắp mới trạm Cầu Móng 2 công suất 1x50kVA | 07/04/2025 | 08h00 | 07/04/2025 | 16h00 | Cắt 03 LBFCO nhánh Kinh Cầu Móng trụ 71/215-471TL (VH472TL) | ĐTXD 2025
89 | XDM đường dây trung áp 1 pha lắp trạm UBX Trường Xuân 1 và di dời trạm Đầu Kinh Cầu Móng về trung tâm phụ tải | Khu vực tập trung phụ tải, trạm có bán kính cấp điện xa và tổn thất điện năng cao | XDM đường dây trung thế 3 pha 4 dây 3xACXH50 + 1xAC50, sử dụng trụ BTLT 14m, lắp mới trạm UBX Trường Xuân 1 công suất 3x25kVA, di dời trạm Đầu Kinh Cầu Móng về trung tâm phụ tải | 09/04/2025 | 08h00 | 09/04/2025 | 16h00 | Cắt 03 LBFCO nhánh Kinh Cầu Móng trụ 71/215-471TL (VH472TL) | ĐTXD 2025
90 | XDM đường dây trung áp 1 pha lắp trạm T20B Trường Xuân | Khu vực tập trung phụ tải, trạm có bán kính cấp điện xa và tổn thất điện năng cao | XDM đường dây trung thế 1 pha 2 dây 1xACXH50 + 1xAC50, sử dụng trụ BTLT 14m, sử dụng dây ACXH 50, sử dụng trụ BTLT 14m, khoảng trụ trung bình 50m, lắp mới trạm T20B công suất 1x25kVA | 14/04/2025 | 08h00 | 14/04/2025 | 16h00 | Cắt 01 LBFCO nhánh Kinh Hào Ngọ trụ 67/244-471TL (VH472TL) | ĐTXD 2025
91 | XDM đường dây trung áp 1 pha lắp trạm Xẻo Chắt 3A | Khu vực tập trung phụ tải, trạm có bán kính cấp điện xa và tổn thất điện năng cao | XDM đường dây trung thế 1 pha 2 dây 1xACXH50 + 1xAC50, sử dụng trụ BTLT 14m, lắp mới trạm Xẻo Chắt 3A công suất 1x25kVA | 15/04/2025 | 08h00 | 15/04/2025 | 16h00 | Cắt 01 FCO nhánh Xẻo Chắt trụ 67/196-471TL (VH472TL) | ĐTXD 2025
92 | XDM đường dây trung áp 2 mạch 3 pha 22kV Trường Xuân từ trụ 70-472TL/474TL tới trụ 70/10-472TL và 1 mạch 3 pha 22kV từ trụ 70/10-472TL/474TL tới trụ 70/99-472TL/474T | Khu vực phát triển phụ tải nhanh, N-1 phát tuyến và nhánh cấp 1, 476TL chia tải cho 472TL, 478TL chia tải cho 474TL | Dây dẫn sử dụng cáp ACXH 240mm2, trụ sử dụng trụ BTLT 18m | 16/04/2025 tới ngày 25/04/2025 | 08h00 | 16/04/2025 tới ngày 25/04/2025 | 16h00 | Cắt MC Đông Thuận 1 trụ 87-472TL/474TL (VH474TL) | ĐTXD 2025
93 | XDM đường dây trung áp 1 mạch 3 pha 22kV lộ Thới Lai - Đông Bình bên trái | Khu vực phát triển phụ tải nhanh, N-1 phát tuyến và nhánh cấp 1, chia tải cho nhánh Đông Thuận | Dây dẫn sử dụng cáp ACXH 240mm2, trụ sử dụng trụ BTLT 18m | 16/04/2025 tới ngày 25/04/2025 | 08h00 | 16/04/2025 tới ngày 25/04/2025 | 16h00 |  | ĐTXD 2025
94 | TCCS trạm Lò Mo 1 từ 1x25kVA lên thành 1x50kVA và MRLR hạ áp cáp ABC 3x95mm2 | Khu vực tập trung phụ tải, trạm có bán kính cấp điện xa và tổn thất điện năng cao | TCCS trạm Lò Mo 1 từ 1x25kVA lên thành 1x50kVA và MRLR hạ áp cáp ABC 3x95mm2 dài 350m đi trên trụ hiện hữu | 17/04/2025 | 08h00 | 17/04/2025 | 16h00 | Cắt 01 FCO trạm | ĐTXD 2025
95 | TCCS trạm Kinh Ranh 3 từ 1x15kVA lên thành 1x25kVA | Khu vực tập trung phụ tải, trạm có bán kính cấp điện xa và tổn thất điện năng cao | TCCS từ 1x15kVA lên 1x25kVA | 19/04/2025 | 08h00 | 19/04/2025 | 16h00 | Cắt 01 FCO trạm | ĐTXD 2025
96 | TCCS trạm 1x25kVA KH6 lên thành 1x37,5kVA | Khu vực tập trung phụ tải, trạm có bán kính cấp điện xa và tổn thất điện năng cao | TCCS từ 1x25kVA lên 1x37,5kVA | 19/04/2025 | 08h00 | 19/04/2025 | 16h00 | Cắt 01 FCO trạm | ĐTXD 2025
97 | TBA Trường Phú | Kiểm định định kỳ theo TT33 | Kiểm định định kỳ TBA | 16/04/2025 | 08h00 | 16/04/2025 | 10h00 | Cắt 01 FCO trạm
98 | TBA Kinh Đôi | Kiểm định định kỳ theo TT33 | Kiểm định định kỳ TBA | 16/04/2025 | 10h20 | 16/04/2025 | 12h00 | Cắt 01 FCO trạm
99 | TBA Trường Hòa | Kiểm định định kỳ theo TT33 | Kiểm định định kỳ TBA | 16/04/2025 | 13h00 | 16/04/2025 | 14h30 | Cắt 03 FCO trạm
100 | TBA Trường Bình 2 | Kiểm định định kỳ theo TT33 | Kiểm định định kỳ TBA | 16/04/2025 | 14h40 | 16/04/2025 | 16h00 | Cắt 01 FCO trạm
101 | TBA Trường Bình 2A | Kiểm định định kỳ theo TT33 | Kiểm định định kỳ TBA | 18/04/2025 | 08h00 | 18/04/2025 | 10h00 | Cắt 01 FCO trạm
102 | TBA Sẻo Chuối | Kiểm định định kỳ theo TT33 | Kiểm định định kỳ TBA | 18/04/2025 | 10h20 | 18/04/2025 | 12h00 | Cắt 01 FCO trạm
103 | TBA Trái Bầu 3-T13 | Kiểm định định kỳ theo TT33 | Kiểm định định kỳ TBA | 18/04/2025 | 13h00 | 18/04/2025 | 14h30 | Cắt 01 FCO trạm
104 | TBA Ông Đưa 1 | Kiểm định định kỳ theo TT33 | Kiểm định định kỳ TBA | 18/04/2025 | 14h40 | 18/04/2025 | 16h00 | Cắt 01 FCO trạm
105 | TBA Ông Đưa 3 | Kiểm định định kỳ theo TT33 | Kiểm định định kỳ TBA | 23/04/2025 | 08h00 | 23/04/2025 | 10h00 | Cắt 01 FCO trạm
106 | TBA Ông Đưa 2 - T14 | Kiểm định định kỳ theo TT33 | Kiểm định định kỳ TBA | 23/04/2025 | 10h20 | 23/04/2025 | 12h00 | Cắt 01 FCO trạm
107 | TBA Định Khánh | Kiểm định định kỳ theo TT33 | Kiểm định định kỳ TBA | 23/04/2025 | 13h00 | 23/04/2025 | 14h30 | Cắt 01 FCO trạm
108 | TBA Vàm Mương Khai | Kiểm định định kỳ theo TT33 | Kiểm định định kỳ TBA | 23/04/2025 | 14h40 | 23/04/2025 | 16h00 | Cắt 03 FCO trạm
109 | TBA Mương Khai 2 | Kiểm định định kỳ theo TT33 | Kiểm định định kỳ TBA | 25/04/2025 | 08h00 | 25/04/2025 | 10h00 | Cắt 01 FCO trạm
110 | TBA Mương Khai 3 | Kiểm định định kỳ theo TT33 | Kiểm định định kỳ TBA | 25/04/2025 | 10h20 | 25/04/2025 | 12h00 | Cắt 01 FCO trạm
111 | TBA Lò Mo | Kiểm định định kỳ theo TT33 | Kiểm định định kỳ TBA | 25/04/2025 | 13h00 | 25/04/2025 | 14h30 | Cắt 03 FCO trạm
112 | TBA Cầu Huyện Chơn | TNĐK | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ Trạm Cầu Huyện Chơn | 03/4/2025 | 09h00 | 03/4/2025 | 10h30 | Cắt 03 FCO trụ 324 -474VT
113 | TBA Kinh Huyện Chơn | TNĐK | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ Trạm Kinh Huyện Chơn | 03/4/2025 | 11h00 | 03/4/2025 | 12h30 | Cắt 01 FCO trụ 333/18 -474VT
114 | TBA Kinh Huyện Chơn 2 | TNĐK | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ Trạm Kinh Huyện Chơn 2 | 03/4/2025 | 13h30 | 03/4/2025 | 14h30 | Cắt 01 FCO trụ 333/61 -474VT
115 | TBA Phước Lộc | TNĐK | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ Trạm Phước Lộc | 10/4/2025 | 09h00 | 10/4/2025 | 14h30 | Cắt 01 FCO trụ 340 - 474VT
116 | TBA Thạnh Phú 1A | TNĐK | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ Trạm Thạnh Phú 1A | 10/4/2025 | 11h00 | 10/4/2025 | 12h30 | Cắt 01 FCO trụ 340/1 - 474VT
117 | TBA Thạnh Phú 1 | TNĐK | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ Trạm Thạnh Phú 1 | 10/4/2025 | 13h30 | 10/4/2025 | 14h30 | Cắt 03 FCO trụ 349 - 474VT
118 | TBA Trung Hưng 5 | TNĐK | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ Trạm Trung Hưng 5 | 17/4/2025 | 09h00 | 17/4/2025 | 10h30 | Cắt 01 FCO trụ 386 - 474VT
119 | TBA Kinh Mới 1 | TNĐK | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ Trạm Kinh Mới 1 | 17/4/2025 | 11h00 | 17/4/2025 | 12h30 | Cắt 01 FCO trụ 401/1 - 474VT
120 | TBA Trung Hưng 4B | TNĐK | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ Trạm Trung Hưng 4B | 17/4/2025 | 13h30 | 17/4/2025 | 14h30 | Cắt 03 FCO trụ 413 - 474VT
121 | TBA Trung Hưng 4A | TNĐK | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ Trạm Trung Hưng 4A | 17/4/2025 | 15h00 | 17/4/2025 | 16h30 | Cắt 03 FCO trụ 421 - 474VT
122 | LBS Trung Hưng | TNĐK | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ LBS Trung Hưng | 03/4/2025 | 09h00 | 03/4/2025 | 10h30
123 | LBS.Trà Ếch | TNĐK | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ LBS Trà Ếch. | 03/4/2025 | 11h00 | 03/4/2025 | 12h30
124 | Recloser Bốn Tổng | Bảo dưỡng định kỳ | Bảo dưỡng máy cắt Bốn Tổng | 12/4/2025 | 08h00 | 12/4/2025 | 08h45 | Cắt điện tuyến 478VT
125 | Recloser Bắc Cái Sắn | Bảo dưỡng định kỳ | Bảo dưỡng máy cắt Bắc Cái Sắn | 12/4/2025 | 09h00 | 12/4/2025 | 09h45 | Cắt điện tuyến 478VT
126 | Recloser Cống 12 | Bảo dưỡng định kỳ | Bảo dưỡng LBS Cống 12 | 12/4/2025 | 10h00 | 12/4/2025 | 10h40 | Cắt điện tuyến 478VT
127 | LBS Kinh F | Bảo dưỡng định kỳ | Bảo dưỡng LBS Kinh F | 12/4/2025 | 11h00 | 12/4/2025 | 11h40 | Cắt điện tuyến 478VT
128 | LBS Kinh G | Bảo dưỡng định kỳ | Bảo dưỡng LBS Kinh G | 12/4/2025 | 12h00 | 12/4/2025 | 12h40 | Cắt điện tuyến 478VT
129 | LBS Kinh H | Bảo dưỡng định kỳ | Bảo dưỡng LBS Kinh H | 12/4/2025 | 13h00 | 12/4/2025 | 13h40 | Cắt điện tuyến 478VT
130 | 3 DS pPhân đoạn số 10-3 | Bảo dưỡng định kỳ | Bảo dưỡng DS 3 pha phân đoạn số 10-3 | 12/4/2025 | 8h00 | 12/4/2025 | 08h35 | Cắt điện tuyến 478VT
131 | DS 3 pha Bắc Cái Sắn | Bảo dưỡng định kỳ | Bảo dưỡng DS 3 pha Bắc Cái Sắn | 12/4/2025 | 09h00 | 12/4/2025 | 09h35 | Cắt điện tuyến 478VT
132 | DS 3 pha phân đoạn Láng Sen | Bảo dưỡng định kỳ | Bảo dưỡng DS 3 pha Phân đoạn Láng Sen | 12/4/2025 | 10h00 | 12/4/2025 | 10h35 | Cắt điện tuyến 478VT
133 | DS 3 pha Cống 12 | Bảo dưỡng định kỳ | Bảo dưỡng DS 3 pha Cống 12 | 12/4/2025 | 11h00 | 12/4/2025 | 11h35 | Cắt điện tuyến 478VT
134 | Tụ bù Cống Thầy Pháp | Bảo dưỡng định kỳ | Bảo dưỡng tụ bù Cống Thầy Pháp | 12/4/2025 | 12h00 | 12/4/2025 | 12h35 | Cắt điện tuyến 478VT
135 | Tụ bù Thạnh Tiến | Bảo dưỡng định kỳ | Bảo dưỡng tụ bù Thạnh Tiến | 12/4/2025 | 13h00 | 12/4/2025 | 13h35 | Cắt điện tuyến 478VT
136 | Chủ Cư 1 | Thí nghiệm định kỳ theo TT33 | Thử nghiệm định kỳ MBA năm 2025 trạm Chủ Cư 1. | 09/4/2025 | 08h30 | 09/4/2025 | 09h50 | Cắt CB + 01 FCO TBA Chủ Cư 1 tại trụ 238/40A/21-478VT
137 | Chủ Cư 2 | Thí nghiệm định kỳ theo TT33 | Thử nghiệm định kỳ MBA năm 2025 trạm Chủ Cư 2. | 09/4/2025 | 10h00 | 09/4/2025 | 11h20 | Cắt CB + 01 FCO TBA Chủ Cư 2 tại trụ 247/4238/40A/592-478VT
138 | Chợ Láng Sen Và Dân Cư NT | Thí nghiệm định kỳ theo TT33 | Thử nghiệm định kỳ MBA năm 2025 trạm Chợ Láng Sen và Dân Cư NT. | 09/4/2025 | 14h00 | 09/4/2025 | 15h20 | Cắt CB + 03 FCO TBA Chợ Láng Sen và Dân Cư NT tại trụ 240/2-478VT
139 | Cấy mới TBA Kinh13_ 1x160kVA | Tăng cường công suất các trạm biến áp phân phối khu vực huyện vĩnh thạnh-chống quá tải mùa khô (năm 2025) | Cấy mới TBA Kinh13 - 1x160kVA | 14/4/2025 | 08h00 | 14/4/2025 | 16h30 | Cắt Recloser Cầu Số 1; cắt 3DS phân đoạn số 6 tại trụ 201; đóng 3LTD phân đoạn số 10-2 để cấp điện đến trụ 201-472TT.
140 | Cấy mới TBA Kinh14_ 1x160kVA |  | Cấy mới TBA Kinh14 - 1x160kVA
141 | Cấy mới TBA Kinh17_ 1x160kVA |  | Cấy mới TBA Kinh17 - 1x160kVA
142 | TCCS TBA Cầu Số 5_ 3x37,5kVA lên 1x160kVA | Tăng cường công suất các trạm biến áp phân phối khu vực huyện vĩnh thạnh-chống quá tải mùa khô (năm 2025) | TCCS TBA Cầu Số 5 - 3x37,5kVA lên 1x160kVA
143 | TCCS TBA Hòa Tây B_ 3x37,5kVA lên 1x160kVA |  | TCCS TBA Hòa Tây B - 3x37,5kVA lên 1x160kVA
144 | TCCS TBA Kinh B2_ 3x37,5kVA lên 1x160kVA | Tăng cường công suất các trạm biến áp phân phối khu vực huyện vĩnh thạnh-chống quá tải mùa khô (năm 2025) | TCCS TBA Kinh B2 - 3x37,5kVA lên 1x160kVA | 15/4/2025 | 08h00 | 15/4/2025 | 16h30 | Cắt 03FCO Đầu nhánh Kinh B tại trụ 458-478VT
145 | TCCS TBA Kinh B2A_ 3x37,5kVA lên 1x160kVA |  | TCCS TBA Kinh B2A - 3x37,5kVA lên 1x160kVA
146 | TCCS TBA Kinh B1_ 3x37,5kVA lên 1x160kVA |  | TCCS TBA Kinh B1 - 3x37,5kVA lên 1x160kVA
147 | TCCS TBA Kinh B3_ 3x37,5kVA lên 1x160kVA |  | TCCS TBA Kinh B3 - 3x37,5kVA lên 1x160kVA
148 | TCCS TBA Kinh B9A_ 3x25kVA lên 1x160kVA |  | TCCS TBA Kinh B9A - 3x25kVA lên 1x160kVA
149 | TCCS TBA Kinh B9_ 3x37,5kVA lên 1x160kVA |  | TCCS TBA Kinh B9 - 3x37,5kVA lên 1x160kVA
150 | TCCS TBA Kinh B6_ 3x37,5kVA lên 1x160kVA |  | TCCS TBA Kinh B6 - 3x37,5kVA lên 1x160kVA
151 | TCCS TBA Kinh B7_ 3x37,5kVA lên 1x160kVA |  | TCCS TBA Kinh B7 - 3x37,5kVA lên 1x160kVA
152 | TCCS TBA Kinh B8_ 3x37,5kVA lên 1x160kVA |  | TCCS TBA Kinh B8 - 3x37,5kVA lên 1x160kVA
153 | Láng Sen 1 | Thí nghiệm định kỳ theo TT33 | Thử nghiệm định kỳ MBA năm 2025 trạm Láng Sen 1. | 16/4/2025 | 08h30 | 16/4/2025 | 09h50 | Cắt CB + 01 FCO TBA Láng Sen 1 tại trụ 250/14-478VT
154 | Láng Sen 2 | Thí nghiệm định kỳ theo TT33 | Thử nghiệm định kỳ MBA năm 2025 trạm Láng Sen 2. | 16/4/2025 | 10h00 | 16/4/2025 | 11h20 | Cắt CB + 01 FCO TBA Láng Sen 2 tại trụ 250/22-478VT
155 | Kinh Hậu | Thí nghiệm định kỳ theo TT33 | Thử nghiệm định kỳ MBA năm 2025 trạm Kinh Hậu. | 23/4/2025 | 10h00 | 23/4/2025 | 11h20 | Cắt CB + 01 FCO TBA Kinh Hậu tại trụ 12/58A/7-475VT
156 | Rạch Láng Chiêu | Thí nghiệm định kỳ theo TT33 | Thử nghiệm định kỳ MBA năm 2025 trạm Rạch Láng Chiêu. | 23/4/2025 | 14h00 | 23/4/2025 | 15h20 | Cắt CB + 01 FCO TBA Rạch Láng Chiêu tại trụ 12/77A/1-475VT