## Sheet1
TỔNG CÔNG TY |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP CẦN THƠ
PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP THÁNG 6 NĂM 2025
STT | Danh mục các thiết bị điện, đường dây thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa | Lý do đưa thiết bị, đường dây ra bảo dưỡng, sửa chữa | Nội dung công việc chính | Dự kiến thời gian bảo dưỡng, sửa chữa |  |  |  | Các yêu cầu khác có liên quan đến công tác bảo dưỡng, sửa chữa | Ghi chú
|  |  |  | Bắt đầu |  | Kết thúc
|  |  |  | Ngày | Giờ | Ngày | Giờ
Tháng 6/2025:
1 | TCCS TBA KDC 91B-0 từ 250kVA lên 400kVA | Nâng cấp TBA (ĐTXD) | TCCS TBA KDC 91B-0 từ 250kVA lên 400kVA | 10/6/2025 | 08h00 | 10/6/2025 | 16h00 | Cắt FCO tại TBA
2 | TCCS TBA KDC 91B-1 từ 250kVA lên 400kVA | Nâng cấp TBA (ĐTXD) | TCCS TBA KDC 91B-1 từ 250kVA lên 400kVA | 10/6/2025 | 08h00 | 10/6/2025 | 16h00 | Cắt FCO tại TBA
3 | TCCS TBA KDC 91B-3 từ 250kVA lên 400kVA | Nâng cấp TBA (ĐTXD) | TCCS TBA KDC 91B-3 từ 250kVA lên 400kVA | 20/6/2025 | 08h00 | 20/6/2025 | 16h00 | Cắt FCO tại TBA
4 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA KTĐC TTVH TÂY ĐÔ GĐ2 T1 (CADIF) 400kVA | Đến hạn TNĐK TT33 | TNĐK | 03/6/2025 | 08h00 | 03/6/2025 | 09h30 | Cắt FCO TBA
5 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA KHU TĐC VĂN HOÁ TÂY ĐÔ (T3) 400kVA | Đến hạn TNĐK TT33 | TNĐK | 03/6/2025 | 10h00 | 03/6/2025 | 11h30 | Cắt FCO TBA
6 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA KHU TĐC VĂN HOÁ TÂY ĐÔ (T4) 400kVA | Đến hạn TNĐK TT33 | TNĐK | 03/6/2025 | 13h00 | 03/6/2025 | 15h00 | Cắt FCO TBA
7 | XDM Trạm 3P Cầu Cái Cui 1 | Nâng cấp theo nhu cầu | ĐTXD | 06/6/2025 | 08h00 | 06/6/2025 | 17h00 | Không cắt điện
8 | XDM Trạm 3P Nghĩa Trang Liệt Sĩ 1 | Nâng cấp theo nhu cầu | ĐTXD | 09/6/2025 | 08h00 | 09/6/2025 | 17h00 | Không cắt điện
9 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA Rạch Ba Phát (1x50)kVA | Đến hạn TNĐK TT33 | TNĐK | 10/6/2025 | 08h00 | 10/6/2025 | 09h30 | Cắt FCO TBA
10 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA T342TC (1x50)kVA | Đến hạn TNĐK TT33 | TNĐK | 10/6/2025 | 10h00 | 10/6/2025 | 11h30 | Cắt FCO TBA
11 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA T342 (2x50)kVA | Đến hạn TNĐK TT33 | TNĐK | 10/6/2025 | 13h00 | 10/6/2025 | 14h30 | Cắt FCO TBA
12 | XDM Trạm 3P Trần Chiên 1x160kVA | Nâng cấp theo nhu cầu | ĐTXD | 11/6/2025 | 08h00 | 11/6/2025 | 17h00 | Không cắt điện
13 | XDM Trạm 3P Lộ Dầu Khí | Nâng cấp theo nhu cầu | ĐTXD | 16/6/2025 | 08h00 | 16/6/2025 | 17h00 | Không cắt điện
14 | Thay 03 LBFCO 02 vị trí Trụ 36, 81-471HP | Vận hành lâu năm | CSC |  | 08h00 |  | 11h30 | Cắt Tuyến 471HP và MC Hoàn Mỹ trụ 37-471HP | Chờ phối hợp cắt tuyến
15 | Xiết mối nối 05 vị trí: 69,69A,70,92,96-473HP(VH471HP) | Vận hành lâu năm | CSC |  | 08h00 |  | 11h30 | Cắt Tuyến 471HP | Chờ phối hợp cắt tuyến
16 | Xiết mối nối 04 vị trí: 90/CN1,90/CN2,90/CN6, 96/CN3/1 (TBA HP12) - 471HP | Vận hành lâu năm | CSC |  | 08h00 |  | 11h30 | Cắt LBS trụ 90-473HP(VH471HP và cắt LBS trụ 96-473HP(VH471HP | Chờ phối hợp cắt tuyến
17 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA Bà chạy 2 (2x50)kVA | Đến hạn TNĐK TT33 | TNĐK | 17/6/2025 | 08h00 | 17/6/2025 | 09h30 | Cắt FCO TBA
18 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA Bà chạy (1x37,5)kVA | Đến hạn TNĐK TT33 | TNĐK | 17/6/2025 | 10h00 | 17/6/2025 | 11h00 | Cắt FCO TBA
19 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA Bà chạy 1 (1x37,5)kVA | Đến hạn TNĐK TT33 | TNĐK | 17/6/2025 | 13h00 | 17/6/2025 | 14h00 | Cắt FCO TBA
20 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA T329A (2x37,5)kVA | Đến hạn TNĐK TT33 | TNĐK | 17/6/2025 | 14h30 | 17/6/2025 | 16h00 | Cắt FCO TBA
21 | Lắp bổ sung 01 vị trí tiếp địa: 98-473HP(VH471HP) Lắp bổ sung 03 tiếp địa: 86, 100, 103-471HP | Mất tiếp địa - tăng cường tiếp địa | TTĐN | 19/6/2025 | 08h00 | 19/6/2025 | 16h00 | Không cắt điện
22 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA T326 (3x25)kVA | Đến hạn TNĐK TT33 | TNĐK | 24/6/2025 | 08h00 | 24/6/2025 | 09h30 | Cắt FCO TBA
23 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA KĐT Bình Minh (1x400)kVA | Đến hạn TNĐK TT33 | TNĐK | 24/6/2025 | 10h00 | 24/6/2025 | 11h30 | Cắt FCO TBA
24 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA T325 (3x50)kVA | Đến hạn TNĐK TT33 | TNĐK | 24/6/2025 | 13h00 | 24/6/2025 | 14h30 | Cắt FCO TBA
25 | Lắp bổ sung 01 tiếp địa: vị trí C15-477HP Lắp bổ sung 02 tiếp địa: vị trí C52, C59-477HP | Mất tiếp địa - tăng cường TĐ | TTĐN | 25/6/2025 | 08h00 | 25/6/2025 | 14h00 | Không cắt điện
26 | Lắp bổ sung 01 tiếp địa: vị trí 23A-477HP/476HP Lắp bổ sung 03 tiếp địa: vị trí 38, 41, 49-476HP | Mất tiếp địa - tăng cường TĐ | TTĐN | 26/6/2025 | 08h00 | 26/6/2025 | 14h00 | Không cắt điện
27 | Lưới điện trung áp 01 pha nhánh Mương Ngang Mương Củi | TNBD định kỳ | - Bảo dưỡng TBA: Mương Ngang 1, Mương Ngang 2, Mương Ngang 3, Mương Ngang 4, Rạch Vong 1, Rạch Vong 2. - Phát quang HLATLĐ thuộc nhánh. | 04/6/2025 | 08h00 | 04/6/2025 | 16h00 | Cắt FCO trạm
28 | LBS Vàm Xáng trụ 292-477CT (VH 474PĐ). Lưới điện trung áp 03 pha nhánh Vàm Xáng 1000. | TNBD định kỳ | - Bảo dưỡng LBS Vàm Xáng. - Bảo dưỡng TN TBA: Xà No cạn 1, Lê Văn Sậm, Nhơn Phú 1, Bà Hương, Bà Hương TC. - Bảo dưỡng TN TBA: Vàm Xáng. - Phát quang HLATLĐ thuộc nhánh. | 10/6/2025 | 08h00 | 10/6/2025 | 16h00 | Cắt 03 DS trụ 36-474PĐ.
29 | Lưới điện trung áp 01 pha nhánh Xà No Kinh Chợ | TNBD định kỳ | - Bảo dưỡng TN TBA: Xà No Lò Đường 1 TC. - Bảo dưỡng TBA: Xà No Lò Đường, Xà No Lò Đường TC. - Phát quang HLATLĐ thuộc nhánh. | 16/6/2025 | 08h00 | 16/6/2025 | 16h00 | Cắt FCO trạm
30 | LBS Ngã Tư Ông Huyện trụ 218-473CN (VH 480LH). Lưới điện trung áp 03 pha nhánh Lộ Bứt. | TNBD định kỳ | - Bảo dưỡng LBS Ngã Tư Ông Huyện. - Bảo dưỡng TN TBA: T239, T238. - Bảo dưỡng TBA: T238 TC, T243, T243 TC, Kinh Ông Tường, Xóm Đồng Lộ Bứt, Xóm Đồng Lộ Bứt TC, Xóm Đồng Lộ Bứt 1. - Phát quang HLATLĐ thuộc nhánh. | 19/6/2025 | 08h00 | 19/6/2025 | 16h00 | Cắt 03 DS trụ 36-474PĐ.
31 | Lưới điện trung áp 01 pha nhánh Rạch Lò Rèn. | TNBD định kỳ | - Bảo dưỡng TN TBA: Lò Rèn 1, Rạch Sơn, Rạch Út Tắc. - Bảo dưỡng TBA: Ba Cao, Rạch Canh 1, Ngọn Lò Rèn, Rạch Lò Rèn. - Phát quang HLATLĐ thuộc nhánh. | 23/6/2025 | 08h00 | 23/6/2025 | 16h00 | Cắt 1 LBFCO trụ 146-479LH.
32 | LBS Tân Thới trụ 275-474CN (VH 474PĐ). Lưới điện trung áp 03 pha nhánh Tân Thới. | TNBD định kỳ | - Bảo dưỡng LBS Tân Thới. - Bảo dưỡng TN TBA: Cầu Nhiếm 1, Cầu Nhiếm 1A, Huyện ủy Phong Điền, UBND huyện Phong Điền. - Bảo dưỡng TBA: Rạch Bần 1, Rạch Bần 1 TC, Rạch Bần 2, - Phát quang HLATLĐ thuộc nhánh. | 27/6/2025 | 08h00 | 27/6/2025 | 16h00 | Cắt 03 DS trụ 36-474PĐ.
33 | TBA Rạch Gừa A | ĐTXD | - Cấy mới TBA Rạch Gừa A-1x160 kVA trụ 131/15-473CN. | 02/6/2025 | 10h00 | 02/6/2025 | 11h30 | Cắt Nhánh Rạch Gừa trụ 131A-473CN
34 | Nhánh Nguyễn Truyền Thanh | ĐTXD | XDM ĐDTA 3 pha 22kV Nhánh Nguyễn Truyền Thanh, cáp 3xACXH50mm2 + 1xAC50mm2, từ trụ 142/4-472LH đến trụ 142/16-472LH. | 10/6/2025 | 07h30 | 10/6/2025 | 16h30 | Cắt 3LBFCO nhánh T152TC trụ 142-472LH
35 | Nhánh Hẻm 12 | ĐTXD | XDM ĐDTA 3 pha 22kV Nhánh Hẻm 12, cáp 3xACXH50mm2 + 1xAC50mm2, từ trụ 142/6-472LH đến trụ 142/6/14-472LH.
36 | TBA T152A | ĐTXD | - Cấy mới TBA T152A-1x250kVA trụ 142/16-472LH.
37 | TBA T152B | ĐTXD | - Cấy mới TBA T152B-1x160kVA trụ 142/6/12-472LH.
38 | nhánh Khu Vực 7 | ĐTXD | XDM ĐDTA 3 pha 22kV nhánh Khu Vực 7, cáp 3xACXH50 mm2 + 1xAC50mm2, từ trụ 24/28/11-CMT8-1 đến trụ 24/28/11/5-CMT8-1 | 15/6/2025 | 07h30 | 15/6/2025 | 16h30 | Cắt 3FCO 24/25-CMT8-1
39 | TBA T184A | ĐTXD | - TCCS TBA T184A từ 1x50kVA lên 1x160kVA trụ 24/28/9-CMT8-1 (VH 473LH).
40 | TBA Khu Vực 7 | ĐTXD | - TCCS TBA Khu Vực 7 từ 1x50kVA lên 1x160 kVA trụ 18/39/11-CMT8-1
41 | Nhánh Cồn Sơn | ĐTXD | Nâng cấp ĐDTA từ 1 pha lên 3 pha Nhánh Cồn Sơn, cáp 3xACXH50mm2+ 1xAC50mm2, từ trụ 70/5-471BT đến trụ 70/5/6-471BT. | 19/6/2025 | 08h00 | 19/6/2025 | 11h00 | Cắt REC Cồn Sơn trụ 70/4-471BT
42 | TBA Cồn Sơn | ĐTXD | - TCCS TBA Cồn Sơn từ 1x50kVA lên 1x160kVA trụ 60/5/6-471BT.
43 | Rạch Ngã Bát | ĐTXD | XDM ĐDTA 3 pha 22kVnNhánh Rạch Ngã Bát, cáp 3xACXH50mm2 + 1xAC50mm2, từ trụ 60/4/8-479LH đến trụ 60/4/18-479LH. | 20/6/2025 | 08h00 | 20/6/2025 | 11h00 | Cắt 3LBFCO nhánh Mương Khai trụ 60-479LH
44 | T311A | ĐTXD | - Cấy mới TBA T311A - 1x250kVA trụ 60/4/15-479LH.
45 | Rạch Rừa A | ĐTXD | - Cấy mới TBA Rạch Rừa A - 1x160kVA trụ 60/30/3-479LH.
46 | TBA T158A | ĐTXD | - Cấy mới TBA T158A-1x160kVA trụ 53/13A-471BT. | 25/6/2025 | 08h00 | 25/6/2025 | 11h00 | Cắt 3LBFC0 trụ 53/1-471BT Cắt 3LBFC0 trụ 53/20-471BT
47 | TBA Khoán Châu 1 | ĐTXD | - TCCS TBA Khoán Châu 1 từ 1x25kVA lên 1x160kVA trụ 21/5A-479LH. | 27/6/2025 | 07h30 | 27/6/2025 | 16h30 | Cắt 3FCO Nhánh Khoán Châu trụ 21-479LH
48 | TBA T298 | ĐTXD | - TCCS TBA T298 từ 1x50kVA lên 1x160kVA trụ 21/7/9-479LH.
49 | TBA T299 | ĐTXD | - TCCS TBA T299 từ 1x50kVA lên 1x160kVA trụ 21/16-479LH.
50 | TBA T299TC | ĐTXD | - TCCS TBA T299TC từ 2x37,5kVA lên 1x160kVA trụ 21/24-479LH.
51 | TBA T300 | ĐTXD | - TCCS TBA T300 từ 1x37,5kVA lên 1x160kVA trụ 21/29-479LH.
52 | TBA T306 | ĐTXD | - TCCS TBA T306 từ 2x50kVA lên 1x160kVA trụ 55/13-479LH. | 30/6/2025 | 07h30 | 30/6/2025 | 16h30 | Cắt 3FCO Nhánh Ông Dựa trụ 55-479LH
53 | TBA Ông Dựa 1 TC | ĐTXD | - TCCS TBA Ông Dựa 1 TC từ 1x50kVA lên 1x160kVA trụ 55/18-479LH.
54 | TBA T307 | ĐTXD | - TCCS TBA T307 từ 2x37,5kVA lên 1x160kVA trụ 55/26-479LH.
55 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x160kVA NM XX Đức Thành 1 trụ 217/118/1-471CN (VH 476CN). | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm Khách hàng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x160kVA NM XX Đức Thành 1 trụ 217/118/1-471CN (VH 476CN). | 03/6/2025 | 08h00 | 03/6/2025 | 11h00 | Cắt 03 LBFCO nhánh Đức Thành trụ 217/118-471CN (VH 476CN).
56 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x250kVA NM XX Đức Thành 2 trụ 217/118/2-471CN (VH 476CN) | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm Khách hàng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x250kVA NM XX Đức Thành 2 trụ 217/118/2-471CN (VH 476CN) | 06/6/2025 | 08h00 | 06/6/2025 | 11h00 | Cắt 03 LBFCO nhánh Đức Thành trụ 217/118-471CN (VH 476CN).
57 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 3x25kVA Trường THCS Thới Hòa trụ 217/2/31-471CN (VH 476CN) | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm Khách hàng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 3x25kVA Trường THCS Thới Hòa trụ 217/2/31-471CN (VH 476CN) | 10/6/2025 | 08h00 | 10/6/2025 | 11h00 | Cắt 03 FCO nhánh Trường THCS Thới Hòa trụ 217/2-471CN.
58 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 3x25kVA Trường TH Nguyễn Hữu Cảnh trụ 217/134/1-471CN (VH 476CN). | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm Khách hàng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 3x25kVA Trường TH Nguyễn Hữu Cảnh trụ 217/134/1-471CN (VH 476CN). | 13/6/2025 | 08h00 | 13/6/2025 | 11h00 | Cắt 03 FCO nhánh Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh trụ 217/134/1-471CN (VH 476CN).
59 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 3x50kVA Công ty TNHH GFC trụ 333/1-471CN (VH 476TN) | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm Khách hàng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 3x50kVA Công ty TNHH GFC trụ 333/1-471CN (VH 476TN) | 17/6/2025 | 08h00 | 17/6/2025 | 11h00 | Cắt 03 FCO nhánh Cty TNHH GFC trụ 333-471CN.
60 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x560kVA Cơ sở nước đá Lê Bá Ngọc trụ 318/75/1-471CN (VH 477TL) | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm Khách hàng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x560kVA Cơ sở nước đá Lê Bá Ngọc trụ 318/75/1-471CN (VH 477TL) | 20/6/2025 | 08h00 | 20/6/2025 | 11h00 | Cắt 03 LBFCO nhánh Lê Bá Ngọc trụ 318/75-471CN.
61 | TBA Rạch Sơn | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | TCCS TBA Rạch Sơn từ 1P (2x50)kVA lên 3P (1x160)kVA | 02/6/2025 | 08h00 | 02/6/2025 | 16h00 | Cắt 3FCO đầu nhánh Lân 1
62 | TBA Lân 1 | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | TCCS TBA Lân 1 từ 1P (1x50)kVA lên 3P (1x160)kVA | 02/6/2025 | 08h00 | 02/6/2025 | 16h00 | Cắt 3FCO đầu nhánh Lân 1
63 | TBA Xóm Cối | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | TCCS TBA Xóm Cối từ 1P (2x37)kVA lên 3P (1x160)kVA | 02/6/2025 | 08h00 | 02/6/2025 | 16h00 | Cắt 3FCO đầu nhánh Lân 1
64 | TBA Lân 2 | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | Di dời, TCCS TBA Lân 2 từ 1P (2x50)kVA lên 3P (1x160)kVA | 03/6/2025 | 08h00 | 03/6/2025 | 16h00 | Cắt 3FCO đầu nhánh Lân 2
65 | TBA Rạch Chôm | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | Di dời và TCCS TBA Rạch Chôm từ 1P (1x37,5kVA) lên 3P (160kVA) | 03/6/2025 | 08h00 | 03/6/2025 | 16h00 | Cắt 3FCO đầu nhánh Ngã Cạy
66 | TBA Lộ Ông Chủ | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | Di dời và TCCS TBA Lộ Ông Chủ từ 1P (1x50kVA) lên 3P (160kVA) | 03/6/2025 | 08h00 | 03/6/2025 | 16h00 | Cắt 3FCO đầu nhánh Bông Vang
67 | TBA Xóm Rẫy | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 04/6/2025 | 08h00 | 04/6/2025 | 09h00 | Cắt 1 FCO TBA Xóm Rẫy
68 | TBA Bằng Lăng trên 3 | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 04/6/2025 | 09h30 | 04/6/2025 | 11h00 | Cắt 1 FCO TBA Bằng Lăng trên 3
69 | TBA Bằng Lăng trên 2B | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 04/6/2025 | 13h00 | 04/6/2025 | 14h30 | Cắt 1 FCO TBA Bằng Lăng trên 2B
70 | TBA Rạch Bằng Lăng | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 04/6/2025 | 15h00 | 04/6/2025 | 16h00 | Cắt 1 FCO TBA Rạch Bằng Lăng
71 | TBA Rạch Rầy | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | TCCS TBA Rạch Rầy từ 1P (2x25)kVA lên 3P (3x37,5)kVA | 04/6/2025 | 07h00 | 04/6/2025 | 17h00 | Cắt Re đầu nhánh Rạch Rầy
72 | TBA Rạch Rầy A | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | TCCS TBA Rạch Rầy A từ 1P (2x37,5)kVA lên 3P (3x50)kVA | 04/6/2025 | 07h00 | 04/6/2025 | 17h00
73 | TBA Bà Chiêu B | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | TCCS TBA Bà Chiêu B từ 1P (2x37,5)kVA lên 3P (3x50)kVA | 04/6/2025 | 07h00 | 04/6/2025 | 17h00
74 | TBA Bà Chiêu | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | TCCS TBA Bà Chiêu từ 1P (2x37,5)kVA lên 3P (3x50)kVA | 04/6/2025 | 07h00 | 04/6/2025 | 17h00
75 | TBA Mương Bào | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | TCCS TBA Mương Bào từ 1P (2x50)kVA lên 3P (160)kVA | 04/6/2025 | 07h00 | 04/6/2025 | 17h00
76 | TBA Mương Bào B | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | TCCS TBA Mương Bào B từ 1P (2x37,5)kVA lên 3P (3x50)kVA | 04/6/2025 | 07h00 | 04/6/2025 | 17h00
77 | TBA Mương Bào C | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | TCCS TBA Mương Bào C từ 1P (2x25)kVA lên 3P (3x37,5)kVA | 04/6/2025 | 07h00 | 04/6/2025 | 17h00
78 | TBA Thắng Lợi 1 | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | TCCS TBA Thắng Lợi 1 từ 1P (1x50)kVA lên 3P (3x50)kVA | 04/6/2025 | 07h00 | 04/6/2025 | 17h00
79 | TBA Bùi Thành Tâm B | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | Di dời và TCCS TBA Bùi Thành Tâm B từ 1P (2x37,5kVA) lên 3P (160kVA) | 05/6/2025 | 08h00 | 05/6/2025 | 16h00 | Cắt tuyến 476TN
80 | TBA Đầu lộ Thuận Hưng B | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | TCCS TBA Đầu Lộ Thuận Hưng B từ 1P (1x50kVA) lên 3P (160kVA). Cắt lưới chuyển tải TBA Đầu Lộ Thuận Hưng (1x75kVA) | 05/6/2025 | 08h00 | 05/6/2025 | 16h00
81 | TBA Cả Hô 1 | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | Di dời và TCCS TBA Cả Hô 1 từ 1P (2x37,5kVA) lên 3P 160kVA) | 05/6/2025 | 08h00 | 05/6/2025 | 16h00
82 | TBA Đầu lộ Bích Vàm | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | TCCS Đầu Lộ Bích Vàm từ 1P (1x50kVA) lên 3P (3x50kVA) | 05/6/2025 | 08h00 | 05/6/2025 | 16h00
83 | TBA Thơm Rơm 1 | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | Di dời và TCCS TBA Thơm Rơm 1 từ 1P (1x50kVA) lên 3P 3x50kVA | 05/6/2025 | 08h00 | 05/6/2025 | 16h00
84 | TBA Bắc Giàn 1 | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | TCCS TBA Bắc Giàn 1 từ 1P (1x50kVA) lên 3P (3x50kVA) | 05/6/2025 | 08h00 | 05/6/2025 | 16h00
85 | TBA Chợ Cần Thơ bé | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | TCCS TBA Chợ Cần Thơ Bé từ (3x50kVA) lên (1x250kVA) | 05/6/2025 | 08h00 | 05/6/2025 | 16h00
86 | TBA Thơm Rơm 1D | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | TCCS TBA Thơm Rơm 1D từ 1P (1x50kVA) lên 3P 160kVA) | 05/6/2025 | 08h00 | 05/6/2025 | 16h00
87 | TBA Chợ Thơm Rơm | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | Cắm mới TBA 1x160kVA Chợ Thơm Rơm tách lưới giảm tải cho TBA Cầu Sắt Thơm Rơm B | 05/6/2025 | 08h00 | 05/6/2025 | 16h00
88 | TBA Thơm Rơm 1E | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | Cấy Mới TBA 160kVA Thơm Rơm 1E | 05/6/2025 | 08h00 | 05/6/2025 | 16h00
89 | TBA Thơm Rơm 1B | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | Di dời và TCCS TBA Thơm Rơm 1B từ 1P (2x50kVA) lên 3P (160kVA) | 05/6/2025 | 08h00 | 05/6/2025 | 16h00 | Cắt 1 FCO TBA Thơm Rơm 1B
90 | TBA Xẻo Am 1C | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | TCCS TBA Xẻo Am 1C từ 1P (2x37,5kVA) lên 3P (3x50kVA) | 06/6/2025 | 08h00 | 06/6/2025 | 16h00 | Cắt 3FCO đầu nhánh Xẻo Am
91 | TBA Xẻo Am 1D | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | TCCS TBA Xẻo Am 1D từ 1P (1x50kVA) lên 3P (3x37,5kVA) | 06/6/2025 | 08h00 | 06/6/2025 | 16h00
92 | TBA Xẻo Am 1 | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | TCCS TBA Xẻo Am 1 từ 1P (1x50kVA) lên 3P (160kVA) | 06/6/2025 | 08h00 | 06/6/2025 | 16h00
93 | TBA Xẻo Am 1B | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | TCCS TBA Xẻo Am 1B từ 1P (1x50kVA) lên 3P (3x50kVA) | 06/6/2025 | 08h00 | 06/6/2025 | 16h00
94 | TBA Qui 2-3 | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | TCCS TBA Qui 2-3 từ 1P (1x37,5kVA) lên 3P (3x37,5kVA) | 10/6/2025 | 08h00 | 10/6/2025 | 16h00 | Cắt 3FCO đầu nhánh Chợ Cần Thơ bé
95 | TBA Cái Sộp 1 | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | TCCS TBA Cái Sộp 1 từ 1P (1x50kVA) lên 3P (160kVA) | 10/6/2025 | 08h00 | 10/6/2025 | 16h00 | Cắt LBS và 3LBFCO đầu nhánh Tân Thạnh
96 | TBA Cái Sợp 2B | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | TCCS TBA Cái Sợp 2B từ 1P (1x37,5kVA) lên 3P (3x50kVA) | 10/6/2025 | 08h00 | 10/6/2025 | 16h00
97 | TBA An Phú Lợi | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | Cắm mới TBA 160kVA An Phú Lợi cắt lưới san tải cho TBA Thuận Hưng 2 | 10/6/2025 | 08h00 | 10/6/2025 | 16h00 | Cắt 03FCO đầu nhánh Thuận Hưng 2
98 | TBA XN Gạch | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 11/6/2025 | 08h00 | 11/6/2025 | 09h00 | Cắt 3 FCO TBA XN Gạch
99 | TBA Bảy Y Tế | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 11/6/2025 | 09h30 | 11/6/2025 | 11h00 | Cắt 1 FCO TBA Bảy Y Tế
100 | TBA Tân Lộc 4 | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 11/6/2025 | 13h00 | 11/6/2025 | 14h30 | Cắt 1 FCO TBA Tân Lộc 4
101 | TBA Tân Lộc 6B | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 11/6/2025 | 15h00 | 11/6/2025 | 16h00 | Cắt 1 FCO TBA Tân Lộc 6B
102 | TBA Tân Lộc 13 | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | TCCS TBA Tân Lộc 13 từ 1P (2x50)kVA lên 3P (1x160)kVA | 12/6/2025 | 08h00 | 12/6/2025 | 16h00 | Cắt Re phân đoạn Lộ Sân Banh - Tân Lộc
103 | TBA Tân Lộc 7 | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | TCCS TBA Tân Lộc 7 từ 1P (2x50)kVA lên 3P (1x160)kVA | 12/6/2025 | 08h00 | 12/6/2025 | 16h00
104 | TBA Tân Lộc 7C | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | TCCS TBA Tân Lộc 7C từ 1P (2x50)kVA lên 3P (1x160)kVA | 12/6/2025 | 08h00 | 12/6/2025 | 16h00
105 | TBA Tân Lộc 10 | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | TCCS TBA Tân Lộc 10 từ 1P (2x50)kVA lên 3P (1x160)kVA | 12/6/2025 | 08h00 | 12/6/2025 | 16h00
106 | TBA Tân Lộc 7B | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | TCCS TBA Tân Lộc 7B từ 1P (1x50)kVA lên 3P (3x50)kVA | 12/6/2025 | 08h00 | 12/6/2025 | 16h00
107 | TBA Cồn Cò | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | TCCS TBA Cồn Cò từ 1P (2x37,5)kVA lên 3P (160)kVA | 12/6/2025 | 08h00 | 12/6/2025 | 16h00
108 | TBA Cồn Cò 2 | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | Cắm mới TBA Cồn Cò 2 3P 160kVA | 12/6/2025 | 08h00 | 12/6/2025 | 16h00
109 | TBA Cả Bảo 1 | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | TCCS TBA Cả Bảo 1 từ 1P (2x50)kVA lên 3P (1x160)kVA | 12/6/2025 | 08h00 | 12/6/2025 | 16h00
110 | TBA Lộ Sân Banh | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | TCCS TBA Lộ Sân Banh từ 1P (2x37,5kVA) lên 3P (3x50kVA | 12/6/2025 | 08h00 | 12/6/2025 | 16h00
111 | TBA Nhà thờ Bò Ót | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | Di dời và TCCS TBA Nhà Thờ Bò Ót từ 1P (1x100)kVA lên 3P (3x50)kVA | 15/6/2025 | 07h00 | 15/6/2025 | 17h00 | Cắt tuyến 478TT
112 | TBA Cầu Trà Uối 1 | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | Di dời và TCCS TBA Cầu Trà Uối 1 từ 1P (1x50)kVA lên 3P 160kVA | 15/6/2025 | 08h00 | 15/6/2025 | 16h00
113 | TBA Cầu Trà Uối 2 | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | Di dời và TCCS TBA Cầu Trà Uối 2 từ 1P (2x50)kVA lên 3P 160kVA | 15/6/2025 | 08h00 | 15/6/2025 | 16h00
114 | TBA Bằng Lăng trên | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | Di dời và TCCS TBA Bằng Lăng Trên từ 1P (2x50)kVA lên 3P 160kVA | 15/6/2025 | 08h00 | 15/6/2025 | 16h00
115 | TBA Rạch Bằng Lăng | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | TCCS TBA Rạch Bằng Lăng từ 1P (2x50)kVA lên 3P (3x50)kVA | 15/6/2025 | 08h00 | 15/6/2025 | 16h00
116 | TBA Chợ Bằng Lăng | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | TCCS TBA Chợ Bằng Lăng từ 1P (1x37,5)kVA lên 3P (3x50)kVA | 15/6/2025 | 08h00 | 15/6/2025 | 16h00
117 | TBA Trung Nhứt 3B | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | TCCS Trung Nhứt 3B từ 1P (1x37,5)kVA lên 3P (1x160)kVA, gộp TBA Trung Nhứt 3C 1x50kVA vào trạm Trung Nhứt 3B | 16/6/2025 | 08h00 | 16/6/2025 | 16h00 | Cắt tuyến 478TN
118 | TBA Cầu Rạch Rích | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | TCCS Cầu Rạch Rích từ 1P (2x75)kVA lên 3P (1x250)kVA | 16/6/2025 | 08h00 | 16/6/2025 | 16h00
119 | TBA Trung Nhứt 2B | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | TCCS Trung Nhứt 2B từ (2x37,5)kVA lên 160kVA | 16/6/2025 | 08h00 | 16/6/2025 | 16h00
120 | TBA Cầu Ông Tùng | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | TCCS Cầu Ông Tùng từ 1P (2x37,5)kVA lên 3P | 16/6/2025 | 08h00 | 16/6/2025 | 16h00
121 | TBA Trung Nhứt 1B | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | TCCS Trung Nhứt 1B từ 1P (1x75)kVA lên 3P (3x50)kVA | 16/6/2025 | 08h00 | 16/6/2025 | 16h00
122 | TBA Tràng 1 | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | TCCS Tràng 1 từ 1P (2x50)kVA lên 3P (1x160)kVA | 16/6/2025 | 08h00 | 16/6/2025 | 16h00
123 | TBA Trung tâm Trà Bay | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | Di dời và TCCS Trung tâm Trà Bay từ 1P (3x37,5kVA) lên 3P (1x250kVA) | 16/6/2025 | 08h00 | 16/6/2025 | 16h00
124 | Trạm 110/22kV Thới Thuận | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | Dựng trụ và cải tạo ĐDTA 22kV ACX3x240mm2 để tách riêng các lộ ra tuyến tại trụ 01 và trụ 02 tuyến 471TT, 472TT, 473TT, 474TT, 475TT, 476TT | 17/6/2025 | 08h00 | 17/6/2025 | 17h00 | Cắt trạm 110/22kV Thới Thuận
125 | TBA Đầu lộ Vĩnh Trinh C | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | TCCS TBA Đầu lộ Vĩnh Trinh C từ 1P (1x50)kVA lên 3P (3x50)kVA | 17/6/2025 | 08h00 | 17/6/2025 | 16h00
126 | TBA Đầu lộ Vĩnh Trinh B | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | Di dời, TCCS TBA Đầu lộ Vĩnh Trinh B từ 1P (1x37,5)kVA lên 3P (3x37,5)kVA | 17/6/2025 | 08h00 | 17/6/2025 | 16h00
127 | Cáp ngầm thanh cái 432TT đến trụ 1-471TT. | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 17/6/2025 | 07h00 | 17/6/2025 | 08h00
128 | Cáp ngầm thanh cái 432TT đến trụ 1-472TT. | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 17/6/2025 | 08h15 | 17/6/2025 | 09h00
129 | Cáp ngầm thanh cái 432TT đến trụ 1-473TT | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 17/6/2025 | 09h15 | 17/6/2025 | 10h00
130 | Cáp ngầm thanh cái 432TT đến trụ 1-474TT | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 17/6/2025 | 10h15 | 17/6/2025 | 11h00
131 | Cáp ngầm thanh cái 432TT đến trụ 1-475TT | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 17/6/2025 | 12h30 | 17/6/2025 | 13h30
132 | Cáp ngầm thanh cái 432TT đến trụ 1-476TT | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 17/6/2025 | 13h45 | 17/6/2025 | 14h00
133 | Cáp ngầm thanh cái 432TT đến trụ 1-478TT | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 17/6/2025 | 14h15 | 17/6/2025 | 15h00
134 | 03 DS phân đoạn trụ 20-472TT | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 17/6/2025 | 15h15 | 17/6/2025 | 16h00
135 | 03 DS phân đoạn trụ 20-473TT | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 17/6/2025 | 15h15 | 17/6/2025 | 16h00
136 | Cáp ngầm trụ 61 đến 61A-472TT | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 17/6/2025 | 16h15 | 17/6/2025 | 17h00
137 | 03 DS phân đoạn trụ 61A-472TT
138 | Cáp ngầm trụ 61 đến 61A-473TT | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 17/6/2025 | 16h15 | 17/6/2025 | 17h00
139 | 03DS phân đoạn trụ 61A-473TT
140 | TBA Tân Lộc 7 | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 18/6/2025 | 08h00 | 18/6/2025 | 09h00 | Cắt 1 FCO TBA Tân Lộc 7
141 | TBA Tân Lộc 14 | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 18/6/2025 | 09h30 | 18/6/2025 | 11h00 | Cắt 3 FCO TBA Tân Lộc 14
142 | TBA Rạch Gừa | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 18/6/2025 | 13h00 | 18/6/2025 | 14h30 | Cắt 1 FCO TBA Rạch Gừa
143 | TBA Tân Lộc 8B | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 18/6/2025 | 15h00 | 18/6/2025 | 16h00 | Cắt 1 FCO TBA Tân Lộc 8B
144 | TBA Cầu Đồng Chùa | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | Cắm mới TBA 3x37,5kVA Cầu Đồng Chùa tách lưới giảm tải cho TBA KDC Lân 2 | 19/6/2025 | 08h00 | 19/6/2025 | 16h00 | Cắt tuyến 477TN
145 | TBA Cầu Bắc Đuông | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | Cắm mới TBA 3x37,5kVA Cầu Bắc Đuông tách lưới giảm tải TBA Cầu 30/4 | 19/6/2025 | 08h00 | 19/6/2025 | 16h00
146 | TBA Cầu 30/4 | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | Di dời và TCCS Cầu 30/4 từ 1P (2x37,5)kVA lên 3P (3x50)kVA | 19/6/2025 | 08h00 | 19/6/2025 | 16h00
147 | TBA Trà Cui | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | TCCS TBA Trà Cui từ 1P (75+50kVA) lên 3P (1x400kVA), gộp trạm Trà Cui B 2x50kVA vào trạm Trà Cui | 19/6/2025 | 08h00 | 19/6/2025 | 16h00
148 | TBA Xẻo Am 2 | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | TCCS TBA Xẻo Am 2 từ 1P (1x50kVA) lên 3P (3x37,5kVA) | 24/6/2025 | 08h00 | 24/6/2025 | 16h00 | Cắt 3FCO đầu nhánh Xẻo Am
149 | TBA Xẻo Am 2B | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | TCCS TBA Xẻo Am 2B từ 1P (1x25kVA) lên 3P (3x37,5kVA) | 24/6/2025 | 08h00 | 24/6/2025 | 16h00
150 | TBA Xẻo Am 2C | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | Cắm mới trạm TBA 160kVA Xẻo Am 2C tách lưới giảm tải TBA Xẻo Am 2 | 24/6/2025 | 08h00 | 24/6/2025 | 16h00
151 | TBA Xẻo Am 3B | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | TCCS TBA Xẻo Am 3B từ 1P (1x50kVA) lên 3P (3x37,5kVA) | 24/6/2025 | 08h00 | 24/6/2025 | 16h00
152 | TBA Xẻo Am 3 | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | TCCS TBA Xẻo Am 3 từ 1P (1x50kVA) lên 3P (160kVA) | 24/6/2025 | 08h00 | 24/6/2025 | 16h00
153 | TBA Tân Lộc 9 | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 25/6/2025 | 08h00 | 25/6/2025 | 09h00 | Cắt 1 FCO TBA Tân Lộc 9
154 | TBA Tân Lộc 10 | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 25/6/2025 | 09h30 | 25/6/2025 | 11h00 | Cắt 1 FCO TBA Tân Lộc 10
155 | TBA Nguyễn Văn Thọ | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 25/6/2025 | 13h00 | 25/6/2025 | 14h30 | Cắt 3 FCO TBA Nguyễn Văn Thọ
156 | TBA Tân Lộc 13 | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 25/6/2025 | 15h00 | 25/6/2025 | 16h00 | Cắt 1 FCO TBA Tân Lộc 13
157 | TBA Đầu kinh Cầu Móng | Kiểm định định kỳ theo TT33 | Kiểm định định kỳ TBA | 11/6/2025 | 08h00 | 11/6/2025 | 10h00 | Cắt 03 FCO trạm
158 | TBA Kinh Ngàn Ba - Trường Xuân | Kiểm định định kỳ theo TT33 | Kiểm định định kỳ TBA | 11/6/2025 | 10h20 | 11/6/2025 | 12h00 | Cắt 01 FCO trạm
159 | TBA T7 Trường Xuân | Kiểm định định kỳ theo TT33 | Kiểm định định kỳ TBA | 11/6/2025 | 13h00 | 11/6/2025 | 14h30 | Cắt 01 FCO trạm
160 | TBA Kinh Mười Thước 5 | Kiểm định định kỳ theo TT33 | Kiểm định định kỳ TBA | 11/6/2025 | 14h40 | 11/6/2025 | 16h00 | Cắt 01 FCO trạm
161 | TBA T4 Trường Xuân | Kiểm định định kỳ theo TT33 | Kiểm định định kỳ TBA | 13/06/2025 | 08h00 | 13/06/2025 | 10h00 | Cắt 01 FCO trạm
162 | TBA Lộ Bốn Tổng | Kiểm định định kỳ theo TT33 | Kiểm định định kỳ TBA | 13/06/2025 | 10h20 | 13/06/2025 | 12h00 | Cắt 03 FCO trạm
163 | TBA T10 Trường Xuân | Kiểm định định kỳ theo TT33 | Kiểm định định kỳ TBA | 13/06/2025 | 13h00 | 13/06/2025 | 14h30 | Cắt 01 FCO trạm
164 | TBA Tô Ma | Kiểm định định kỳ theo TT33 | Kiểm định định kỳ TBA | 13/06/2025 | 14h40 | 13/06/2025 | 16h00 | Cắt 01 FCO trạm
165 | TBA Xẻo Chắt 1 | Kiểm định định kỳ theo TT33 | Kiểm định định kỳ TBA | 13/06/2025 | 08h00 | 13/06/2025 | 09h30 | Cắt 01 FCO trạm
166 | TBA Xẻo Chắt 2 | Kiểm định định kỳ theo TT33 | Kiểm định định kỳ TBA | 13/06/2025 | 09h40 | 13/06/2025 | 10h30 | Cắt 01 FCO trạm
167 | TBA T12 Trường Xuân | Kiểm định định kỳ theo TT33 | Kiểm định định kỳ TBA | 13/06/2025 | 10h40 | 13/06/2025 | 12h00 | Cắt 01 FCO trạm
168 | TBA T13 Trường Xuân | Kiểm định định kỳ theo TT33 | Kiểm định định kỳ TBA | 13/06/2025 | 13h00 | 13/06/2025 | 14h30 | Cắt 01 FCO trạm
169 | TBA Kênh Ba Mẹt | Kiểm định định kỳ theo TT33 | Kiểm định định kỳ TBA | 13/06/2025 | 14h40 | 13/06/2025 | 16h00 | Cắt 01 FCO trạm
170 | TBA Trung Hưng 8 | TNĐK | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ Trạm Trung Hưng 8 | 05/6/2025 | 09h00 | 05/6/2025 | 10h30 | Cắt 01 FCO trụ 467/58 - 474VT
171 | TBA Trung Hưng 9 | TNĐK | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ Trạm Trung Hưng 9 | 05/6/2025 | 11h00 | 05/6/2025 | 12h30 | Cắt 01 FCO trụ 467/64 - 474VT
172 | TBA Ba Gừa | TNĐK | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ Trạm Ba Gừa | 05/6/2025 | 13h30 | 05/6/2025 | 14h30 | Cắt 01 FCO trụ 467/83 - 474VT
173 | TBA Trung Hưng 10 | TNĐK | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ Trạm Trung Hưng 10 | 12/6/2025 | 09h00 | 12/6/2025 | 10h30 | Cắt 01 FCO trụ 467/91 - 474VT
174 | TBA Thạnh Lợi 2A | TNĐK | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ Trạm Thạnh Lợi 2A | 12/6/2025 | 11h00 | 12/6/2025 | 12h30 | Cắt 01 FCO trụ 462/2 - 474VT
175 | TBA Trung An 8 | TNĐK | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ Trạm Trung An 8 | 12/6/2025 | 13h30 | 12/6/2025 | 14h30 | Cắt 03 FCO trụ 503 - 474VT (VH477TN)
176 | TBA Sỹ Cuôn 1 | TNĐK | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ Trạm Sỹ Cuôn 1 | 19/6/2025 | 09h00 | 19/6/2025 | 10h30 | Cắt 01 FCO trụ 508/11 - 474VT(VH477TN)
177 | TBA Xẻo Môn | TNĐK | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ Trạm Xẻo Môn | 19/6/2025 | 11h00 | 19/6/2025 | 12h30 | Cắt 01 FCO trụ 508/13/14 - 474VT(VH477TN)
178 | TBA Sỹ Cuôn 2 | TNĐK | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ Trạm Sỹ Cuôn 2 | 19/6/2025 | 13h30 | 19/6/2025 | 14h30 | Cắt 01 FCO trụ 508/20 - 474VT(VH477TN)
179 | TBA Trung An 8A | TNĐK | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ Trạm Trung An 8A | 19/6/2025 | 15h00 | 19/6/2025 | 16h30 | Cắt 03 FCO trụ 510 - 474VT(VH477TN)
180 | Reccloer phân đoạn nhánh Nóc Bằng | TNĐK | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ Recloser máy cắt phân đoạn nhánh Nóc Bằng | 03/6/2025 | 09h00 | 03/6/2025 | 10h30
181 | Recloser Chợ Cờ Đỏ | TNĐK | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ Recloser máy cắt Chợ Cờ Đỏ | 03/6/2025 | 11h00 | 03/6/2025 | 12h30
182 | Recloser phân đoạn Vĩnh Bình | Bảo dưỡng định kỳ | Bảo dưỡng máy cắt Vĩnh Bình | 27/6/2025 | 08h00 | 27/6/2025 | 08h45 | Cắt điện tuyến 478TT
183 | 3 DS pPhân đoạn T2 | Bảo dưỡng định kỳ | Bảo dưỡng DS 3 pha phân đoạn T2 | 27/6/2025 | 09h15 | 27/6/2025 | 10h15 | Cắt điện tuyến 478TT
184 | Tụ bù 'Thắng Lợi | Bảo dưỡng định kỳ | Bảo dưỡng tụ bù Thắng Lợi | 27/6/2025 | 10h35 | 27/6/2025 | 11h45 | Cắt điện tuyến 478TT
185 | TBA Đầu Kinh H | Thí nghiệm định kỳ theo TT33 | Thử nghiệm định kỳ MBA năm 2025 TBA Đầu Kinh H. | 02/6/2025 | 08h30 | 02/6/2025 | 09h50 | Cắt CB + 01 FCO TBA Đầu Kinh H tại trụ 315/2-478VT
186 | TBA Kinh H6 | Thí nghiệm định kỳ theo TT33 | Thử nghiệm định kỳ MBA năm 2025 trạm Kinh H6. | 02/6/2025 | 10h00 | 02/6/2025 | 11h20 | Cắt CB + 01 FCO TBA Kinh H6 tại trụ 315/85-478VT
187 | TCCS TBA Cái Sắn 1 - 2x37,5kVA lên 3x50kVA | Phát triển lưới điện phân phối khu vực huyện Vĩnh Thạnh - giai đoạn 17 | TCCS TBA Cái Sắn 1 -2x37,5kVA lên 3x50kVA | 04/6/2025 | 08h30 | 04/6/2025 | 16h30 | Cắt Recloser Bắc Cái Sắn tại trụ 205-478VT
188 | TCCS TBA Cái Sắn 2 - 2x50kVA lên 3x50kVA |  | TCCS TBA Cái Sắn 2 -2x50kVA lên 3x50kVA
189 | TCCS TBA Cái Sắn 3 -2x37,5kVA lên 3x50kVA |  | TCCS TBA Cái Sắn 3 - 2x37,5kVA lên 3x50kVA
190 | TCCS TBA Cái Sắn 4 - 2x50kVA lên 3x50kVA |  | TCCS TBA Cái Sắn 4 - 2x50kVA lên 3x50kVA
191 | TCCS TBA Hải Nàm 2 - 1x25kVA lên 1x50kVA |  | TCCS TBA Hải Nàm 2 - 1x25kVA lên 1x50kVA
192 | TCCS Đập Đá 2 - 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA |  | TCCS Đập Đá 2 - 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA
193 | TCCS TBA Đập Đá 3 - 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA |  | TCCS TBA Đập Đá 3 - 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA
194 | TCCS TBA Ông Cò 1 - 1x50kVA lên 2x50kVA | Phát triển lưới điện phân phối khu vực huyện Vĩnh Thạnh - giai đoạn 17 | TCCS TBA Ông Cò 1 - 1x50kVA lên 2x50kVA | 04/6/2025 | 08h30 | 04/6/2025 | 16h30 | Cắt 03FCO đầu nhánh Ông Cò tại trụ 238/1
195 | TCCS TBA Ông Cò 2 - 2x37,5kVA lên 2x50kVA |  | TCCS TBA Ông Cò 2 - 2x37,5kVA lên 2x50kVA
196 | TCCS TBA Ông Cò 4 - 2x37,5kVA lên 2x50kVA |  | TCCS TBA Ông Cò 4 - 2x37,5kVA lên 2x50kVA
197 | TCCS TBA Cống 11A - 2x37,5kVA lên 2x50kVA |  | TCCS TBA Cống 11A - 2x37,5kVA lên 2x50kVA |  |  |  |  | Cắt 01FCO đầu nhánh Cống 11A tại trụ 268
198 | TCCS TBA Kinh Đầu Ngàn - 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA |  | TCCS TBA Kinh Đầu Ngàn - 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA
199 | TCCS TBA Kinh H4 - 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA | Phát triển lưới điện phân phối khu vực huyện Vĩnh Thạnh - giai đoạn 17 | TCCS TBA Kinh H4 - 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA | 05/6/2025 | 08h30 | 05/6/2025 | 16h30 | Cắt 03FCO đầu nhánh Kinh H tại trụ 315-478VT
200 | TCCS TBA Kinh H3 - 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA |  | TCCS TBA Kinh H3 - 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA
201 | TCCS TBA Kinh H7 - 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA |  | TCCS TBA Kinh H7 - 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA
202 | TCCS TBA Cống 14 - 1x25kVA lên 1x50kVA |  | TCCS TBA Cống 14 - 1x25kVA lên 1x50kVA |  |  |  |  | Cắt 01FCO đầu nhánh Cống 14 tại trụ 346/1-478VT
203 | TCCS TBA Kinh F1 - 3x25kVA lên 3x37,5kVA |  | TCCS TBA Kinh F1 - 3x25kVA lên 3x37,5kVA |  |  |  |  | Cắt 03FCO đầu nhánh Kinh F tại trụ 360/1-478VT
204 | TCCS TBA Kinh F2 - 3x25kVA lên 3x37,5kVA |  | TCCS TBA Kinh F2 - 3x25kVA lên 3x37,5kVA
205 | TCCS TBA Kinh F3 - 3x25kVA lên 3x37,5kVA |  | TCCS TBA Kinh F3 - 3x25kVA lên 3x37,5kVA
206 | TCCS TBA Kinh F5 - 3x25kVA lên 3x37,5kVA |  | TCCS TBA Kinh F5 - 3x25kVA lên 3x37,5kVA
207 | TCCS TBA Kinh F7 - 3x25kVA lên 3x37,5kVA |  | TCCS TBA Kinh F7 - 3x25kVA lên 3x37,5kVA
208 | TCCS TBA Kinh E5 - 3x25kVA lên 3x37,5kVA | Phát triển lưới điện phân phối khu vực huyện Vĩnh Thạnh - giai đoạn 17 | TCCS TBA Kinh E5 - 3x25kVA lên 3x37,5kVA | 06/6/2025 | 08h30 | 06/6/2025 | 16h30 | Cắt 03FCO phân đoạn E1 tại trụ 380/49-478VT
209 | TCCS TBA Kinh E6 - 3x37,5kVA lên 3x50kVA |  | TCCS TBA Kinh E6 - 3x37,5kVA lên 3x50kVA
210 | TCCS TBA Kinh E7 - 3x37,5kVA lên 3x50kVA |  | TCCS TBA Kinh E7 - 3x37,5kVA lên 3x50kVA
211 | TCCS TBA Kinh E8 - 3x37,5kVA lên 3x50kVA |  | TCCS TBA Kinh E8 - 3x37,5kVA lên 3x50kVA
212 | Cấy mới TBA D7A - 3x50kVA |  | Cấy mới TBA D7A - 3x50kVA |  |  |  |  | Cắt 03FCO phân đoạn D1 tại trụ 415/46-478VT
213 | TCCS TBA Đòn Dong Kinh D - 1x25kVA lên 1x50kVA |  | TCCS TBA Đòn Dong Kinh D 1x25kVA lên 1x50kVA
214 | Cấy mới TBA KDCVL TT Thạnh An 2 - 3x50kVA |  | Cấy mới TBA KDCVL TT Thạnh An 2 - 3x50kVA |  |  |  |  | Cắt 03 FCO đầu nhánh KDCVL TT Thạnh An tại trụ 420-478VT
215 | Nâng cấp 1 pha lên 3 pha và XDM nhánh Cống 14 từ trụ 346 đến trụ 346/157-478VT | Phát triển lưới điện phân phối khu vực huyện Vĩnh Thạnh - giai đoạn 17 | Nâng cấp 1 pha lên 3 pha và XDM nhánh Cống 14 từ trụ 346 đến trụ 346/157-478VT | 10/6/2025 | 08h30 | 10/6/2025 | 16h30 | Cắt 01FCO đầu nhánh Cống 14 tại trụ 346/1-478VT
216 | TCCS TBA Bờ Bao 1-3 - 1x25kVA lên 1x50kVA |  | TCCS TBA Bờ Bao 1-3 - 1x25kVA lên 1x50kVA |  |  |  |  | Cắt Recloser Kinh KH tại trụ 38-476VT
217 | TCCS TBA Bờ Bao 2-2 - 2x25kVA lên 2x37,5kVA |  | TCCS TBA Bờ Bao 2-2 - 2x25kVA lên 2x37,5kVA
218 | Cấy mới TBA Bờ Bao 2-4 - 1x50kVA |  | Cấy mới TBA Bờ Bao 2-4 - 1x50kVA
219 | TCCS TBA Bờ Bao 2-3 - 2x37,5kVA lên 2x50kVA |  | TCCS TBA Bờ Bao 2-3 - 2x37,5kVA lên 2x50kVA
220 | TCCS TBA Đầu Kênh Thầy Ký - 1x160kVA lên 3x75kVA |  | TCCS TBA Đầu Kênh Thầy Ký - 1x160kVA lên 3x75kVA
221 | TCCS TBA Thầy Ký 1 - 3x37,5kVA lên 3x50kVA |  | TCCS TBA Thầy Ký 1 - 3x37,5kVA lên 3x50kVA
222 | TCCS TBA Thầy Ký 3 - 3x25kVA lên 3x37,5kVA |  | TCCS TBA Thầy Ký 3 - 3x25kVA lên 3x37,5kVA
223 | Cấy mới TBA Đập Đá 5 | Phát triển lưới điện phân phối khu vực huyện Vĩnh Thạnh - giai đoạn 17 | Cấy mới TBA Đập Đá 5 | 11/6/2025 | 08h30 | 11/6/2025 | 16h30 | Cắt 01FCO đầu nhánh Đập Đá tại trụ 205/4
224 | Cấy mới TBA Đập Đá 6 |  | Cấy mới TBA Đập Đá 6
225 | Cấy mới TBA Đập Đá 7 |  | Cấy mới TBA Đập Đá 7
226 | TCCS TBA Đập Đá 1 - 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA | Nâng cấp, cải tạo các trạm biến áp phân phối đầy, quá tải huyện vĩnh thạnh năm 2024 | TCCS TBA Đập Đá 1 - 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA
227 | TCCS TBA Đập Đá 4 - 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA |  | TCCS TBA Đập Đá 4 - 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA
228 | TCCS TBA Kinh Xã Xanh - 1x25kVA lên 2x25kVA |  | TCCS TBA Kinh Xã Xanh - 1x25kVA lên 2x25kVA
229 | TCCS TBA Kinh Chủ Cư 1 - 1x25kVA lên 2x25kVA |  | TCCS TBA Kinh Chủ Cư 1 - 1x25kVA lên 2x25kVA |  |  |  |  | Cắt 03FCO đầu nhánh Ông Cò tại trụ 238/1
230 | TCCS TBA Kinh Chủ Cư 2 - 1x25kVA lên 2x25kVA |  | TCCS TBA Kinh Chủ Cư 2 - 1x25kVA lên 2x25kVA
231 | TCCS TBA Đầu KT3 - 1x25kVA lên 2x25kVA | Nâng cấp, cải tạo các trạm biến áp phân phối đầy, quá tải huyện vĩnh thạnh năm 2024 | TCCS TBA Đầu KT3 - 1x25kVA lên 2x25kVA | 12/6/2025 | 08h30 | 12/6/2025 | 16h30 | Cắt điện tuyến 472TT
232 | TCCS TBA Cống Quẹo 2 - 1x25kVA lên 2x25kVA |  | TCCS TBA Cống Quẹo 2 - 1x25kVA lên 2x25kVA
233 | TCCS TBA Đầu Kinh 9,5 - 1x25kVA lên 2x25kVA |  | TCCS TBA Đầu Kinh 9,5 - 1x25kVA lên 2x25kVA
234 | TCCS TBA Kinh 6 - 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA |  | TCCS TBA Kinh 6 - 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA
235 | TCCS TBA Vĩnh Thành 2 - 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA |  | TCCS TBA Vĩnh Thành 2 - 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA
236 | TCCS TBA Đất Mới - 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA |  | TCCS TBA Đất Mới - 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA
237 | TCCS TBA Kinh 7-1 - 1x37,5kVA lên 2x25kVA |  | TCCS TBA Kinh 7-1 - 1x37,5kVA lên 2x25kVA
238 | TCCS TBA Kinh 8-1 - 1x37,5kVA lên 2x25kVA |  | TCCS TBA Kinh 8-1 - 1x37,5kVA lên 2x25kVA
239 | TCCS TBA Vĩnh Lợi 1A - 1x37,5kVA lên 2x25kVA |  | TCCS TBA Vĩnh Lợi 1A - 1x37,5kVA lên 2x25kVA
240 | Xây dựng mới đường dây từ 308-472TT đến 201-472TT |  | Trồng trụ
241 | TCCS TBA Vĩnh Lợi 2A - 1x37,5kVA lên 2x25kVA |  | TCCS TBA Vĩnh Lợi 2A - 1x37,5kVA lên 2x25kVA
242 | TCCS TBA Kinh KH1 - 1x25kVA lên 2x25kVA | Nâng cấp, cải tạo các trạm biến áp phân phối đầy, quá tải huyện vĩnh thạnh năm 2024 | TCCS TBA Kinh KH1 - 1x25kVA lên 2x25kVA | 13/6/2025 | 08h30 | 13/6/2025 | 16h30 | Cắt điện tuyến 476VT
243 | TCCS TBA Kinh KH2 - 1x25kVA lên 2x25kVA |  | TCCS TBA Kinh KH2 - 1x25kVA lên 2x25kVA
244 | TCCS TBA Kinh 13-2 - 1x25kVA lên 2x25kVA |  | TCCS TBA Kinh 13-2 - 1x25kVA lên 2x25kVA
245 | TCCS TBA Cống 15-1 - 1x25kVA lên 2x25kVA |  | TCCS TBA Cống 15-1 - 1x25kVA lên 2x25kVA
246 | TCCS TBA Cống 15-2 - 1x37,5kVA lên 2x25kVA |  | TCCS TBA Cống 15-2 - 1x37,5kVA lên 2x25kVA
247 | TCCS TBA Bờ Bao1-1 - 1x25kVA lên 2x25kVA |  | TCCS TBA Bờ Bao1-1 - 1x25kVA lên 2x25kVA
248 | TCCS TBA Cống 15,5 - 1x25kVA lên 2x25kVA |  | TCCS TBA Cống 15,5 - 1x25kVA lên 2x25kVA
249 | TCCS TBA Bờ Bao 1-3 - 1x25kVA lên 2x25kVA |  | TCCS TBA Bờ Bao 1-3 - 1x25kVA lên 2x25kVA
250 | TCCS TBA Cầu Thép Số 6 - 1x25kVA lên 2x25kVA |  | TCCS TBA Cầu Thép Số 6 - 1x25kVA lên 2x25kVA
251 | TCCS TBA Cống 14,5 - 2x25kVA lên 2x50kVA | Phát triển lưới điện phân phối khu vực huyện Vĩnh Thạnh - giai đoạn 18 (năm 2025) | TCCS TBA Cống 14,5 từ 2x25kVA lên 2x50kVA
252 | TCCS TBA Kinh 13-1 - 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA | TCCT trạm | TCCS TBA Kinh 13-1 - 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA | 16/6/2025 | 08h30 | 16/6/2025 | 16h30 | Cắt 01FCO đầu nhánh Kinh 13 tại trụ 327-478VT
253 | TCCS TBA Kinh H1 - 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA | TCCT trạm | TCCS TBA Kinh H1 - 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA | 16/6/2025 | 08h30 | 16/6/2025 | 16h30 | Cắt 03FCO đầu nhánh Kinh H tại trụ 315-478VT
254 | TCCS TBA Kinh H7A - 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA | TCCT trạm | TCCS TBA Kinh H7A - 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA
255 | TCCS TBA Kinh H6 - 1x50kVA lên 2x37,5kVA | TCCT trạm | TCCS TBA Kinh H6 - 1x50kVA lên 2x37,5kVA
256 | TCCS TBA Kinh H9 - 1x37,5kVA lên 2x25kVA | TCCT trạm | TCCS TBA Kinh H9 - 1x50kVA lên 2x37,5kVA
257 | TCCS TBA Kinh Út Cò - 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA |  | TCCS TBA Kinh Út Cò - 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA | 17/6/2025 | 08h30 | 17/6/2025 | 16h30 | Cắt điện tuyến 475VT
258 | TCCS TBA Cầu Năm Kiếm - 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA |  | TCCS TBA Cầu Năm Kiếm - 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA
259 | TCCS TBA T2-Thạnh Lộc - 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA |  | TCCS TBA T2-Thạnh Lộc - 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA
260 | TCCS TBA Thạnh Lộc 3 - 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA |  | TCCS TBA Thạnh Lộc 3 - 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA
261 | TCCS TBA Thạnh Lộc 2 - 1x50kVA lên 2x50kVA |  | TCCS TBA Thạnh Lộc 2 - 1x50kVA lên 2x50kVA
262 | TCCS TBA T4 Thạnh Lộc - 1x50kVA lên 2x37,5kVA |  | TCCS TBA T4 Thạnh Lộc - 1x50kVA lên 2x37,5kVA
263 | TCCS TBA Kinh Hậu - 1x25kVA lên 2x25kVA | Nâng cấp, cải tạo các trạm biến áp phân phối đầy, quá tải huyện vĩnh thạnh năm 2024 | TCCS TBA Kinh Hậu - 1x25kVA lên 2x25kVA
264 | TCCS TBA Rạch Láng Chiêu - 1x25kVA lên 2x25kVA |  | TCCS TBA Rạch Láng Chiêu - 1x25kVA lên 2x25kVA
265 | TCCS TBA T3 Thạnh Lộc - 1x50kVA lên 2x37,5kVA |  | TCCS TBA T3 Thạnh Lộc - 1x50kVA lên 2x37,5kVA
266 | XDM đường dây trung áp 1 pha nối lưới nhánh Đập Đá | Phát triển lưới điện phân phối khu vực huyện Vĩnh Thạnh – giai đoạn 17 (năm 2024) | XDM đường dây trung áp 1 pha nối lưới nhánh Đập Đá | 19/6/2025 | 08h30 | 19/6/2025 | 16h30 | Cắt 01FCO nhánh Đập Đá tại tụ 205/4-478VT
267 | XDM đường dây trung áp 1 pha TBA Bờ Bao 2-4 | Phát triển lưới điện phân phối khu vực huyện Vĩnh Thạnh – giai đoạn 17 (năm 2024) | XDM đường dây trung áp 1 pha trạm Bờ Bao 2-4 | 20/6/2025 | 08h30 | 20/6/2025 | 16h30 | Cắt 01FCO nhánh Bờ Bao 2 tại tụ 421/69-476VT
268 | XDM mạch 2 tuyến 477VT và nâng cấp tuyến 478VT | Phát triển lưới điện phân phối khu vực huyện Vĩnh Thạnh – giai đoạn 17 (năm 2024) | XDM mạch 2 tuyến 477VT và nâng cấp tuyến 478VT | 23/6/2025 | 08h30 | 23/6/2025 | 16h30 | Cắt điện tuyến 478VT
269 | Cấy mới TBA Chợ Vĩnh Thạnh 3 - 3x50kVA | Phát triển lưới điện phân phối khu vực huyện Vĩnh Thạnh - giai đoạn 17 | Cấy mới TBA Chợ Vĩnh Thạnh 3 - 3x50kVA | 23/6/2025 | 08h30 | 23/6/2025 | 16h30
270 | XDM và nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha Vĩnh Phụng - Kinh 10 | Phát triển lưới điện phân phối khu vực huyện Vĩnh Thạnh – giai đoạn 17 (năm 2024) | XDM và nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha Vĩnh Phụng - Kinh 10 | 23/6/2025 | 08h30 | 23/6/2025 | 16h30 | Cắt Recloser + 3DS Cầu Số 1; cắt 3DS phân đoạn số 6 tại trụ 201; đóng 3LTD phân đoạn số 10-2 tại tụ 307-472TT; đóng 3LBS tại tụ 306-472TT để cấp điện đến trụ 201-472TT.
271 | TBA Đòn Dong Kinh H | Thí nghiệm định kỳ theo TT33 | Thử nghiệm định kỳ MBA năm 2025 trạm Đòn Dong Kinh H. | 09/6/2025 | 14h00 | 09/6/2025 | 15h20 | Cắt CB + 01 FCO TBA Đòn Dong Kinh H tại trụ 315/100-478VT
272 | TBA Kinh H 9 | Thí nghiệm định kỳ theo TT33 | Thử nghiệm định kỳ MBA năm 2025 trạm Kinh H9. | 09/6/2025 | 08h30 | 09/6/2025 | 09h50 | Cắt CB + 01 FCO TBA Kinh H9 tại trụ 315/148-478VT
273 | TBA Cống 12,5 | Thí nghiệm định kỳ theo TT33 | Thử nghiệm định kỳ MBA năm 2025 trạm Cống 12,5. | 09/6/2025 | 10h00 | 09/6/2025 | 11h20 | Cắt CB + 01 FCO TBA Cống 12,5 tại trụ 323-478VT
274 | TBA Đầu Kinh F | Thí nghiệm định kỳ theo TT33 | Thử nghiệm định kỳ MBA năm 2025 trạm Đầu Kinh F. | 09/6/2025 | 14h00 | 09/6/2025 | 15h20 | Cắt CB + 03 FCO TBA Đầu Kinh F tại trụ 360/2-478VT
275 | TBA Phụng Thạnh 2 | Thí nghiệm định kỳ theo TT33 | Thử nghiệm định kỳ MBA năm 2025 trạm Phụng Thạnh 2. | 16/6/2025 | 08h30 | 16/6/2025 | 09h50 | Cắt CB + 01 FCO TBA Phụng Thạnh 2 tại trụ 376- 472TĐ
276 | TBA Phụng Thạnh 4 (Đầu Kinh E) | Thí nghiệm định kỳ theo TT33 | Thử nghiệm định kỳ MBA năm 2025 trạm Phụng Thạnh 4. | 16/6/2025 | 10h00 | 16/6/2025 | 11h20 | Cắt CB + 01 FCO TBA Phụng Thạnh 4 tại trụ 380/1-472TĐ
277 | TBA Đòn Dong Kinh E-F | Thí nghiệm định kỳ theo TT33 | Thử nghiệm định kỳ MBA năm 2025 trạm Đòn Dong Kinh E-F. | 16/6/2025 | 14h00 | 16/6/2025 | 15h20 | Cắt CB + 01 FCO TBA Đòn Dong Kinh E-F tại trụ -472TĐ