## Sheet1
TỔNG CÔNG TY |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP CẦN THƠ
PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP NĂM 2025 - THÁNG 7/2025
STT | Danh mục các thiết bị điện, đường dây thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa | Lý do đưa thiết bị, đường dây ra bảo dưỡng, sửa chữa | Nội dung công việc chính | Dự kiến thời gian bảo dưỡng, sửa chữa |  |  |  | Các yêu cầu khác có liên quan đến công tác bảo dưỡng, sửa chữa | Ghi chú
|  |  |  | Bắt đầu |  | Kết thúc
|  |  |  | Ngày | Giờ | Ngày | Giờ
Tháng 7/2025:
1 | TCCS TBA NGUYỄN VĂN CỪ 2 từ 250kVA lên 400kVA | Nâng cấp TBA (ĐTXD) | TCCS TBA NGUYỄN VĂN CỪ 2 từ 250kVA lên 400kVA | 10/7/2025 | 08h00 | 10/7/2025 | 16h00 | Cắt FCO tại TBA
2 | TCCS TBA KDC THỚI NHỰT 2 từ 400kVA lên 630kVA | Nâng cấp TBA (ĐTXD) | TCCS TBA KDC THỚI NHỰT 2 từ 400kVA lên 630kVA | 10/7/2025 | 08h00 | 10/7/2025 | 16h00 | Cắt FCO tại TBA
3 | TCCS TBA KHU TĐC THỚI NHỰT LÔ 1A-T3 từ 250kVA lên 400kVA | Nâng cấp TBA (ĐTXD) | TCCS TBA KHU TĐC THỚI NHỰT LÔ 1A-T3 từ 250kVA lên 400kVA | 10/7/2025 | 08h00 | 10/7/2025 | 16h00 | Cắt FCO tại TBA
4 | LBS - Cái Sơn | TNBD định kỳ | LBS - Cái Sơn | 10/7/2025 | 08h00 | 10/7/2025 | 16h00 | Cắt MC Đầu Nhánh
5 | LBS - KDC 274 | TNBD định kỳ | LBS - KDC 274 | 10/7/2025 | 08h00 | 10/7/2025 | 16h00 | Cắt MC Đầu Nhánh
6 | RG Ninh Kiều - Cái Răng | TNBD định kỳ | RG Ninh Kiều - Cái Răng | 10/7/2025 | 08h00 | 10/7/2025 | 16h00 | Cắt MC Đầu Nhánh
7 | LBS - Ranh giới NK-PĐ | TNBD định kỳ | LBS - Ranh giới NK-PĐ | 12/7/2025 | 08h00 | 12/7/2025 | 16h00 | Cắt MC Đầu Nhánh
8 | LBS - KDC Hồng Phát | TNBD định kỳ | LBS - KDC Hồng Phát | 12/7/2025 | 08h00 | 12/7/2025 | 16h00 | Cắt MC Đầu Nhánh
9 | LBS Thới Nhựt | TNBD định kỳ | LBS Thới Nhựt | 12/7/2025 | 08h00 | 12/7/2025 | 16h00 | Cắt MC Đầu Nhánh
10 | TCCS TBA T192B từ 3x50kVA lên 400kVA | Nâng cấp TBA (ĐTXD) | TCCS TBA T192B từ 3x50kVA lên 400kVA | 16/7/2025 | 08h00 | 16/7/2025 | 16h00 | Cắt FCO tại TBA
11 | TCCS TBA T105A từ 250kVA lên 400kVA | Nâng cấp TBA (ĐTXD) | TCCS TBA T105A từ 250kVA lên 400kVA | 16/7/2025 | 08h00 | 16/7/2025 | 16h00 | Cắt FCO tại TBA
12 | TCCS TBA T106A từ 400kVA lên 630kVA | Nâng cấp TBA (ĐTXD) | TCCS TBA T106A từ 400kVA lên 630kVA | 16/7/2025 | 08h00 | 16/7/2025 | 16h00 | Cắt FCO tại TBA
13 | TCCS TBA T110 từ 250kVA lên 400kVA | Nâng cấp TBA (ĐTXD) | TCCS TBA T110 từ 250kVA lên 400kVA | 20/7/2025 | 08h00 | 20/7/2025 | 16h00 | Cắt FCO tại TBA
14 | TCCS TBA T111 từ 400kVA lên 630kVA | Nâng cấp TBA (ĐTXD) | TCCS TBA T111 từ 400kVA lên 630kVA | 20/7/2025 | 08h00 | 20/7/2025 | 16h00 | Cắt FCO tại TBA
15 | TCCS TBA T118 từ 3x50kVA lên 400kVA | Nâng cấp TBA (ĐTXD) | TCCS TBA T118 từ 3x50kVA lên 400kVA | 20/7/2025 | 08h00 | 20/7/2025 | 16h00 | Cắt FCO tại TBA
16 | LBS 478CT | TNBD định kỳ | LBS - 478CT | 25/7/2025 | 08h00 | 25/7/2025 | 16h00 | Cắt MC Đầu Nhánh
17 | Recloser - Tầm Vu | TNBD định kỳ | Recloser - Tầm Vu | 25/7/2025 | 08h00 | 25/7/2025 | 16h00 | Cắt MC Đầu Nhánh
18 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA KHU DÂN CƯ 586 (Đường số 9) 630kVA | Đến hạn TNĐK TT33 | TNĐK | 01/7/2025 | 08h00 | 01/7/2025 | 09h30 | Cắt FCO TBA
19 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA KHU NHÀ CAO TẦNG NAM LONG 2 (320kVA) | Đến hạn TNĐK TT33 | TNĐK | 01/7/2025 | 10h00 | 01/7/2025 | 11h30' | Cắt FCO TBA
20 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA KHU NHÀ CAO TẦNG NAM LONG 1 (560kVA) | Đến hạn TNĐK TT33 | TNĐK | 01/7/2025 | 13h00 | 01/7/2025 | 15h00 | Cắt FCO TBA
21 | Thay dây trung thế 24kV 01 vị trí: 124-473HP(480HP) Xiết mối nối 03 vị trí: 4, 23/4, 23/3-480HP | Vận hành lâu năm | CSC | 03/7/2025 | 13h00 | 03/7/2025 | 15h00 | Cắt LBS trụ 63-480HP. Cắt Tuyến 480HP | Chờ kết hợp cắt tuyến
22 | Lắp tiếp đất trạm Cổng Chào 3x50kVA trụ 55-479CT Lắp tiếp đất trạm Nghĩa Trang 1x50kVA trụ 88-479CT. Chỉnh trụ nghiêng trạm Võ Tánh 3 3x50kVA trụ 58/14/7-472CT | mất tiếp đất, trụ nghiêng | CSC | 07/7/2025 | 08h00 | 07/7/2025 | 16h00 | Không cắt điện
23 | Khắc phục chằng xuống 3 vị trí: 5-479HP/472HP |  |  | 07/7/2025 | 08h00 | 07/7/2025 | 14h00 | Cắt tuyến 479HP/472HP | Chờ kết hợp cắt tuyến
24 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA T4 NAM LONG HỒNG PHÁT 1000kVA | Đến hạn TNĐK TT33 | TNĐK | 08/7/2025 | 08h00 | 08/7/2025 | 09h30 | Cắt FCO TBA
25 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA T5 NAM LONG HỒNG PHÁT 750kVA | Đến hạn TNĐK TT33 | TNĐK | 08/7/2025 | 10h00 | 08/7/2025 | 11h30' | Cắt FCO TBA
26 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA Hưng phú 2 (560kVA) | Đến hạn TNĐK TT33 | TNĐK | 08/7/2025 | 13h00 | 08/7/2025 | 15h00 | Cắt FCO TBA
27 | Thay 03 FCO 01 vị trí: 42, 44, 63/38-473HP, Thay 02 LBFCO 01 vị trí: 9, 10-473HP | Vận hành lâu năm | CSC | 09/7/2025 | 13h00 | 09/7/2025 | 15h00 | Cắt tuyến 473HP/471HP | Chờ kết hợp cắt tuyến
28 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA KHU TĐC HƯNG PHÚ 4 (250kVA) | Đến hạn TNĐK TT33 | TNĐK | 15/7/2025 | 08h00 | 15/7/2025 | 09h30 | Cắt FCO TBA
29 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA KHU TĐC HƯNG PHÚ 5 (250kVA) | Đến hạn TNĐK TT33 | TNĐK | 15/7/2025 | 10h00 | 15/7/2025 | 11h30' | Cắt FCO TBA
30 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA (KDC HƯNG PHÚ 9) (630kVA) | Đến hạn TNĐK TT33 | TNĐK | 15/7/2025 | 13h00 | 15/7/2025 | 14h30 | Cắt FCO TBA
31 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA (KDC HƯNG PHÚ 10) (630kVA) | Đến hạn TNĐK TT33 | TNĐK | 15/7/2025 | 15h00 | 15/7/2025 | 16h30 | Cắt FCO TBA
32 | Xiết 08 mối nối vị trí: 1, 4, 63, 63/1, 63/2, 63/3, 63/85, 63/87-473HP | Vận hành lâu năm | TTĐN | 16/7/2025 | 08h00 | 16/7/2025 | 11h00 | Cắt LBS trụ 63-473HP
33 | Chỉnh trụ nghiên 1 vị trí: vị trí C2-477HP Khắc phục 02 chằng xuống: vị trí 22 Chỉnh trụ nghiên 2 vị trí: vị trí 36, 73 | Mất an toàn | CSC | 21/7/2025 | 08h00 | 21/7/2025 | 16h00 | Cắt tuyến 476HP/477HP | Chờ phối hợp cắt điện
34 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA Cầu Cái Cui (3x37,5)kVA | Đến hạn TNĐK TT33 | TNĐK | 22/7/2025 | 08h00 | 22/7/2025 | 09h30 | Cắt FCO TBA
35 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA Mù U (1x50)kVA | Đến hạn TNĐK TT33 | TNĐK | 22/7/2025 | 10h00 | 22/7/2025 | 11h30' | Cắt FCO TBA
36 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA Cái sâu trái (1x37,5)kVA | Đến hạn TNĐK TT33 | TNĐK | 22/7/2025 | 13h00 | 22/7/2025 | 14h30 | Cắt FCO TBA
37 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA Vàm Mù U (1x50)kVA | Đến hạn TNĐK TT33 | TNĐK | 22/7/2025 | 15h00 | 22/7/2025 | 16h30 | Cắt FCO TBA
38 | Thay 02 FCO 01 vị trí: 3-478HP Xiết mối nối 01 vị trí: 4/2-478HP | Vận hành lâu năm | TTĐN | 24/7/2025 | 08h00 | 24/7/2025 | 14h00 | Cắt tuyến 478HP
39 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA Giồng Ổi (1x37,5)kVA | Đến hạn TNĐK TT33 | TNĐK | 29/7/2025 | 08h00 | 29/7/2025 | 09h30 | Cắt FCO TBA
40 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA Đường Gỗ 1 (1x50)kVA | Đến hạn TNĐK TT33 | TNĐK | 29/7/2025 | 10h00 | 29/7/2025 | 11h30' | Cắt FCO TBA
41 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA Đường Gỗ 3 (1x50)kVA | Đến hạn TNĐK TT33 | TNĐK | 29/7/2025 | 13h00 | 29/7/2025 | 14h30 | Cắt FCO TBA
42 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA Đường Gỗ 2 (1x50)kVA | Đến hạn TNĐK TT33 | TNĐK | 29/7/2025 | 15h00 | 29/7/2025 | 16h30 | Cắt FCO TBA
43 | Thay 02 FCO 01 vị trí: 3/29-478HP Thay 02 FCO 01 vị trí: 4/24-478HP | Vận hành lâu năm | CSC | 30/7/2025 | 08h00 | 30/7/2025 | 14h00 | Cắt LBS nhánh Tuynel trụ 3/1-478HP
44 | Lưới điện trung áp 01 pha nhánh Vượt Kinh Xáng Xà No | TNBD định kỳ | - Bảo dưỡng TN TBA: Vượt Kinh Xáng 2, Vượt Kinh Xáng 3, Nhơn Phú TC, Vượt Kinh Xáng Xà No. - Phát quang HLATLĐ thuộc nhánh. | 02/7/2025 | 08h00 | 02/7/2025 | 16h00 | Cắt 1 LBFCO trụ 292/21-477CT trạm.
45 | Lưới điện trung áp 03 pha nhánh Dọc QL61C | Nâng cấp TBA (ĐTXD), TNBD định kỳ | - Nâng cấp TBA: So Đũa 2 từ 1x50kVA lên 1x160kVA, So Đũa 3 từ 1x50kVA lên 1x160kVA, Trầu Hôi 1 từ 1x50kVA lên 1x160kVA. - Bảo dưỡng TN TBA: Rạch Mương Khai dưới. - Phát quang HLATLĐ thuộc nhánh. | 08/7/2025 | 08h00 | 08/7/2025 | 16h00 | Cắt 03 LBFCO trụ 85/117-479CT (VH471HP).
46 | Lưới điện trung áp 01 pha nhánh Lý Văn Sáu | TNBD định kỳ | - Bảo dưỡng TN TBA: Lý Văn Sáu. - Bảo dưỡng TBA: Lý Văn Sáu TC. - Phát quang HLATLĐ thuộc nhánh. | 17/7/2025 | 08h00 | 17/7/2025 | 16h00 | Cắt FCO nhánh Lý Văn Sáu.
47 | Lưới điện trung áp 01 pha nhánh Ngã Cái Ông Tường | Nâng cấp TBA (ĐTXD), TNBD định kỳ | - Nâng cấp TBA: Ông Tường từ 1x50kVA lên 2x50kVA; Ông Tường TC từ 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA; Ngã Cái Ông Tường TC từ 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA. - Bảo dưỡng TBA: Kinh Thầy Hùng. - Phát quang HLATLĐ thuộc nhánh. | 22/7/2025 | 08h00 | 22/7/2025 | 16h00 | Cắt FCO nhánh Ngã Cái Ông Tường.
48 | Nhánh Tạ Thị Phi | ĐTXD | XDM ĐDTA 3 pha 22kV Nhánh Tạ Thị Phi, cáp 3xACXH50mm2 + 1xAC50mm2, từ trụ 80/41-479LH đến trụ 80/41/12-479LH. | 02/7/2025 | 8h00 | 02/7/2025 | 13h00 | Cắt LBS+3DS nhánh Cái Tắc trụ 80/1-479LH
49 | TBA T320A | ĐTXD | - Cấy mới TBA T320A - 1x160kVA trụ 80/41/12-479LH
50 | TBA T297TC | ĐTXD | - TCCS TBA T297TC từ 1x50kVA lên 1x160kVA trụ 9-479LH. | 09/7/2025 | 08h00 | 09/7/2025 | 16h30 | Cắt Tuyến 479LH
51 | TBA T297 | ĐTXD | - TCCS TBA T297 từ 1x50kVA lên 1x160kVA trụ 20-479LH.
52 | TBA Nghĩa Trang | ĐTXD | - TCCS TBA Nghĩa Trang - Long Tuyền từ 1x50kVA lên 1x160kVA trụ 26-479LH.
53 | TBA T136B | ĐTXD | - Cấy mới TBA T136B -1x250kVA trụ 18/39-CMT8-1 | 19/7/2025 | 08h00 | 19/7/2025 | 16h30 | Cắt 3FCO Vành Đai B 18/20-CMT8-1
54 | TBA T137A | ĐTXD | - Cấy mới TBA T137A -1x160kVA trụ 18/47-CMT8-1
55 | TBA Chung cư 116A | ĐTXD | -TCCS TBA Chung cư 116A từ 3x50kVA lên 1x250kVA trụ 11/2 – CMT8-2. | 20/7/2025 | 07h30 | 20/7/2025 | 11h00 | Cắt 3FCO nhánh CC 116 trụ 11-CMT8-2
56 | TBA T271 | ĐTXD | - TCCS TBA T271 từ 2x50kVA lên 1x160kVA trụ 78/22-472LH. | 22/7/2025 | 08h00 | 22/7/2025 | 16h30 | Cắt REC Rạch Chanh trụ 49-472LH Cắt 3DS trụ 143-472LH
57 | TBA Cống số 3TC | ĐTXD | - TCCS TBA Cống số 3TC từ 1x50kVA lên 1x160kVA trụ 69-472LH
58 | TBA T153A | ĐTXD | - Cấy mới TBA T153A-1x250kVA trụ 93A-CMT8-1/2. | 23/7/2025 | 08h00 | 23/7/2025 | 11h00 | Cắt LBS BT-5 Cắt LBS BT-6 Cắt 3DS 80-CMT8-2 Cắt LBS +3LTD trụ 25-CMT8-1
59 | TBA T277 | ĐTXD | - TCCS TBA T277 từ 2x50kVA lên 1x160kVA trụ 49-473LH. | 25/7/2025 | 07h30 | 25/7/2025 | 16h30 | Cắt Tuyến 473LH Cắt REC 69- 473LH
60 | TBA T273TC | ĐTXD | - TCCS TBA T273TC từ 2x37,5kVA lên 1x160kVA trụ 62-473LH.
61 | TBA T274A | ĐTXD | - TCCS TBA T274A từ 1x50kVA lên 1x160kVA trụ 70/14A-473LH. | 26/7/2025 | 07h30 | 26/7/2025 | 15h00 | Cắt 3LBFCO Nhánh Rạch Súc trụ 70/1-473LH
62 | TBA T135TC | ĐTXD | - TCCS TBA T135TC từ 3x50kVA lên 1x250kVA trụ 24/2 – CMT8-1. | 30/7/2025 | 07h30 | 30/7/2025 | 15h00 | Cắt LBS+3DS nhánh Trần Quang Diệu trụ 24/1-CMT8-1
63 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 3x37,5kVA Sang Trắng 3 vị trí trụ 21- 471CN. | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 3x37,5kVA Sang Trắng 3 vị trí trụ 21- 471CN. | 01/7/2025 | 08h00 | 01/7/2025 | 09h30 | Cắt 03 FCO trạm 3x37,5kVA Sang Trắng 3 vị trí trụ 21- 471CN.
64 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 3x50kVA Thới Ngươn B vị trí trụ 92- 471CN. | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 3x50kVA Thới Ngươn B vị trí trụ 92- 471CN. | 01/7/2025 | 10h00 | 01/7/2025 | 11h30' | Cắt 03 FCO trạm 3x50kVA Thới Ngươn B vị trí trụ 92- 471CN.
65 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x50kVA Bằng Lăng 2-1 vị trí trụ 107/27- 471CN. | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x50kVA Bằng Lăng 2-1 vị trí trụ 107/27- 471CN. | 01/7/2025 | 13h00 | 01/7/2025 | 14h00 | Cắt FCO trạm 1x50kVA Bằng Lăng 2-1 vị trí trụ 107/27-471CN.
66 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x37,5kVA Bằng Lăng 5 vị trí trụ 107/28/3- 471CN. | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x37,5kVA Bằng Lăng 5 vị trí trụ 107/28/3- 471CN. | 01/7/2025 | 14h30' | 01/7/2025 | 15h30 | Cắt FCO trạm 1x37,5kVA Bằng Lăng 5 vị trí trụ 107/28/3-471CN.
67 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x37,5kVA Cầu Bằng Lăng 2 vị trí trụ 107/35-471CN. | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x37,5kVA Cầu Bằng Lăng 2 vị trí trụ 107/35-471CN. | 02/7/2025 | 08h00 | 02/7/2025 | 09h00 | Cắt FCO trạm 1x37,5kVA Cầu Bằng Lăng 2 vị trí trụ 107/35-471CN.
68 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x50kVA Cầu Bằng Lăng vị trí trụ 107/36-471CN | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x50kVA Cầu Bằng Lăng vị trí trụ 107/36-471CN | 02/7/2025 | 09h30 | 02/7/2025 | 10h30' | Cắt FCO trạm 1x50kVA Cầu Bằng Lăng vị trí trụ 107/36-471CN.
69 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x37,5kVA Bằng Lăng 4 vị trí trụ 107/36/1-471CN. | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x37,5kVA Bằng Lăng 4 vị trí trụ 107/36/1-471CN. | 02/7/2025 | 13h00 | 02/7/2025 | 14h00' | Cắt FCO trạm 1x37,5kVA Bằng Lăng 4 vị trí trụ 107/36/1-471CN.
70 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 2x50kVA Bằng Lăng 3A vị trí trụ 107/45/1-471CN. | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 2x50kVA Bằng Lăng 3A vị trí trụ 107/45/1-471CN. | 02/7/2025 | 14h30' | 02/7/2025 | 15h30' | Cắt FCO trạm 2x50kVA Bằng Lăng 3A vị trí trụ 107/45/1-471CN.
71 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 2x50kVA Bằng Lăng 3 vị trí trụ 107/48-471CN | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 2x50kVA Bằng Lăng 3 vị trí trụ 107/48-471CN | 03/7/2025 | 08h00 | 03/7/2025 | 09h00' | Cắt FCO trạm 2x50kVA Bằng Lăng 3 vị trí trụ 107/48-471CN.
72 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 2x25kVA Bến đò Đu Đủ vị trí trụ 107/7/2-471CN | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 2x25kVA Bến đò Đu Đủ vị trí trụ 107/7/2-471CN | 03/7/2025 | 09h30 | 03/7/2025 | 10h30' | Cắt FCO trạm 2x25kVA Bến đò Đu Đủ vị trí trụ 107/7/2-471CN.
73 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x37,5kVA Rạch Bà Luông vị trí trụ 107/7/4-471CN | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x37,5kVA Rạch Bà Luông vị trí trụ 107/7/4-471CN | 03/7/2025 | 13h00 | 03/7/2025 | 14h00' | Cắt FCO trạm 1x37,5kVA Rạch Bà Luông vị trí trụ 107/7/4-471CN.
74 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 2x37,5kVA Bằng Lăng 1 vị trí trụ 107/8-471CN | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 2x37,5kVA Bằng Lăng 1 vị trí trụ 107/8-471CN | 03/7/2025 | 14h30' | 03/7/2025 | 15h30' | Cắt FCO trạm 2x37,5kVA Bằng Lăng 1 vị trí trụ 107/8-471CN.
75 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 3x37,5kVA Cống Số 43 vị trí trụ 129/1-471CN | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 3x37,5kVA Cống Số 43 vị trí trụ 129/1-471CN | 07/7/2025 | 08h00 | 07/7/2025 | 09h30' | Cắt 03FCO trạm 3x37,5kVA Cống Số 43 vị trí trụ 129/1-471CN.
76 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x50kVA Rạch Bà Luông 2 vị trí trụ 129/15-471CN | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x50kVA Rạch Bà Luông 2 vị trí trụ 129/15-471CN | 07/7/2025 | 10h00 | 07/7/2025 | 11h00' | Cắt FCO trạm 1x50kVA Rạch Bà Luông 2 vị trí trụ 129/15-471CN.
77 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x37,5kVA Quận Đội Ô Môn vị trí trụ 157/1-471CN | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x37,5kVA Quận Đội Ô Môn vị trí trụ 157/1-471CN | 07/7/2025 | 13h00 | 07/7/2025 | 14h00' | Cắt FCO trạm 1x37,5kVA Quận đội Ô Môn vị trí trụ 157/1-471CN.
78 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 3x37,5kVA Bến đò Tầm Vu vị trí trụ 217/110/3-471CN (VH 476CN) | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 3x37,5kVA Bến đò Tầm Vu vị trí trụ 217/110/3-471CN (VH 476CN) | 07/7/2025 | 14h30' | 07/7/2025 | 16h00' | Cắt 03 FCO trạm 3x37,5kVA Bến đò Tầm Vu vị trí trụ 217/110/3-471CN (VH 476CN).
79 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 2x50kVA Cầu Tầm Vu vị trí trụ 217/111-471CN (VH 476CN) | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 2x50kVA Cầu Tầm Vu vị trí trụ 217/111-471CN (VH 476CN) | 08/7/2025 | 08h00 | 08/7/2025 | 09h00' | Cắt FCO trạm 2x50kVA Cầu Tầm Vu vị trí trụ 217/111-471CN (VH 476CN).
80 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 2x50kVA Tầm Vu 2 vị trí trụ 217/112-471CN (VH 476CN) | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 2x50kVA Tầm Vu 2 vị trí trụ 217/112-471CN (VH 476CN) | 08/7/2025 | 09h30 | 08/7/2025 | 10h30' | Cắt FCO trạm 2x50kVA Tầm Vu 2 vị trí trụ 217/112-471CN (VH 476CN).
81 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x25kVA Ven Sông Hậu Thới An 1 vị trí trụ 217/130/18-471CN (VH 476CN) | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x25kVA Ven Sông Hậu Thới An 1 vị trí trụ 217/130/18-471CN (VH 476CN) | 08/7/2025 | 13h00 | 08/7/2025 | 14h00' | Cắt FCO trạm 1x25kVA Ven Sông Hậu Thới An 1 vị trí trụ 217/130/18-471CN (VH 476CN)
82 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x50kVA Chợ Thới An 1 vị trí trụ 217/130/2-471CN (VH 476CN) | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x50kVA Chợ Thới An 1 vị trí trụ 217/130/2-471CN (VH 476CN) | 08/7/2025 | 14h30' | 08/7/2025 | 15h30' | Cắt FCO trạm 1x50kVA Chợ Thới An 1 vị trí trụ 217/130/2- 471CN (VH 476CN).
83 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 2x50kVA Chợ Thới An vị trí trụ 217/130/3- 471CN (VH 476CN) | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 2x50kVA Chợ Thới An vị trí trụ 217/130/3- 471CN (VH 476CN) | 09/7/2025 | 08h00 | 09/7/2025 | 09h00' | Cắt FCO trạm 2x50kVA Chợ Thới An vị trí trụ 217/130/3-471CN (VH 476CN).
84 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x50kVA Chợ Thới A 3 vị trí trụ 217/130/3A/6-471CN (VH 476CN) | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x50kVA Chợ Thới A 3 vị trí trụ 217/130/3A/6-471CN (VH 476CN) | 09/7/2025 | 09h30 | 09/7/2025 | 10h30' | Cắt FCO trạm 1x50kVA Chợ Thới An 3 vị trí trụ 217/130/3A/6-471CN (VH 476CN).
85 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x50kVA Rạch Cái Đâu 2 vị trí trụ 217/144-471CN (VH 476CN) | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x50kVA Rạch Cái Đâu 2 vị trí trụ 217/144-471CN (VH 476CN) | 09/7/2025 | 13h00 | 09/7/2025 | 14h00' | Cắt FCO trạm 1x50kVA Rạch Cái Đâu 2 vị trí trụ 217/144-471CN (VH 476CN).
86 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 3x37,5kVA Hòa Thạnh vị trí trụ 217/2/16-471CN (VH 476CN) | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 3x37,5kVA Hòa Thạnh vị trí trụ 217/2/16-471CN (VH 476CN) | 09/7/2025 | 14h30' | 09/7/2025 | 16h00' | Cắt 03 FCO trạm 3x37,5kVA Hòa Thạnh vị trí trụ 217/2/16-471CN (VH 476CN).
87 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 3x50kVA Lộ mới Thới An vị trí trụ 217/21-471CN (VH 476CN) | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 3x50kVA Lộ mới Thới An vị trí trụ 217/21-471CN (VH 476CN) | 10/7/2025 | 08h00 | 10/7/2025 | 09h30' | Cắt 03 FCO trạm 3x50kVA Lộ mới Thới An vị trí trụ 217/21-471CN (VH 476CN).
88 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 2x50kVA Thới Hòa 1 vị trí trụ 217/31/11/1-471CN (VH 476CN). | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 2x50kVA Thới Hòa 1 vị trí trụ 217/31/11/1-471CN (VH 476CN). | 10/7/2025 | 10h00 | 10/7/2025 | 11h00' | Cắt FCO nhánh Thới Hòa 1 trụ 217/31/11-471CN (VH 476CN).
89 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x37,5kVA Hòa An A vị trí trụ 217/31/13-471CN (VH 476CN). | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x37,5kVA Hòa An A vị trí trụ 217/31/13-471CN (VH 476CN). | 10/7/2025 | 13h00 | 10/7/2025 | 14h00' | Cắt FCO trạm 1x37,5kVA Hòa An A vị trí trụ 217/31/13-471CN (VH 476CN).
90 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 2x37,5kVA Thới Hòa 2 vị trí trụ 217/31/23/1-471CN (VH 476CN). | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 2x37,5kVA Thới Hòa 2 vị trí trụ 217/31/23/1-471CN (VH 476CN). | 10/7/2025 | 14h30' | 10/7/2025 | 15h30' | Cắt FCO trạm 2x37,5kVA Thới Hòa 2 vị trí trụ 217/31/23/1-471CN (VH 476CN).
91 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 2x37,5kVA Tân Hòa vị trí trụ 217/31/27-471CN (VH 476CN) | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 2x37,5kVA Tân Hòa vị trí trụ 217/31/27-471CN (VH 476CN) | 14/7/2025 | 08h00 | 14/7/2025 | 09h00' | Cắt FCO trạm 2x37,5kVA Tân Hòa vị trí trụ 217/31/27-471CN (VH 476CN).
92 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 2x25kVA Cầu Ca My TC vị trí trụ 217/71/1-471CN (VH 476CN) | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 2x25kVA Cầu Ca My TC vị trí trụ 217/71/1-471CN (VH 476CN) | 14/7/2025 | 09h30 | 14/7/2025 | 10h30' | Cắt FCO trạm 2x25kVA Cầu Ca My TC vị trí trụ 217/71/1-471CN (VH 476CN).
93 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 2x50kVA Thới Bình vị trí trụ 217/82/4-471CN (VH 476CN) | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 2x50kVA Thới Bình vị trí trụ 217/82/4-471CN (VH 476CN) | 14/7/2025 | 13h00 | 14/7/2025 | 14h00' | Cắt FCO trạm 2x50kVA Thới Bình vị trí trụ 217/82/4-471CN (VH 476CN).
94 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 2x25kVA Thới Bình 1 vị trí trụ 217/82/9-471CN (VH 476CN) | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 2x25kVA Thới Bình 1 vị trí trụ 217/82/9-471CN (VH 476CN) | 14/7/2025 | 14h30' | 14/7/2025 | 15h30' | Cắt FCO trạm 2x25kVA Thới Bình 1 vị trí trụ 217/82/9-471CN (VH 476CN).
95 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x50kVA Xẻo Nổ 1 vị trí trụ 217/97/11/13-471CN (VH 476CN) | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x50kVA Xẻo Nổ 1 vị trí trụ 217/97/11/13-471CN (VH 476CN) | 15/7/2025 | 08h00 | 15/7/2025 | 09h00' | Cắt FCO trạm 1x50kVA Xẻo Nổ 1 vị trí trụ 217/97/11/13-471CN (VH 476CN).
96 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 2x50kVA Ngọn Tầm Vu vị trí trụ 217/97/23-471CN (VH 476CN) | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 2x50kVA Ngọn Tầm Vu vị trí trụ 217/97/23-471CN (VH 476CN) | 15/7/2025 | 09h30 | 15/7/2025 | 10h30' | Cắt FCO trạm 2x50kVA Ngọn Tầm Vu vị trí trụ 217/97/23-471CN (VH 476CN).
97 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x50kVA Long Định vị trí trụ 341-471CN (VH 476TN) | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x50kVA Long Định vị trí trụ 341-471CN (VH 476TN) | 15/7/2025 | 13h00 | 15/7/2025 | 14h00' | Cắt FCO trạm 1x50kVA Long Định vị trí trụ 341-471CN (VH 476TN).
98 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x250kVA Cầu Tắc Ông Thục 2 vị trí trụ 171-471CN (VH 477TL) | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x250kVA Cầu Tắc Ông Thục 2 vị trí trụ 171-471CN (VH 477TL) | 15/7/2025 | 14h30' | 15/7/2025 | 16h00' | Cắt 03FCO trạm 1x250kVA Cầu Tắc Ông Thục 2 vị trí trụ 171-471CN (VH 477TL).
99 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x400kVA Cầu Tắc Ông Thục vị trí trụ 176-471CN (VH 477TL) | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x400kVA Cầu Tắc Ông Thục vị trí trụ 176-471CN (VH 477TL) | 16/7/2025 | 08h00 | 16/7/2025 | 09h30' | Cắt 03FCO trạm 1x400kVA Cầu Tắc Ông Thục vị trí trụ 176-471CN (VH 477TL)
100 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x50kVA Chợ Thới Long 1 vị trí trụ 318/51/8-471CN (VH 477TL) | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x50kVA Chợ Thới Long 1 vị trí trụ 318/51/8-471CN (VH 477TL) | 16/7/2025 | 10h00 | 16/7/2025 | 11h00' | Cắt FCO trạm 1x50kVA Chợ Thới Long 1 vị trí trụ 318/51/8- 471CN (VH 477TL).
101 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x50kVA Thới Thạnh Thới Long vị trí trụ 318/58/51-471CN (VH 477TL) | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x50kVA Thới Thạnh Thới Long vị trí trụ 318/58/51-471CN (VH 477TL) | 16/7/2025 | 13h00 | 16/7/2025 | 14h00' | Cắt FCO trạm 1x50kVA Thới Thạnh Thới Long vị trí trụ 318/58/51-471CN (VH 477TL)
102 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 3x50kVA Đầu lộ Ba Se vị trí trụ 83-474CN (VH 471CN) | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 3x50kVA Đầu lộ Ba Se vị trí trụ 83-474CN (VH 471CN) | 16/7/2025 | 14h30' | 16/7/2025 | 16h00' | Cắt 03 FCO trạm 3x50kVA Đầu lộ Ba Se vị trí trụ 83-474CN (VH 471CN).
103 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 3x50kVA Trường Cư Khí 2 vị trí trụ 109-474CN (VH 471CN) | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 3x50kVA Trường Cư Khí 2 vị trí trụ 109-474CN (VH 471CN) | 17/7/2025 | 08h00 | 17/7/2025 | 09h30' | Cắt 03 FCO trạm 3x50kVA Trường Cơ Khí 2 vị trí trụ 109-474CN (VH 471CN).
104 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x50kVA Giáo Dẫn TC vị trí trụ 114-474CN (VH 471CN) | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x50kVA Giáo Dẫn TC vị trí trụ 114-474CN (VH 471CN) | 17/7/2025 | 10h00 | 17/7/2025 | 11h00' | Cắt FCO trạm 1x50kVA Giáo Dẫn TC vị trí trụ 114-474CN (VH 471CN).
105 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 3x50kVA Bình Hòa B vị trí trụ 131-474CN (VH 471CN) | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 3x50kVA Bình Hòa B vị trí trụ 131-474CN (VH 471CN) | 17/7/2025 | 13h00 | 17/7/2025 | 14h30' | Cắt 03 FCO trạm 3x50kVA Bình Hòa B vị trí trụ 131-474CN (VH 471CN).
106 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 3x37,5kVA Rạch Giáo Dẫn vị trí trụ 139-474CN (VH 471CN) | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 3x37,5kVA Rạch Giáo Dẫn vị trí trụ 139-474CN (VH 471CN) | 17/7/2025 | 15h00 | 17/7/2025 | 16h30' | Cắt 03FCO trạm 3x37,5kVA Rạch Giáo Dẫn vị trí trụ 139-474CN (VH 471CN)
107 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x37,5kVA Rạch Giáo Dẫn 2 vị trí trụ 147-474CN (VH 471CN) | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x37,5kVA Rạch Giáo Dẫn 2 vị trí trụ 147-474CN (VH 471CN) | 21/7/2025 | 08h00 | 21/7/2025 | 09h00' | Cắt FCO trạm 1x37,5kVA Rạch Giáo Dẫn 2 vị trí trụ 147-474CN (VH 471CN).
108 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x50kVA Cống Đá vị trí trụ 160-474CN (VH 471CN) | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x50kVA Cống Đá vị trí trụ 160-474CN (VH 471CN) | 21/7/2025 | 09h30 | 21/7/2025 | 10h30' | Cắt FCO trạm 1x50kVA Cống Đá vị trí trụ 160-474CN (VH 471CN).
109 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 2x25kVA Cống Đá 4 vị trí trụ 169-474CN (VH 471CN) | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 2x25kVA Cống Đá 4 vị trí trụ 169-474CN (VH 471CN) | 21/7/2025 | 13h00 | 21/7/2025 | 14h00' | Cắt FCO trạm 2x25kVA Cống Đá 4 vị trí trụ 169-474CN (VH 471CN).
110 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x15kVA Trường THCS Ngô Quyền vị trí trụ 171-474CN (VH 471CN) | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x15kVA Trường THCS Ngô Quyền vị trí trụ 171-474CN (VH 471CN) | 21/7/2025 | 14h30' | 21/7/2025 | 15h30' | Cắt FCO trạm 1x15kVA Trường THCS Ngô Quyền vị trí trụ 171-474CN (VH 471CN).
111 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x50kVA Ngã 3 Vạn Lịch 2 vị trí trụ 174-474CN (VH 471CN) | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x50kVA Ngã 3 Vạn Lịch 2 vị trí trụ 174-474CN (VH 471CN) | 22/7/2025 | 08h00 | 22/7/2025 | 09h00' | Cắt FCO trạm 1x50kVA Ngã 3 Vạn Lịch 2 vị trí trụ 174-474CN (VH 471CN).
112 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x50kVA Ngã 3 Vạn Lịch vị trí trụ 187-474CN (VH 471CN) | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x50kVA Ngã 3 Vạn Lịch vị trí trụ 187-474CN (VH 471CN) | 22/7/2025 | 09h30 | 22/7/2025 | 10h30' | Cắt FCO trạm 1x50kVA Ngã 3 Vạn Lịch vị trí trụ 187-474CN (VH 471CN).
113 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 3x50kVA Chợ Ba Se 2 vị trí trụ 199-474CN (VH 471CN) | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 3x50kVA Chợ Ba Se 2 vị trí trụ 199-474CN (VH 471CN) | 22/7/2025 | 13h00 | 22/7/2025 | 14h30' | Cắt 03 FCO trạm 3x50kVA Chợ Ba Se 2 vị trí trụ 199-474CN (VH 471CN).
114 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 3x25kVA UBND phường Trường Lạc vị trí trụ 206-474CN (VH 471CN) | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 3x25kVA UBND phường Trường Lạc vị trí trụ 206-474CN (VH 471CN) | 22/7/2025 | 15h00 | 22/7/2025 | 16h30' | Cắt 03 FCO trạm 3x25kVA UBND phường Trường Lạc vị trí trụ 206-474CN (VH 471CN).
115 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x37,5kVA Rạch Xẻo Đế vị trí trụ 210-474CN (VH 471CN) | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x37,5kVA Rạch Xẻo Đế vị trí trụ 210-474CN (VH 471CN) | 23/7/2025 | 08h00 | 23/7/2025 | 09h00' | Cắt FCO trạm 1x37,5kVA Rạch Xẻo Đế vị trí trụ 210-474CN (VH 471CN).
116 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x160kVA Trường CĐ Cơ điện và NN Nam Bộ vị trí trụ 107/3-474CN (VH 471CN) | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x160kVA Trường CĐ Cơ điện và NN Nam Bộ vị trí trụ 107/3-474CN (VH 471CN) | 23/7/2025 | 09h30 | 23/7/2025 | 11h00' | Cắt 03 FCO trạm 1x160kVA Trường CĐ Cơ điện và NN Nam Bộ vị trí trụ 107/3-474CN (VH 471CN).
117 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x37,5kVA Tu Hú 2 vị trí trụ 131/6/1-474CN (VH 471CN) | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x37,5kVA Tu Hú 2 vị trí trụ 131/6/1-474CN (VH 471CN) | 23/7/2025 | 13h00 | 23/7/2025 | 14h00' | Cắt FCO trạm 1x37,5kVA Tu Hú 2 vị trí trụ 131/6/1-474CN (VH 471CN).
118 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x37,5kVA Giáo Dẫn 2 vị trí trụ 134/18-474CN (VH 471CN) | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x37,5kVA Giáo Dẫn 2 vị trí trụ 134/18-474CN (VH 471CN) | 23/7/2025 | 14h30' | 23/7/2025 | 15h30' | Cắt FCO trạm 1x37,5kVA Giáo Dẫn 2 vị trí trụ 134/18-474CN (VH 471CN).
119 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 2x37,5kVA Tà Keo vị trí trụ 134/18/2P-474CN (VH 471CN) | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 2x37,5kVA Tà Keo vị trí trụ 134/18/2P-474CN (VH 471CN) | 24/7/2025 | 08h00 | 24/7/2025 | 09h00' | Cắt FCO trạm 2x37,5kVA Tà Keo vị trí trụ 134/18/2P-474CN (VH 471CN).
120 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x37,5kVA Trà Dệt 2 vị trí trụ 134/21/21-474CN (VH 471CN) | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x37,5kVA Trà Dệt 2 vị trí trụ 134/21/21-474CN (VH 471CN) | 24/7/2025 | 09h30 | 24/7/2025 | 10h30' | Cắt FCO trạm 1x37,5kVA Trà Dệt 2 vị trí trụ 134/21/21-474CN (VH 471CN)
121 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x37,5kVA Trà Dệt 4 vị trí trụ 134/21/30-474CN (VH 471CN) | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x37,5kVA Trà Dệt 4 vị trí trụ 134/21/30-474CN (VH 471CN) | 24/7/2025 | 13h00 | 24/7/2025 | 14h00' | Cắt FCO trạm 1x37,5kVA Trà Dệt 4 vị trí trụ 134/21/30-474CN (VH 471CN).
122 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x37,5kVA Trà Dệt 3 vị trí trụ 134/27-474CN (VH 471CN) | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x37,5kVA Trà Dệt 3 vị trí trụ 134/27-474CN (VH 471CN) | 24/7/2025 | 14h30' | 24/7/2025 | 15h30' | Cắt FCO trạm 1x37,5kVA Trà Dệt 3 vị trí trụ 134/27-474CN (VH 471CN).
123 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x50kVA Cống Đá 5 vị trí trụ 159/5-474CN (VH 471CN) | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x50kVA Cống Đá 5 vị trí trụ 159/5-474CN (VH 471CN) | 28/7/2025 | 08h00 | 28/7/2025 | 09h00' | Cắt FCO trạm 1x50kVA Cống Đá 5 vị trí trụ 159/5-474CN (VH 471CN).
124 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 2x37,5kVA Cá Hô 2 vị trí trụ 191/19-474CN (VH 471CN) | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 2x37,5kVA Cá Hô 2 vị trí trụ 191/19-474CN (VH 471CN) | 28/7/2025 | 09h30 | 28/7/2025 | 10h30' | Cắt FCO trạm 2x37,5kVA Cá Hô 2 vị trí trụ 191/19-474CN (VH 471CN).
125 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x50kVA Vạn Lịch 2 vị trí trụ 191/2-474CN (VH 471CN) | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x50kVA Vạn Lịch 2 vị trí trụ 191/2-474CN (VH 471CN) | 28/7/2025 | 13h00 | 28/7/2025 | 14h00' | Cắt FCO trạm 1x50kVA Vạn Lịch 2 vị trí trụ 191/2-474CN (VH 471CN).
126 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x37,5kVA Cá Hô vị trí trụ 191/32-474CN (VH 471CN) | Thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ trạm công cộng | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ trạm 1x37,5kVA Cá Hô vị trí trụ 191/32-474CN (VH 471CN) | 28/7/2025 | 14h30' | 28/7/2025 | 15h30' | Cắt FCO trạm 1x37,5kVA Cá Hô vị trí trụ 191/32-474CN (VH 471CN).
127 | TBA Tân Lộc 15 | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 02/7/2025 | 08h00 | 02/7/2025 | 09h00 | Cắt 1 FCO TBA Tân Lộc 15
128 | TBA Tân Lộc 16 | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 02/7/2025 | 09h30 | 02/7/2025 | 11h00 | Cắt 1 FCO TBA Tân Lộc 16
129 | TBA Tân An | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 02/7/2025 | 13h00 | 02/7/2025 | 14h30 | Cắt 1 FCO TBA Tân An
130 | TBA Tân Lộc 15B | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 02/7/2025 | 15h00 | 02/7/2025 | 16h00 | Cắt 1 FCO TBA Tân Lộc 15B
131 | TBA Đầu lộ Cái Sơn | ĐTXD GĐ 20 năm 2025 | XDM ĐDTA 3P nhánh trạm Đầu lộ Cái Sơn | 05/7/2025 | 08h00 | 05/7/2025 | 16h00 | Không cắt điện
132 | Nhánh Bà Nhiên | ĐTXD GĐ 20 năm 2025 | Nâng cấp ĐDTA từ 1P lên 3P và XDM ĐDTA 3P Nhánh Bà Nhiên | 05/7/2025 | 08h00 | 05/7/2025 | 16h00 | Cắt Re phân đoạn Tân Tây
133 | TBA Tân Lộc 18B | ĐTXD GĐ 20 năm 2025 | XDM ĐDTA 3P Nhánh Tân Lộc 18B | 05/7/2025 | 08h00 | 05/7/2025 | 16h00 | Cắt Re phân đoạn Tân Tây
134 | TBA Thuận Hưng 2 | ĐTXD GĐ 20 năm 2025 | Nâng cấp ĐDTA Thuận Hưng 2 từ 1P lên 3P | 06/7/2025 | 08h00 | 06/7/2025 | 16h00 | Cắt 01 FCO đầu nhánh Thuận Hưng 2
135 | TBA Ngã Cạy | ĐTXD GĐ 20 năm 2025 | Di dời đoạn ĐDTA 22kV nhánh Ngã Cạy đi phía sau nhà dân từ khoảng trụ 52/17 đến trụ 52/19-476TN. | 06/7/2025 | 08h00 | 06/7/2025 | 16h00 | cắt 03FCO đầu nhánh Ngã Cạy
136 | Tuyến 476TN | ĐTXD GĐ 20 năm 2025 | Ngầm hóa đoạn giao chéo đường dây 110kV thuộc khoảng trụ 52/4 - 52/5, 52/15 - 52/16 nhánh Ngã Cạy - Tuyến 476TN. | 06/7/2025 | 08h00 | 06/7/2025 | 16h00 | cắt 03FCO đầu nhánh Ngã Cạy
137 | Thới Thuận Thạnh Lộc | ĐTXD GĐ 20 năm 2025 | Lắp mới LBS + 06 DS nhánh Thới Thuận - Thạnh Lộc tại trụ 76/50-478TT nối nhánh Rạch Rầy tại trụ 65/38-478TTT. | 08/7/2025 | 08h00 | 08/7/2025 | 16h00 | Không cắt điện
138 | TBA Tràng 3 | ĐTXD GĐ 20 năm 2025 | Lắp mới LBS + 03 LBFCO nhánh Tràng 3 tại trụ 33/23/64-478TN. | 08/7/2025 | 08h00 | 08/7/2025 | 16h00 | Cắt tuyến 478TN
139 | Tuyến 478TN | ĐTXD GĐ 20 năm 2025 | Ngầm hoá vị trí ĐDTA 22kV giao chéo đường dây 110kV tại khoảng trụ 33/25 - 33/26 tuyến 478TN. | 08/7/2025 | 08h00 | 08/7/2025 | 16h00 | Cắt tuyến 478TN
140 | Tuyến 476TN | ĐTXD GĐ 20 năm 2025 | Ngầm hóa đoạn giao chéo đường dây 110kV, 220kV thuộc khoảng trụ 111/12 - 111/15 Cần Thơ bé 4 - tuyến 476TN. | 08/7/2025 | 08h00 | 08/7/2025 | 16h00 | Cắt 3FCO đầu nhánh KDC Lân 2
141 | TBA Bà Nhiên | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 09/7/2025 | 08h00 | 09/7/2025 | 09h00 | Cắt 1 FCO TBA Bà Nhiên
142 | TBA Tân Lộc 17B | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 09/7/2025 | 09h30 | 09/7/2025 | 11h00 | Cắt 1 FCO TBA Tân Lộc 17B
143 | TBA Tân Lộc 19 | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 09/7/2025 | 13h00 | 09/7/2025 | 14h30 | Cắt 1 FCO TBA Tân Lộc 19
144 | TBA Rạch Hồng | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 09/7/2025 | 15h00 | 09/7/2025 | 16h00 | Cắt 1 FCO TBA Rạch Hồng
145 | TBA Cầu Ngang | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 16/7/2025 | 08h00 | 16/7/2025 | 09h00 | Cắt 1 FCO TBA Cầu Ngang
146 | TBA Rạch Cát | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 16/7/2025 | 09h30 | 16/7/2025 | 11h00 | Cắt 1 FCO TBA Rạch Cát
147 | TBA Tân Lộc 22 | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 16/7/2025 | 13h00 | 16/7/2025 | 14h30 | Cắt 1 FCO TBA Tân Lộc 22
148 | TBA Tân Lộc 1B | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 16/7/2025 | 15h00 | 16/7/2025 | 16h00 | Cắt 1 FCO TBA Tân Lộc 1B
149 | TBA Tân Lộc 8 | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 23/7/2025 | 08h00 | 23/7/2025 | 09h00 | Cắt 1 FCO TBA Tân Lộc 8
150 | TBA Tân Lộc 17 | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 23/7/2025 | 09h30 | 23/7/2025 | 11h00 | Cắt 1 FCO TBA Tân Lộc 17
151 | TBA Rạch Gai | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 23/7/2025 | 13h00 | 23/7/2025 | 14h30 | Cắt 1 FCO TBA Rạch Gai
152 | TBA Rạch Hội Đồng | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 23/7/2025 | 15h00 | 23/7/2025 | 16h00 | Cắt 1 FCO TBA Rạch Hội Đồng
153 | TBA Tân An B | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 23/7/2025 | 16h15 | 23/7/2025 | 17h00 | Cắt 1 FCO TBA Tân An B
154 | TBA T14B Trường Xuân | Kiểm định định kỳ theo TT33 | Kiểm định định kỳ TBA | 09/07/2025 | 08h00 | 09/07/2025 | 10h00 | Cắt 01 FCO trạm
155 | T14 Trường Xuân | Kiểm định định kỳ theo TT33 | Kiểm định định kỳ TBA | 09/07/2025 | 10h20 | 09/07/2025 | 12h00 | Cắt 01 FCO trạm
156 | TBAT14A Trường Xuân | Kiểm định định kỳ theo TT33 | Kiểm định định kỳ TBA | 09/07/2025 | 13h00 | 09/07/2025 | 14h30 | Cắt 01 FCO trạm
157 | TBA T15 Trường Xuân | Kiểm định định kỳ theo TT33 | Kiểm định định kỳ TBA | 09/07/2025 | 14h40 | 09/07/2025 | 16h00 | Cắt 01 FCO trạm
158 | TBA T15A Trường Xuân | Kiểm định định kỳ theo TT33 | Kiểm định định kỳ TBA | 16/07/2025 | 08h00 | 16/07/2025 | 10h00 | Cắt 01 FCO trạm
159 | TBA Kênh KH8 Cái Cang | Kiểm định định kỳ theo TT33 | Kiểm định định kỳ TBA | 16/07/2025 | 10h20 | 16/07/2025 | 12h00 | Cắt 01 FCO trạm
160 | TBA T16 Trường Xuân | Kiểm định định kỳ theo TT33 | Kiểm định định kỳ TBA | 16/07/2025 | 13h00 | 16/07/2025 | 14h30 | Cắt 01 FCO trạm
161 | TBA Kênh Đông Pháp Trường Xuân B | Kiểm định định kỳ theo TT33 | Kiểm định định kỳ TBA | 16/07/2025 | 14h40 | 16/07/2025 | 16h00 | Cắt 01 FCO trạm
162 | TBA Đầu Kinh Số 7 | Kiểm định định kỳ theo TT33 | Kiểm định định kỳ TBA | 18/07/2025 | 08h00 | 18/07/2025 | 10h00 | Cắt 01 FCO trạm
163 | TBA T17 Trường Xuân | Kiểm định định kỳ theo TT33 | Kiểm định định kỳ TBA | 18/07/2025 | 10h20 | 18/07/2025 | 12h00 | Cắt 01 FCO trạm
164 | TBA Kinh Số 7 | Kiểm định định kỳ theo TT33 | Kiểm định định kỳ TBA | 18/07/2025 | 13h00 | 18/07/2025 | 14h30 | Cắt 01 FCO trạm
165 | TBA T18 Trường Xuân | Kiểm định định kỳ theo TT33 | Kiểm định định kỳ TBA | 18/07/2025 | 14h40 | 18/07/2025 | 16h00 | Cắt 01 FCO trạm
166 | TBA T27 Trường Xuân | Kiểm định định kỳ theo TT33 | Kiểm định định kỳ TBA | 23/07/2025 | 08h00 | 23/07/2025 | 10h00 | Cắt 01 FCO trạm
167 | TBA T1A Trường Xuân | Kiểm định định kỳ theo TT33 | Kiểm định định kỳ TBA | 23/07/2025 | 10h20 | 23/07/2025 | 12h00 | Cắt 01 FCO trạm
168 | TBA Trung An 7B | TNĐK | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ Trạm Trung An 7B | 03/7/2025 | 09h00 | 03/7/2025 | 10h30 | Cắt 01 FCO trụ 523 - 474VT(VH477TN)
169 | TBA Sa Mao 3 | TNĐK | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ Trạm Sa Mao 3 | 03/7/2025 | 11h00 | 03/7/2025 | 12h30 | Cắt 01 FCO trụ 533/49 - 474VT(VH477TN)
170 | TBA Sa Mao 5 | TNĐK | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ Trạm Sa Mao 5 | 03/7/2025 | 13h30 | 03/7/2025 | 14h30 | Cắt 01 FCO trụ 533/60 - 474VT(VH477TN)
171 | TBA Xẻo Cách | TNĐK | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ Trạm Xẻo Cách | 10/7/2025 | 09h00 | 10/7/2025 | 10h30 | Cắt 01 FCO trụ 557/13 - 474VT(VH477TN)
172 | TBA Trung An 5A | TNĐK | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ Trạm Trung An 5A | 10/7/2025 | 11h00 | 10/7/2025 | 12h30 | Cắt 01 FCO trụ 558/1 - 474VT(VH477TN)
173 | TBA Sông Hậu 3 | TNĐK | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ Trạm Sông Hậu 3 | 10/7/2025 | 13h30 | 10/7/2025 | 14h30 | Cắt 01 FCO trụ 329/46 - 471CN (VH476TN)
174 | TBA Sông Hậu 5A | TNĐK | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ Trạm Sông Hậu 5A | 17/7/2025 | 09h00 | 17/7/2025 | 10h30 | Cắt 01 FCO trụ 329/78/7 - 471CN (VH476TN)
175 | TBA Sông Hậu 16 | TNĐK | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ Trạm Sông Hậu 16 | 17/7/2025 | 11h00 | 17/7/2025 | 12h30 | Cắt 01 FCO trụ 329/78/24 - 471CN (VH476TN)
176 | TBA Sông Hậu 15 | TNĐK | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ Trạm Sông Hậu 15 | 17/7/2025 | 13h30 | 17/7/2025 | 14h30 | Cắt 01 FCO trụ 329/78/26/13T - 471CN (VH476TN)
177 | TBA Sông Hậu 15A | TNĐK | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ Trạm Sông Hậu 15A | 17/7/2025 | 15h00 | 17/7/2025 | 16h30 | Cắt 01 FCO trụ 329/78/26/14T - 471CN (VH476TN)
178 | TBA Kinh D1A | Thí nghiệm định kỳ theo TT33 | Thử nghiệm định kỳ MBA năm 2025 trạm Kinh D1A. | 06/7/2025 | 09h30 | 06/7/2025 | 10h50 | Cắt CB + 03 FCO TBA Kinh D1A tại trụ 415/21-472TĐ
179 | TBA Kinh D2A | Thí nghiệm định kỳ theo TT33 | Thử nghiệm định kỳ MBA năm 2025 trạm Kinh D2A. | 06/7/2025 | 11h10 | 06/7/2025 | 13h20 | Cắt CB + 03 FCO TBA Kinh D2A tại trụ 415/47-472TĐ
180 | TBA Kinh D 3A | Thí nghiệm định kỳ theo TT33 | Thử nghiệm định kỳ MBA năm 2025 trạm Kinh D3A. | 06/7/2025 | 13h30 | 06/7/2025 | 15h30 | Cắt CB + 03 FCO TBA Kinh D3A tại trụ 415/71-472TĐ
181 | TBA KDCVL TT Thạnh An | Thí nghiệm định kỳ theo TT33 | Thử nghiệm định kỳ MBA năm 2025 trạm KDCVL TT Thạnh An. | 13/7/2025 | 09h30 | 13/7/2025 | 10h50 | Cắt CB + 03 FCO TBAKDCVL TT Thạnh An tại trụ 420/4- 472TĐ
182 | TBA Kinh C 3 | Thí nghiệm định kỳ theo TT33 | Thử nghiệm định kỳ MBA năm 2025 trạm Kinh C3. | 13/7/2025 | 11h10 | 13/7/2025 | 13h20 | Cắt CB + 03 FCO TBA Kinh C3 tại trụ 436/52-472TĐ
183 | TBA Kinh C 7A | Thí nghiệm định kỳ theo TT33 | Thử nghiệm định kỳ MBA năm 2025 trạm Kinh C7A. | 13/7/2025 | 13h30 | 13/7/2025 | 15h30 | Cắt CB + 03 FCO TBA Kinh C7A tại trụ 436/137-472TĐ
184 | TBA Kinh C 8 | Thí nghiệm định kỳ theo TT33 | Thử nghiệm định kỳ MBA năm 2025 trạm Kinh C8. | 20/7/2025 | 09h30 | 20/7/2025 | 10h50 | Cắt CB + 03 FCO TBA Kinh C8 tại trụ 436/141- 472TĐ
185 | TBA Thủy Lợi 1A | Thí nghiệm định kỳ theo TT33 | Thử nghiệm định kỳ MBA năm 2025 trạm Thủy Lợi 1A. | 20/7/2025 | 10h00 | 20/7/2025 | 11h20 | Cắt CB + 03 FCO TBA Thủy Lợi 1A tại trụ 456-472TĐ
186 | TBA Kinh B 1A | Thí nghiệm định kỳ theo TT33 | Thử nghiệm định kỳ MBA năm 2025 trạm Kinh B1A. | 20/7/2025 | 08h30 | 20/7/2025 | 10h50 | Cắt CB + 03 FCO TBA Kinh B1A tại trụ 458/10-472TĐ
187 | TBA Kinh B 5 | Thí nghiệm định kỳ theo TT33 | Thử nghiệm định kỳ MBA năm 2025 trạm Kinh B5. | 20/7/2025 | 11h10 | 20/7/2025 | 13h20 | Cắt CB + 03 FCO TBA Kinh B5 tại trụ 458/83-472TĐ
188 | TBA Kinh B 7A | Thí nghiệm định kỳ theo TT33 | Thử nghiệm định kỳ MBA năm 2025 trạm Kinh B7A. | 20/7/2025 | 13h30 | 20/7/2025 | 15h30 | Cắt CB + 03 FCO TBA Kinh B7A tại trụ 458/118-472TĐ
Note on B199: ThuyDuyen: Cấy mới giai đoạn 11 năm 2019