## Sheet1
TỔNG CÔNG TY |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP CẦN THƠ
PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP THÁNG 3 NĂM 2025
STT | Danh mục các thiết bị điện, đường dây thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa | Lý do đưa thiết bị, đường dây ra bảo dưỡng, sửa chữa | Nội dung công việc chính | Dự kiến thời gian bảo dưỡng, sửa chữa |  |  |  | Các yêu cầu khác có liên quan đến công tác bảo dưỡng, sửa chữa | Ghi chú
|  |  |  | Bắt đầu |  | Kết thúc
|  |  |  | Ngày | Giờ | Ngày | Giờ
Tháng 3/2025:
1 | XDM ĐDTA & TBA T64C - 400kVA (CV nước) | ĐTXD GĐ 20- Trạm biến áp | XDM ĐDTA & TBA T64C - 400kVA (CV nước) | 01/3/2025 | 08h00 | 01/3/2025 | 16h00 | Cắt FCO Đầu nhánh Cần Đô
2 | XDM ĐDTA & TBA T65B - 400kVA (Bến phá Trần Phú | ĐTXD GĐ 20- Trạm biến áp | XDM ĐDTA & TBA T65B - 400kVA (Bến phá Trần Phú | 01/3/2025 | 08h00 | 01/3/2025 | 16h00 | Cắt FCO Đầu nhánh Trần Phú
3 | XDM ĐDTA & TBA T42A - 400kVA (HẺM 50 QUANG TRUNG) | ĐTXD GĐ 20- Trạm biến áp | XDM ĐDTA & TBA T42A - 400kVA (HẺM 50 QUANG TRUNG) | 02/3/2025 | 08h00 | 02/3/2025 | 16h00 | Cắt LBS-1 T42
4 | XDM ĐDTA & TBA T41A - 630kVA (Cống Tham Tướng) | ĐTXD GĐ 20- Trạm biến áp | XDM ĐDTA & TBA T41A - 630kVA (Cống Tham Tướng) | 02/3/2025 | 08h00 | 02/3/2025 | 16h00 | Cắt LBS-1 T41
5 | TCCS TBA T203 từ 3x50kVA lên 250kVA | Tăng CCS năm 2025 | TCCS TBA T203 từ 3x50kVA lên 250kVA | 02/3/2025 | 08h00 | 02/3/2025 | 16h00 | Cắt FCO tại TBA
6 | TCCS TBA T203A từ 3x50kVA lên 250kVA | Tăng CCS năm 2025 | TCCS TBA T203A từ 3x50kVA lên 250kVA | 02/3/2025 | 08h00 | 02/3/2025 | 16h00 | Cắt FCO tại TBA
7 | Lưới điện trung áp 03 pha nhánh Rạch Chuối. | Nâng cấp TBA (ĐTXD), TNBD định kỳ | - Nâng cấp TBA: T220 từ 1x50kVA lên 1x160kVA, T220 TC từ 1x50kVA lên 1x160kVA, T221 từ 1x50kVA lên 1x160kVA (ĐTXD). - Bảo dưỡng TBA: T222, T220A. - Phát quang HLATLĐ thuộc nhánh. | 03/3/2025 | 08h00 | 03/3/2025 | 16h00 | Cắt 1 LBFCO trụ 311-477CT (VH474PĐ)
8 | Nâng cấp ĐD trung áp nhánh Tân Hòa từ 12,7kV lên 22kV từ trụ 217/31-471CN đến trụ 217/31/11/1-471CN. | ĐTXD GĐ 22 - Đường dây trung áp | Nâng cấp ĐD trung áp nhánh Tân Hòa từ 12,7kV lên 22kV từ trụ 217/31-471CN đến trụ 217/31/11/1-471CN. | 03/3/2025 | 08h00 | 03/3/2025 | 16h30 | Cắt FCO nhánh Tân Hòa trụ 217/31-471CN (VH 476CN)
9 | XDM đường dây trung áp 22kV từ trụ 217/31/11/1-471CN đến trụ 217/31/11/7-471CN | ĐTXD GĐ 22 - Đường dây trung áp | XDM đường dây trung áp 22kV từ trụ 217/31/11/1-471CN đến trụ 217/31/11/7-471CN
10 | XDM đường dây trung thế 1 pha, lắp mới trạm Rạch Điều 2 | Khu vực tập trung phụ tải, trạm có bán kính cấp điện xa và tổn thất điện năng cao | XDM đường dây trung thế 1 pha 2 dây 1xACXH50 + 1xAC50, sử dụng trụ BTLT 14m, lắp mới trạm Rạch Điều 2 công suất: 1x25kVA | 03/3/2025 | 08h00 | 03/3/2025 | 16h00 | Cắt 01 FCO đầu nhánh Rạch Điều trụ 92/2-477TL | ĐTXD 2025
11 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA Ấp Mỹ 2B (2x37,5)kVA | Đến hạn TNĐK TT33 | TNĐK | 04/3/2025 | 08h00 | 04/3/2025 | 09h30 | Cắt FCO TBA
12 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA Ấp Mỹ 3 (2x37,5)Kva | Đến hạn TNĐK TT33 | TNĐK | 04/3/2025 | 10h00 | 04/3/2025 | 11h30 | Cắt FCO TBA
13 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA Ấp Mỹ 4A (1x50)kVA | Đến hạn TNĐK TT33 | TNĐK | 04/3/2025 | 13h00 | 04/3/2025 | 14h30 | Cắt FCO TBA
14 | XDM đường dây trung áp 12,7kV Hòa Long 1x50kVA trụ 217/31/38-471CN. | ĐTXD GĐ 22 - Đường dây trung áp | XDM đường dây trung áp 12,7kV Hòa Long 1x50kVA trụ 217/31/38-471CN. | 04/3/2025 | 08h00 | 04/3/2025 | 14h00 | Cắt FCO nhánh Tân Hòa trụ 217/31-471CN (VH 476CN)
15 | LBS.Trung Hưng | TNĐK | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ LBS Trung Hưng | 04/3/2025 | 09h00 | 04/3/2025 | 10h30
16 | LBS.Trà Ếch | TNĐK | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ LBS Trà Ếch. | 04/3/2025 | 11h00 | 04/3/2025 | 12h30
17 | XDM đường dây trung áp 12,7kV Rạch Mương Khai 1x50kVA trụ 217/31/29/12-471CN. | ĐTXD GĐ 22 - Đường dây trung áp | XDM đường dây trung áp 12,7kV Rạch Mương Khai 1x50kVA trụ 217/31/29/12-471CN. | 05/3/2025 | 08h00 | 05/3/2025 | 14h00 | Cắt FCO nhánh Tân Hòa trụ 217/31-471CN (VH 476CN)
18 | TBA Bà Quế 2 | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 05/3/2025 | 08h00 | 05/3/2025 | 09h00 | Cắt 1 FCO TBA Bà Quế 2
19 | TBA Cầu Bà Chín | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 05/3/2025 | 09h30 | 05/3/2025 | 11h00 | Cắt 1 FCO TBA Cầu Bà Chín
20 | TBA Rạch Bà Chín | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 05/3/2025 | 13h00 | 05/3/2025 | 14h30 | Cắt 1 FCO TBA Rạch Bà Chín
21 | TBA Chợ Thuận Hưng C | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 05/3/2025 | 15h00 | 05/3/2025 | 16h00 | Cắt 1 FCO TBA Chợ Thuận Hưng C
22 | XDM đường dây trung thế 1 pha, lắp mới trạm Rạch Tra 3B | Khu vực tập trung phụ tải, trạm có bán kính cấp điện xa và tổn thất điện năng cao | XDM đường dây trung thế 1 pha 2 dây 1xACXH50 + 1xAC50, sử dụng trụ BTLT 14m, lắp mới trạm Rạch Tra 3B công suất: 1x37,5kVA | 05/3/2025 | 08h00 | 05/3/2025 | 16h00 | Cắt 01 FCO đầu nhánh Rạch Tra trụ 82/1-475TL | ĐTXD 2025
23 | XDM đường dây trung thế 1 pha, lắp mới trạm Rạch Tra 4A | Khu vực tập trung phụ tải, trạm có bán kính cấp điện xa và tổn thất điện năng cao | XDM đường dây trung thế 1 pha 2 dây 1xACXH50 + 1xAC50, sử dụng trụ BTLT 14m, lắp mới trạm Rạch Tra 4A công suất: 1x25kVA Di dời trạm Rạch Tra 4 về trung tâm phụ tải | 05/3/2025 | 08h00 | 05/3/2025 | 16h00 |  | ĐTXD 2025
24 | TBA Cống Số 8 | Thí nghiệm định kỳ theo TT33 | Thử nghiệm định kỳ MBA năm 2025 trạm Cống Số 8. | 05/3/2025 | 08h30 | 05/3/2025 | 09h50 | Cắt CB + 01 FCO TBA Cống Số 8 tại trụ 244-472TT
25 | TBA Đất Mới | Thí nghiệm định kỳ theo TT33 | Thử nghiệm định kỳ MBA năm 2025 trạm Đất Mới. | 05/3/2025 | 10h00 | 05/3/2025 | 11h20 | Cắt CB + 01 FCO TBA Đất Mới tại trụ 247/42-472TT
26 | TBA Cầu Vĩnh Lợi | Thí nghiệm định kỳ theo TT33 | Thử nghiệm định kỳ MBA năm 2025 trạm Cầu Vĩnh Lợi. | 05/3/2025 | 14h00 | 05/3/2025 | 15h20 | Cắt CB + 01 FCO TBA Cầu Vĩnh Lợi tại trụ 247/62-472TT
27 | Cấy mới TBA Kinh4 - 1x160kVA | Tăng cường công suất các trạm biến áp phân phối khu vực huyện vĩnh thạnh-chống quá tải mùa khô (năm 2025) | Cấy mới TBA Kinh4 - 1x160kVA | 05/3/2025 | 07h00 | 05/3/2025 | 16h30 | Cắt tuyến 472TT
28 | Cấy mới TBA Kinh5 - 1x160kVA |  | Cấy mới TBA Kinh5 - 1x160kVA
29 | Cấy mới TBA Kinh8 - 1x160kVA |  | Cấy mới TBA Kinh8 - 1x160kVA
30 | Nâng cấp 1 pha lên 3 pha và TCCS TBA Cầu Bờ Ao -2x50kVA lên 1x160kVA | Phát triển lưới điện phân phối khu vực huyện Vĩnh Thạnh - giai đoạn 18 (năm 2025) | TCCS TBA Cầu Bờ Ao 2x50kVA lên 1x160kVA
31 | TCCS TBA Kinh 6 từ 1x37,5kVA lên 2x50kVA |  | TCCS TBA Kinh 6 từ 1x37,5kVA lên 2x50kVA
32 | San lưới từ MC cầu số 1 trụ 67-472TT đến phân đoạn số 6 trụ 201-472TT | Phát triển lưới điện phân phối giai đoạn 19 | San lưới
33 | XDM đường dây trung áp ngầm Cu/XLPE/PVC 0,6/1kV (3x50 + 1x25)mm2 từ trụ 196/2-471CN đến trụ 196/10-471CN. | ĐTXD GĐ 22 - Đường dây trung áp | XDM đường dây trung áp ngầm Cu/XLPE/PVC 0,6/1kV (3x50 + 1x25)mm2 từ trụ 196/2-471CN đến trụ 196/10-471CN. | 06/3/2025 | 08h00 | 06/3/2025 | 16h30 | Cắt 03 FCO nhánh DTNT trụ 196-471CN.
34 | XDM đường dây trung áp (3xAsXV 50 + 1xAC 50)mm2 (TT), cắm TBA Khu DC DTNT 1 1x250kVA trụ 196/10-471CN. | ĐTXD GĐ 22 - Đường dây trung áp | XDM đường dây trung áp (3xAsXV 50 + 1xAC 50)mm2 (TT), cắm TBA Khu DC DTNT 1 1x250kVA trụ 196/10-471CN.
35 | TBA Thạnh Phú 6 | TNĐK | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ Trạm Thạnh Phú 6 | 06/3/2025 | 09h00 | 06/3/2025 | 10h30 | Cắt 01 FCO trụ 285/22 -474VT
36 | TBA Thạnh Phú 7 | TNĐK | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ Trạm Thạnh Phú 7 | 06/3/2025 | 11h00 | 06/3/2025 | 12h30 | Cắt 01 FCO trụ 285/48 -474VT
37 | TBA Thạnh Phú 8 | TNĐK | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ Trạm Thạnh Phú 8 | 06/3/2025 | 13h30 | 06/3/2025 | 14h30 | Cắt 01 FCO trụ 285/81 -474VT
38 | Recloser phân đoạn nhánh Nóc Bằng | TNĐK | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ Recloser phân đoạn nhánh Nóc Bằng | 06/3/2025 | 09h00 | 06/3/2025 | 10h30
39 | Recloser Chợ Cờ Đỏ | TNĐK | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ Recloser Chợ Cờ Đỏ | 06/3/2025 | 11h00 | 06/3/2025 | 12h30
40 | TCCS TBA Cống Nhà Thờ - 3x50kVA lên 1x250kVA | Tăng cường công suất các trạm biến áp phân phối khu vực huyện vĩnh thạnh-chống quá tải mùa khô (năm 2025) | TCCS TBA Cống Nhà Thờ - 3x50kVA lên 1x250kVA | 06/3/2025 | 08h30 | 06/3/2025 | 16h30 | Cắt 3DS phân đoạn Cống 12 tại trụ 297-478VT.
41 | TCCS TBA Thạnh An 3 - 3x37,5kVA lên 1x160kVA |  | TCCS TBA Thạnh An 3 - 3x37,5kVA lên 1x160kVA
42 | TCCS TBA Kinh E9 - 3x37,5kVA lên1x160kVA |  | TCCS TBA Kinh E9 - 3x37,5kVA lên1x160kVA | 06/3/2025 | 08h30 | 06/3/2025 | 16h30 | Cắt FCO đầu nhánh Kinh E
43 | TCCS TBA Kinh E600 -1x37,5kVA lên 2x37,5kVA |  | TCCS TBA Kinh E600 -1x37,5kVA lên 2x37,5kVA
44 | MC Ninh Kiều - Phong Điền trụ 162-477CT (VH474PĐ). Tụ bù trung áp Mỹ Khánh trụ 240-482CT. Lưới điện trung áp 03 pha Trục chính 482/477CT. | TNBD định kỳ | - Bảo dưỡng MC Ninh Kiều - Phong Điền trụ 162-482CT. - Bảo dưỡng tụ bù trung áp Mỹ Khánh. - Bảo dưỡng TN TBA: T213, T213A, T214, T214A, Rạch Kè, T219. - Phát quang HLATLĐ thuộc nhánh. | 07/3/2025 | 08h00 | 07/3/2025 | 16h00 | Nhá MC Phong Điền trụ 294-477CT, cắt 03 DS trụ 288-477CT (VH474PĐ) Cắt 03 DS trụ 36-476PĐ.
45 | Recloser phân đoạn Bằng Lăng tuyến 474TT/471TT. | SCL năm 2025 | Thay dây lèo CXV120mm2 - 24kV đấu nối DS và Recloser phân đoạn Bằng Lăng tuyến 471TT và 474TT. | 07/3/2025 | 08h00 | 07/3/2025 | 11h00 | - Cắt 6 DS tuyến 471TT, 474TT tại trụ 58-474TT/471TT. - Cắt 6 DS phân đoạn Miễu Bà tuyến 471TN, 473TN trụ 61-473TN.
46 | 03 DS phân đoạn trụ 58-471TT. | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 07/3/2025 | 08h00 | 07/3/2025 | 11h00
47 | 03 DS phân đoạn trụ 58-474TT. | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 07/3/2025 | 08h00 | 07/3/2025 | 11h00
48 | TBA Nhà hhờ Bò Ót B | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | TCCS TBA Nhà thờ Bò Ót B từ 1P - 1x50kVA lên 3P - 160kVA. | 07/3/2025 | 08h00 | 07/3/2025 | 11h00
49 | TBA Bằng Lăng trên 3 | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | TCCS TBA Bằng Lăng trên 3 từ 1P - 2x50kVA lên 3P - 3x50kVA. | 07/3/2025 | 08h00 | 07/3/2025 | 11h00
50 | TBA Bảy Y Tế | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | TCCS TBA Bảy Y Tế từ 1P - 2x50kVA lên 3P - 3x50kVA. | 07/3/2025 | 08h00 | 07/3/2025 | 11h00
51 | XDM đường dây trung thế 1 pha, lắp mới trạm Ông Chủ 1A | Khu vực tập trung phụ tải, trạm có bán kính cấp điện xa và tổn thất điện năng cao | XDM đường dây trung thế 1 pha 2 dây 1xACXH50 + 1xAC50, sử dụng trụ BTLT 14m, lắp mới trạm Ông Chủ 1A công suất: 1x37,5kVA | 07/3/2025 | 08h00 | 07/3/2025 | 16h00 | Cắt 01 FCO đầu nhánh Ông Chủ trụ 70-475TL | ĐTXD 2025
52 | XDM đường dây trung thế 1 pha, lắp mới trạm Ông Chủ 2A | Khu vực tập trung phụ tải, trạm có bán kính cấp điện xa và tổn thất điện năng cao | XDM đường dây trung thế 1 pha 2 dây 1xACXH50 + 1xAC50, sử dụng trụ BTLT 14m, lắp mới trạm Ông Chủ 2A công suất: 1x37,5kVA | 07/3/2025 | 08h00 | 07/3/2025 | 16h00 |  | ĐTXD 2025
53 | TCCS TBA T207 từ 250kVA lên 400kVA | Tăng CCS năm 2025 | TCCS TBA T207 từ 250kVA lên 400kVA | 08/3/2025 | 08h00 | 08/3/2025 | 16h00 | Cắt FCO tại TBA
54 | TCCS TBA T208 từ 250kVA lên 400kVA | Tăng CCS năm 2025 | TCCS TBA T208 từ 250kVA lên 400kVA | 08/3/2025 | 08h00 | 08/3/2025 | 16h00 | Cắt FCO tại TBA
55 | TCCS TBA TT Ngã Ngay từ 250kVA lên 400kVA | Tăng CCS năm 2025 | TCCS TBA TT Ngã Ngay từ 250kVA lên 400kVA | 09/3/2025 | 08h00 | 09/3/2025 | 16h00 | Cắt FCO tại TBA
56 | TCCS TBA CC 148 từ 400kVA lên 630kVA | Tăng CCS năm 2025 | TCCS TBA CC 148 từ 400kVA lên 630kVA | 09/3/2025 | 08h00 | 09/3/2025 | 16h00 | Cắt FCO tại TBA
57 | XDM đường dây trung thế 1 pha, lắp mới trạm Trà Vơ Nhỏ 1 | Khu vực tập trung phụ tải, trạm có bán kính cấp điện xa và tổn thất điện năng cao | XDM đường dây trung thế 1 pha 2 dây 1xACXH50 + 1xAC50, sử dụng trụ BTLT 14m, lắp mới trạm Trà Vơ Nhỏ 1 công suất: 1x25kVA Di dời trạm Trà Vơ Nhỏ về trung tâm phụ tải | 09/3/2025 | 08h00 | 09/3/2025 | 16h00 | Cắt 01 FCO đầu nhánh Trà Vơ Nhỏ trụ 70/13-475TL | ĐTXD 2025
58 | XDM đường dây trung thế 3 pha, lắp mới 01 trạm Thới Thạnh 4A và di dời trạm Thới Thạnh 4 | Khu vực tập trung phụ tải, trạm có bán kính cấp điện xa và tổn thất điện năng cao | XDM đường dây trung thế 3 pha 4 dây 3xACXH50 + 1xAC50, sử dụng trụ BTLT 14m, lắp mới 2 trạm 3x25kVA Thới Thạnh 4A, Di dời trạm Thới Thạnh 4 về trung tâm phụ tải | 09/3/2025 | 08h00 | 09/3/2025 | 16h00 | Cắt 03 FCO trạm Thới Thạnh 4 trụ 10/1-475TL | ĐTXD 2025
59 | XDM đường dây trung áp 02 mạch ngầm Cu/XLPE/SEhh/PVC 3x240mm2 24kV | ĐTXD GĐ 22 - Đường dây trung áp | XDM đường dây trung áp 02 mạch ngầm Cu/XLPE/SEhh/PVC 3x240mm2 24kV | 10/3/2025 | 08h00 | 10/3/2025 | 16h30 | - Cắt tuyến 471CN; - Cắt MC + 3 LTD Ba Se trụ 125-474CN (VH 471CN); - DS 3P trụ 159-471CN (đang vị trí cắt). Chuyển nguồn: (Lấy tuyến Phong Điền chuyển từ ranh giới PĐ-ÔM trụ 217-474CN(VH471CN) đến MC Ba Se trụ 125-474CN(VH471CN))
60 | XDM đường dây trung áp 02 mạch (3xACXH 240 + 1xAC 185)mm2 (TT) từ trạm 3x50kVA Đầu lộ Ba Se trụ 83-474CN (VH 471CN) đến trạm 3x50kVA Cổng chào Ô Môn trụ 146-471CN/476CN. | ĐTXD GĐ 22 - Đường dây trung áp | XDM đường dây trung áp 02 mạch (3xACXH 240 + 1xAC 185)mm2 (TT) từ trạm 3x50kVA Đầu lộ Ba Se trụ 83-474CN (VH 471CN) đến trạm 3x50kVA Cổng chào Ô Môn trụ 146-471CN/476CN.
61 | TCCS TBA Cổng Chào 1 3x37,5kVA lên 1x160kVA trụ 117/1A-471CN. | ĐTXD GĐ 22 - Trạm biến áp | TCCS TBA Cổng Chào 1 3x37,5kVA lên 1x160kVA trụ 117/1A-471CN.
62 | Cắm TBA KV Bình Lập 1x160kVA trụ 88/1-474CN (VH 471CN) | ĐTXD GĐ 22 - Trạm biến áp | Cắm TBA KV Bình Lập 1x160kVA trụ 88/1-474CN (VH 471CN)
63 | Cắm TBA Khu Vực 12 1x160kVA trụ 125/1-473CN. | ĐTXD GĐ 22 - Trạm biến áp | Cắm TBA Khu Vực 12 1x160kVA trụ 125/1-473CN.
64 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA Quận Ủy (3x50)kVA | Đến hạn TNĐK TT33 | TNĐK | 11/3/2025 | 08h00 | 11/3/2025 | 09h30 | Cắt FCO TBA
65 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA Cổng chào (3x50)kVA | Đến hạn TNĐK TT33 | TNĐK | 11/3/2025 | 10h00 | 11/3/2025 | 11h30 | Cắt FCO TBA
66 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA Yên Thượng (1x400)kVA | Đến hạn TNĐK TT33 | TNĐK | 11/3/2025 | 13h00 | 11/3/2025 | 14h30 | Cắt FCO TBA
67 | Nâng cấp ĐD trung áp nhánh Trại giam B4 từ 12,7kV lên 22kV từ trụ 88-478CN đến trụ 88/11-478CN | ĐTXD GĐ 22 - Đường dây trung áp | Nâng cấp ĐD trung áp nhánh Trại giam B4 từ 12,7kV lên 22kV từ trụ 88-478CN đến trụ 88/11-478CN | 11/3/2025 | 08h00 | 11/3/2025 | 12h00 | Cắt FCO nhánh Trại giam B4 trụ 88-478CN.
68 | XDM đường dây trung thế 1 pha, lắp mới trạm Kinh Viện Lúa 2 | Khu vực tập trung phụ tải, trạm có bán kính cấp điện xa và tổn thất điện năng cao | XDM đường dây trung thế 1 pha 2 dây 2xAC50, sử dụng trụ BTLT 14m, lắp mới trạm 1x25kVA Kinh Viện Lúa 2 | 11/3/2025 | 08h00 | 11/3/2025 | 16h00 | Cắt 01 FCO nhánh Kinh Viện Lúa trụ 81/54-473TL | ĐTXD 2025
69 | XDM đường dây trung thế 1 pha, lắp mới trạm Bốn Thước 2B | Khu vực tập trung phụ tải, trạm có bán kính cấp điện xa và tổn thất điện năng cao | XDM đường dây trung thế 1 pha 2 dây 1xACXH50 + 1xAC50, sử dụng trụ BTLT 14m, lắp mới trạm Bốn Thước 2B công suất 1x37,5kVA | 11/03/2025 | 08h00 | 11/03/2025 | 16h00 | Cắt 01 FCO nhánh Kinh Bốn Thước trụ 71/45/21-474TL | ĐTXD 2025
70 | TCCS TBA Cống Số 43 từ 3x37,5kVA lên 1x160kVA trụ 129/1-471CN. | ĐTXD GĐ 22 - Trạm biến áp | TCCS TBA Cống Số 43 từ 3x37,5kVA lên 1x160kVA trụ 129/1-471CN. | 12/3/2025 | 08h00 | 12/3/2025 | 12h00 | Cắt 03 LBFCO nhánh Khu xử lý rác Ô Môn trụ 129-471CN.
71 | TBA Thuận Hưng B | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 12/3/2025 | 08h00 | 12/3/2025 | 09h00 | Cắt 1 FCO TBA Thuận Hưng B
72 | TBA Đầu lộ Thuận Hưng C | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 12/3/2025 | 09h30 | 12/3/2025 | 11h00 | Cắt 1 FCO TBA Đầu lộ Thuận Hưng C
73 | TBA Võ Thị Chọn | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 12/3/2025 | 13h00 | 12/3/2025 | 14h30 | Cắt 3 FCO TBA Võ Thị Chọn
74 | TBA Cống Mới 1 | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 12/3/2025 | 15h00 | 12/3/2025 | 16h00 | Cắt 3 FCO TBA Cống Mới 1
75 | TBA Trà An | Kiểm định định kỳ theo TT33 | Kiểm định định kỳ TBA | 12/03/2025 | 08h00 | 12/03/2025 | 10h00 | Cắt 01 FCO trạm
76 | TBA Định Yên 1 | Kiểm định định kỳ theo TT33 | Kiểm định định kỳ TBA | 12/03/2025 | 10h20 | 12/03/2025 | 12h00 | Cắt 01 FCO trạm
77 | TBA Thới Thạnh 3 | Kiểm định định kỳ theo TT33 | Kiểm định định kỳ TBA | 12/03/2025 | 13h00 | 12/03/2025 | 14h30 | Cắt 01 FCO trạm
78 | TBA Ông Cả 1 | Kiểm định định kỳ theo TT33 | Kiểm định định kỳ TBA | 12/03/2025 | 14h40 | 12/03/2025 | 16h00 | Cắt 01 FCO trạm
79 | TBA Vĩnh Lợi 1 | Thí nghiệm định kỳ theo TT33 | Thử nghiệm định kỳ MBA năm 2025 trạm Vĩnh Lợi 1 | 12/3/2025 | 08h30 | 12/3/2025 | 09h50 | Cắt CB + 01 FCO TBA Vĩnh Lợi 1 tại trụ 247/74-472TT
80 | TBA Vĩnh Lợi 3 | Thí nghiệm định kỳ theo TT33 | Thử nghiệm định kỳ MBA năm 2025 trạm Vĩnh Lợi 3. | 12/3/2025 | 10h00 | 12/3/2025 | 11h20 | Cắt CB + 01 FCO TBA Vĩnh Lợi 3 tại trụ 247/113-472TT
81 | TBA Kinh 8-2 | Thí nghiệm định kỳ theo TT33 | Thử nghiệm định kỳ MBA năm 2025 trạm Kinh 8-2. | 12/3/2025 | 14h00 | 12/3/2025 | 15h20 | Cắt CB + 03 FCO TBA Kinh 8-2 tại trụ 247/48/5-472TT
82 | Di dời, TCCS TBA Thới Hòa 1 2x50kVA lên 1x160kVA trụ 217/31/11/7-471CN. | ĐTXD GĐ 22 - Trạm biến áp | Di dời, TCCS TBA Thới Hòa 1 2x50kVA lên 1x160kVA trụ 217/31/11/7-471CN. | 13/3/2025 | 08h00 | 13/3/2025 | 12h00 | Cắt FCO nhánh Thới Hòa 1 trụ 217/31/11-471CN.
83 | XDM đường dây trung thế 1 pha, lắp mới trạm Móc Quần 1A | Khu vực tập trung phụ tải, trạm có bán kính cấp điện xa và tổn thất điện năng cao | XDM đường dây trung thế 1 pha 2 dây 1xACXH50 + 1xAC50, sử dụng trụ BTLT 14m, lắp mới trạm Móc Quần 1A công suất 1x50kVA | 13/03/2025 | 08h00 | 13/03/2025 | 16h00 | Cắt 01 FCO nhánh Móc Quần trụ 85/35-473TL | ĐTXD 2025
84 | XDM đường dây trung thế 1 pha, lắp mới trạm Lường Đương 1C | Khu vực tập trung phụ tải, trạm có bán kính cấp điện xa và tổn thất điện năng cao | XDM đường dây trung thế 1 pha 2 dây 1xACXH50 + 1xAC50, sử dụng trụ BTLT 14m, lắp mới trạm Lướng Đương 1C công suất 1x25kVA | 13/03/2025 | 08h00 | 13/03/2025 | 16h00 |  | ĐTXD 2025
85 | TBA Kinh Khổ Qua | TNĐK | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ Trạm Kinh Khổ Qua | 13/3/2025 | 09h00 | 13/3/2025 | 10h30 | Cắt 01 FCO trụ 285/80/19/1 -474VT
86 | TBA Kinh 3-2 | TNĐK | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ Trạm Kinh 3 - 2 | 13/3/2025 | 11h00 | 13/3/2025 | 12h30 | Cắt 01 FCO trụ 285/79/15/1 -474VT
87 | TBA Kinh Huyện Tiệc | TNĐK | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ Trạm Kinh Huyện Tiệc | 13/3/2025 | 13h30 | 13/3/2025 | 14h30 | Cắt 01 FCO trụ 285/98/16 -474VT
88 | Xây dựng mới đường dây trung áp mạch 2 tuyến 475HP, 471HP và nâng cấp đường dây trung áp đoạn từ trụ số 1 đến trụ C2-477HP/476HP: (Bản vẽ số 1) | Nâng cấp theo nhu cầu | ĐTXD | 14/3/2025 | 08h00 | 14/3/2025 | 17h00 | Không cắt điện
89 | Lưới điện trung áp 01 pha nhánh Tân Thới. | TNBD định kỳ | - Bảo dưỡng TBA: Cầu Nhiếm 2, HTX Tân Thới 1, HTX Tân Thới 2, HTX Tan Thới 3, HTX Tân Thới 3 TC, HTX Tân Thới 4, HTX Tân Thới 5. - Phát quang HLATLĐ thuộc nhánh. | 14/3/2025 | 08h00 | 14/3/2025 | 16h00 | Cắt FCO trạm
90 | TBA Ông Cả 2 | Kiểm định định kỳ theo TT33 | Kiểm định định kỳ TBA | 14/03/2025 | 08h00 | 14/03/2025 | 10h00 | Cắt 01 FCO trạm
91 | TBA Kinh Viện Lúa | Kiểm định định kỳ theo TT33 | Kiểm định định kỳ TBA | 14/03/2025 | 10h20 | 14/03/2025 | 12h00 | Cắt 01 FCO trạm
92 | TBA Tỉnh Lộ 4 | Kiểm định định kỳ theo TT33 | Kiểm định định kỳ TBA | 14/03/2025 | 13h00 | 14/03/2025 | 14h30 | Cắt 03 FCO trạm
93 | TBA Thới Thuận A | Kiểm định định kỳ theo TT33 | Kiểm định định kỳ TBA | 14/03/2025 | 14h40 | 14/03/2025 | 16h00 | Cắt 03 FCO trạm
94 | XDM đường dây trung thế 1 pha, lắp mới trạm Cầu Ván Thới Lai | Khu vực tập trung phụ tải, trạm có bán kính cấp điện xa và tổn thất điện năng cao | XDM đường dây trung thế 1 pha 2 dây 1xACXH50 + 1xAC50, sử dụng trụ BTLT 14m, lắp mới trạm Cầu Ván Thới Lai 1A công suất 1x50kVA | 15/03/2025 | 08h00 | 15/03/2025 | 16h00 | Cắt 01 FCO nhánh Cầu Ván Thới Lai trụ 109-473TL | ĐTXD 2025
95 | XDM đường dây trung thế 1 pha, lắp mới trạm Ngàn Nhất 1A | Khu vực tập trung phụ tải, trạm có bán kính cấp điện xa và tổn thất điện năng cao | XDM đường dây trung thế 1 pha 2 dây 1xACXH50 + 1xAC50 và đường dây hạ thế 1 pha 3 dây ABC 3x50, sử dụng trụ BTLT 14m, lắp mới trạm Ngàn Nhất 1A công suất 1x37,5kVA | 15/03/2025 | 08h00 | 15/03/2025 | 16h00 | Cắt 01 FCO nhánh Ngàn Nhứt trụ 71/160-474TL | ĐTXD 2025
96 | TCCS TBA T125 từ 400kVA lên 630kVA | Tăng CCS năm 2025 | TCCS TBA T125 từ 400kVA lên 630kVA | 16/3/2025 | 08h00 | 16/3/2025 | 16h00 | Cắt FCO tại TBA
97 | TCCS TBA T201 từ 250kVA lên 400kVA | Tăng CCS năm 2025 | TCCS TBA T201 từ 250kVA lên 400kVA | 16/3/2025 | 08h00 | 16/3/2025 | 16h00 | Cắt FCO tại TBA
98 | MC Trầu Hôi trụ 292/121-477CT (VH 474PĐ). Lưới điện trung áp 03 pha Vàm Xáng - 1000. | TNBD định kỳ | - Bảo dưỡng MC Trầu Hôi trụ 292/121-477CT. - Bảo dưỡng TBA: Trầu Hôi, Nguyễn Văn Út, Lò Đường, Lò Đường 2, Rạch Xà No. - Phát quang HLATLĐ thuộc nhánh. | 17/3/2025 | 08h00 | 17/3/2025 | 16h00 | Nhá MC LBS Vàm Xáng trụ 292-477CT, cắt 03 DS trụ 292/44-477CT (VH474PĐ).
99 | TCCS TBA Trại giam B4 2x50kVA lên 1x160kVA trụ 88/11-478CN. | ĐTXD GĐ 22 - Trạm biến áp | TCCS TBA Trại giam B4 2x50kVA lên 1x160kVA trụ 88/11-478CN. | 17/3/2025 | 08h00 | 17/3/2025 | 12h00 | Cắt FCO nhánh Trại giam B4 trụ 88-478CN.
100 | XDM đường dây trung thế 1 pha, lắp mới trạm Trâm Bầu 2A | Khu vực tập trung phụ tải, trạm có bán kính cấp điện xa và tổn thất điện năng cao | XDM đường dây trung thế 1 pha 2 dây 1xACXH50 + 1xAC50, sử dụng trụ BTLT 14m, lắp mới trạm Trâm Bầu 2A công suất 1x25kVA Di dời trạm Trâm Bầu 2 về trung tâm phụ tải | 17/03/2025 | 08h00 | 17/03/2025 | 16h00 | Cắt 01 FCO nhánh Kinh Trâm Bầu trụ 71/242-474TL | ĐTXD 2025
101 | XDM đường dây trung thế 1 pha, lắp mới trạm Kinh Ranh 3A | Khu vực tập trung phụ tải, trạm có bán kính cấp điện xa và tổn thất điện năng cao | XDM đường dây trung thế 1 pha 2 dây 1xACXH50 + 1xAC50, sử dụng trụ BTLT 14m, lắp mới trạm Kinh Ranh 3A Di dời trạm Kinh Ranh 3 về trung tâm phụ tải | 17/03/2025 | 08h00 | 17/03/2025 | 16h00 | Cắt 01 FCO nhánh Kinh Ranh Trái trụ 71/251/2-474TL | ĐTXD 2025
102 | XDM đường dây trung thế 1 pha, lắp mới trạm Kinh Ranh 1A | Khu vực tập trung phụ tải, trạm có bán kính cấp điện xa và tổn thất điện năng cao | XDM đường dây trung thế 1 pha 2 dây 1xACXH50 + 1xAC50, sử dụng trụ BTLT 14m, lắp mới trạm Kinh Ranh 1A công suất 1x25kVA Di dời trạm Kinh Ranh 1 về trung tâm phụ tải | 17/03/2025 | 08h00 | 17/03/2025 | 16h00 |  | ĐTXD 2025
103 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA Nhật Tảo (3x25)kVA | Đến hạn TNĐK TT33 | TNĐK | 18/3/2025 | 08h00 | 18/3/2025 | 09h30 | Cắt FCO TBA
104 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA Nhật Tảo 2 (1x560)kVA | Đến hạn TNĐK TT33 | TNĐK | 18/3/2025 | 10h00 | 18/3/2025 | 11h30 | Cắt FCO TBA
105 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA Võ Tánh 3(3x50)kVA | Đến hạn TNĐK TT33 | TNĐK | 18/3/2025 | 13h00 | 18/3/2025 | 14h30 | Cắt FCO TBA
106 | TCCS TBA Rạch Ranh 3 1x37,5kVA lên 2x50kVA trụ 217/97/11/3/16/2-471CN. | ĐTXD GĐ 22 - Trạm biến áp | TCCS TBA Rạch Ranh 3 1x37,5kVA lên 2x50kVA trụ 217/97/11/3/16/2-471CN. | 18/3/2025 | 08h00 | 18/3/2025 | 14h00 | Cắt FCO nhánh TT Nước sạch Thới An trụ 217/97/11/3/16-471CN (VH 476CN).
107 | TCCS TBA Ca My 1x37,5kVA lên 3x37,5kVA trụ 217/67-471CN. | ĐTXD GĐ 22 -Trạm biến áp | TCCS TBA Ca My 1x37,5kVA lên 3x37,5kVA trụ 217/67-471CN. | 19/3/2025 | 08h00 | 19/3/2025 | 14h00 | - Cắt tuyến 476CN; - Cắt 03 DS Rạch Phê trụ 217-471CN (VH 476CN); - Cắt MC + 03 DS Thới An trụ 158/48/2-471CN (VH 476CN).
108 | TBA Cống Mới 1B | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 19/3/2025 | 08h00 | 19/3/2025 | 09h00 | Cắt 1 FCO TBA Cống Mới 1B
109 | TBA Phước Long | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 19/3/2025 | 09h30 | 19/3/2025 | 11h00 | Cắt 3 FCO TBA Phước Long
110 | TBA Cầu Chùa | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 19/3/2025 | 13h00 | 19/3/2025 | 14h30 | Cắt 3 FCO TBA Cầu Chùa
111 | TBA Tràng 1 | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 19/3/2025 | 15h00 | 19/3/2025 | 16h00 | Cắt 1 FCO TBA Tràng 1
112 | XDM đường dây trung thế 1 pha, lắp mới trạm Kinh Số 1A | Khu vực tập trung phụ tải, trạm có bán kính cấp điện xa và tổn thất điện năng cao | XDM đường dây trung thế 1 pha 2 dây 1xACXH50 + 1xAC50, sử dụng trụ BTLT 14m, lắp mới trạm Kinh Số 1A công suất 1x25kVA | 19/03/2025 | 08h00 | 19/03/2025 | 16h00 | Cắt 01 LBFCO nhánh Kinh Năm trụ 71/219/1-474TL | ĐTXD 2025
113 | XDM đường dây trung thế 1 pha, lắp mới trạm KH6A | Khu vực tập trung phụ tải, trạm có bán kính cấp điện xa và tổn thất điện năng cao | XDM đường dây trung thế 1 pha 2 dây 1xACXH50 + 1xAC50, sử dụng trụ BTLT 14m, lắp mới trạm KH6A công suất 1x25kVA | 19/03/2025 | 08h00 | 19/03/2025 | 16h00 |  | ĐTXD 2025
114 | TBA Thới Hòa A | Kiểm định định kỳ theo TT33 | Kiểm định định kỳ TBA | 19/03/2025 | 08h00 | 19/03/2025 | 10h00 | Cắt 01 FCO trạm
115 | TBA Thới Thuận B-3 | Kiểm định định kỳ theo TT33 | Kiểm định định kỳ TBA | 19/03/2025 | 10h20 | 19/03/2025 | 12h00 | Cắt 03 LBFCO trạm
116 | TBA UBND Huyện Thới Lai | Kiểm định định kỳ theo TT33 | Kiểm định định kỳ TBA | 19/03/2025 | 13h00 | 19/03/2025 | 14h30 | Cắt 03 LBFCO trạm
117 | TBA Xẻo Sào - T3 | Kiểm định định kỳ theo TT33 | Kiểm định định kỳ TBA | 19/03/2025 | 14h40 | 19/03/2025 | 16h00 | Cắt 03 FCO trạm
118 | TBA Qui Long | Thí nghiệm định kỳ theo TT33 | Thử nghiệm định kỳ MBA năm 2025 trạm Qui Long. | 19/3/2025 | 08h30 | 19/3/2025 | 09h50 | Cắt CB + 01 FCO TBA Qui Long tại trụ 273-472TT
119 | TBA Cống Số 9 | Thí nghiệm định kỳ theo TT33 | Thử nghiệm định kỳ MBA năm 2025 trạm Cống Số 9. | 19/3/2025 | 10h00 | 19/3/2025 | 11h20 | Cắt CB + 01 FCO TBA Cống Số 9 tại trụ 283-472TT
120 | TBA Đầu Kinh 9,5 | Thí nghiệm định kỳ theo TT33 | Thử nghiệm định kỳ MBA năm 2025 trạm Đầu Kinh. | 19/3/2025 | 14h00 | 19/3/2025 | 15h20 | Cắt CB + 03 FCO TBA Đầu Kinh 9,5 tại trụ 291/5-472TT
121 | TCCS TBA Rạch Cái Sơn 1 1x37,5kVA lên 3x37,5kVA trụ 217/158-471CN. | ĐTXD GĐ 22 - Trạm biến áp | TCCS TBA Rạch Cái Sơn 1 1x37,5kVA lên 3x37,5kVA trụ 217/158-471CN. | 20/3/2025 | 08h00 | 20/3/2025 | 16h00 | Cắt MC Thới An + 03 DS nhánh Thới An trụ 158/48/2-471CN (VH 476CN).
122 | TCCS TBA Cầu Ba Rích 1x400kVA lên 1x560kVA trụ 217/35-471CN. | ĐTXD GĐ 22 - Trạm biến áp | TCCS TBA Cầu Ba Rích 1x400kVA lên 1x560kVA | 20/3/2025 | 08h00 | 20/3/2025 | 16h00
123 | TCCS TBA Cầu Ba Rích 2 3x37,5kVA lên 1x160kVA trụ 217/53-471CN. | ĐTXD GĐ 22 - Trạm biến áp | TCCS TBA Cầu Ba Rích 2 3x37,5kVA lên 1x160kVA trụ 217/53-471CN. | 20/3/2025 | 08h00 | 20/3/2025 | 16h00
124 | TBA Lộ tránh Chợ Thơm Rơm | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | XDM ĐDTA 3P nhánh Lộ tránh Chợ Thơm Rơm | 20/3/2025 | 08h00 | 20/3/2025 | 16h00 | Cắt LBS đầu nhánh Thơm Rơm
125 | TBA Thạnh Phú 9-1 | TNĐK | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ Trạm Thạnh Phú 9 - 1 | 20/3/2025 | 09h00 | 20/3/2025 | 10h30 | Cắt 01 FCO trụ 285/100/1 -474VT
126 | TBA Thạnh Phú 9 | TNĐK | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ Trạm Thạnh Phú 9 | 20/3/2025 | 11h00 | 20/3/2025 | 12h30 | Cắt 01 FCO trụ 285/107 -474VT
127 | TBA KDCVL Thạnh Phú | TNĐK | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ Trạm KDCVL Thạnh Phú | 20/3/2025 | 13h30 | 20/3/2025 | 14h30 | Cắt 03 FCO trụ 294 -474VT
128 | TBA Thạnh Phú 2 | TNĐK | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ Trạm Thạnh Phú 2 | 20/3/2025 | 15h00 | 20/3/2025 | 16h30 | Cắt 01 FCO trụ 300/1 -474VT
129 | Xây dựng mới đường dây trung áp mạch 2 từ trụ 64-473HP đến trụ 100-473HP | Nâng cấp theo nhu cầu | ĐTXD | 21/3/2025 | 08h00 | 21/3/2025 | 17h00 | Không cắt điện
130 | Lưới điện trung áp 03 pha nhánh Trường Long - Trường Long Tây. | TNBD định kỳ | - Bảo dưỡng TBA: KH9 1, KH9 2, Cao Văn Hải, Hồ Tấn Thành 1, TT3. - Phát quang HLATLĐ thuộc nhánh. | 21/3/2025 | 08h00 | 21/3/2025 | 16h00 | Cắt FCO trạm
131 | XDM đường dây trung thế 1 pha, di dời trạm Kinh Ngàn Ba | Khu vực tập trung phụ tải, trạm có bán kính cấp điện xa và tổn thất điện năng cao | XDM đường dây trung thế 1 pha 2 dây 1xACXH50 + 1xAC50, sử dụng trụ BTLT 14m, Di dời trạm Kinh Ngàn Ba về trung tâm phụ tải | 21/03/2025 | 08h00 | 21/03/2025 | 16h00 | Cắt 01 FCO nhánh Kinh Ngàn Ba trụ 67/152/32/1-471TL (VH427TL) | ĐTXD 2025
132 | XDM đường dây trung thế 1 pha, lắp trạm Ngàn Nhất 2A | Khu vực tập trung phụ tải, trạm có bán kính cấp điện xa và tổn thất điện năng cao | XDM đường dây trung thế 1 pha 2 dây 1xACXH50 + 1xAC50 và đường dây hạ thế 1 pha 3 dây ABC 3x50, sử dụng trụ BTLT 14m, lắp mới trạm Kinh Ngàn Nhất 2A công suất 1x25kVA | 21/03/2025 | 08h00 | 21/03/2025 | 16h00 | Cắt 01 FCO nhánh Ngàn Nhứt trụ 71/160-474TL | ĐTXD 2025
133 | TCCS TBA T201A từ 250kVA lên 400kVA | Tăng CCS năm 2025 | TCCS TBA T201A từ 250kVA lên 400kVA | 23/3/2025 | 08h00 | 23/3/2025 | 16h00 | Cắt FCO tại TBA
134 | TCCS TBA Chợ An Bình 2 từ 160kVA lên 250kVA | Tăng CCS năm 2025 | TCCS TBA Chợ An Bình 2 từ 160kVA lên 250kVA | 23/3/2025 | 08h00 | 23/3/2025 | 16h00 | Cắt FCO tại TBA
135 | XDM đường dây trung thế 1 pha, lắp trạm Ngàn Nhất 3A, trạm Ngàn Nhất 3B, trạm Ngàn Nhất 3C | Khu vực tập trung phụ tải, trạm có bán kính cấp điện xa và tổn thất điện năng cao | XDM đường dây trung thế 1 pha 2 dây 1xACXH50 + 1xAC50, sử dụng trụ BTLT 14m, lắp mới 03 trạm 1x25kVA: Ngàn Nhất 3A, Ngàn Nhất 3B, Ngàn Nhất 3C | 23/03/2025 | 08h00 | 23/03/2025 | 16h00 | Cắt 01 FCO nhánh Ngàn Nhứt trụ 71/160-474TL | ĐTXD 2025
136 | TCCS TBA KDC 923 từ 400kVA lên 630kVA | Tăng CCS năm 2025 | TCCS TBA KDC 923 từ 400kVA lên 630kVA | 24/3/2025 | 08h00 | 24/3/2025 | 16h00 | Cắt FCO tại TBA
137 | TCCS TBA T185 từ 160kVA lên 250kVA | Tăng CCS năm 2025 | TCCS TBA T185 từ 160kVA lên 250kVA | 24/3/2025 | 08h00 | 24/3/2025 | 16h00 | Cắt FCO tại TBA
138 | TCCS TBA T52 TỪ 630kVA LÊN 800kVA | Tăng CCS năm 2025 | TCCS TBA T52 TỪ 630kVA LÊN 800kVA | 25/3/2025 | 08h00 | 25/3/2025 | 16h00 | Cắt FCO tại TBA
139 | TCCS TBA T52A TỪ 400kVA LÊN 630kVA | Tăng CCS năm 2025 | TCCS TBA T52A TỪ 400kVA LÊN 630kVA | 25/3/2025 | 08h00 | 25/3/2025 | 16h00 | Cắt FCO tại TBA
140 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA Võ Tánh 4 (3x37,5)kVA | Đến hạn TNĐK TT33 | TNĐK | 25/3/2025 | 08h00 | 25/3/2025 | 09h30 | Cắt FCO TBA
141 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA Võ Tánh 2A (3x37,5)kVA | Đến hạn TNĐK TT33 | TNĐK | 25/3/2025 | 10h00 | 25/3/2025 | 11h30 | Cắt FCO TBA
142 | Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA Võ Tánh 2 (3x50)kVA | Đến hạn TNĐK TT33 | TNĐK | 25/3/2025 | 13h00 | 25/3/2025 | 14h30 | Cắt FCO TBA
143 | TCCS TBA T7 TỪ 320kVA LÊN 630kVA | Tăng CCS năm 2025 | TCCS TBA T7 TỪ 320kVA LÊN 630kVA | 26/3/2025 | 08h00 | 26/3/2025 | 16h00 | Cắt FCO tại TBA
144 | TCCS TBA T57 TỪ 630kVA LÊN 800kVA | Tăng CCS năm 2025 | TCCS TBA T57 TỪ 630kVA LÊN 800kVA | 26/3/2025 | 08h00 | 26/3/2025 | 16h00 | Cắt FCO tại TBA
145 | TCCS TBA Cống Nàng Út 1x50kVA lên 2x50kVA trụ 172/12/7-471CN (VH 477TL). | ĐTXD GĐ 22 - Trạm biến áp | TCCS TBA Cống Nàng Út 1x50kVA lên 2x50kVA trụ 172/12/7-471CN (VH 477TL). | 26/3/2025 | 08h00 | 26/3/2025 | 12h00 | Cắt FCO nhánh Cống Nàng Út trụ 172/12-471CN (VH 477TL).
146 | TBA Cải Tiến 1 | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 26/3/2025 | 08h00 | 26/3/2025 | 09h00 | Cắt 1 FCO TBA Cải Tiến 1
147 | TBA Tràng 3-2 | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 26/3/2025 | 09h30 | 26/3/2025 | 11h00 | Cắt 1 FCO TBA Tràng 3-2
148 | TBA Tràng 3-5 | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 26/3/2025 | 13h00 | 26/3/2025 | 14h30 | Cắt 1 FCO TBA Tràng 3-5
149 | TBA Tràng 3-5A | Tới hạn kiểm định định kỳ | Kiểm định định kỳ theo TT33 | 26/3/2025 | 15h00 | 26/3/2025 | 16h00 | Cắt 1 FCO TBA Tràng 3-5A
150 | TBA Trần Thanh Triệu | Kiểm định định kỳ theo TT33 | Kiểm định định kỳ TBA | 26/03/2025 | 08h00 | 26/03/2025 | 10h00 | Cắt 03 FCO trạm
151 | TBA Thới Tân A | Kiểm định định kỳ theo TT33 | Kiểm định định kỳ TBA | 26/03/2025 | 10h20 | 26/03/2025 | 12h00 | Cắt 01 FCO trạm
152 | TCCS TBA T58 TỪ 630kVA LÊN 800kVA | Tăng CCS năm 2025 | TCCS TBA T58 TỪ 630kVA LÊN 800kVA | 27/3/2025 | 08h00 | 27/3/2025 | 16h00 | Cắt FCO tại TBA
153 | Lưới điện trung áp 01 pha nhánh Vàm Bi. | TNBD định kỳ | - Bảo dưỡng TBA: Vàm Bi, Vàm Bi 1, Vàm Bi 2, Vàm Bi T2 TC, Vàm Bi T6, Vàm Bi T6 TC, Vàm Bi T7. - Phát quang HLATLĐ thuộc nhánh. | 27/3/2025 | 08h00 | 27/3/2025 | 16h00 | Cắt FCO trạm
154 | TBA Cái Kè – Xẻo Am | ĐTXD GĐ 19 năm 2025 | Nâng cấp ĐDTA từ 1p lên 3p nhánh Cái Kè – Xẻo Am | 27/3/2025 | 08h00 | 27/3/2025 | 16h00 | Cắt Re đầu nhánh Thuận Hưng
155 | Xây dựng mới đường dây trung áp kết nối lưới từ trụ 49/30/6A-472CT đến trụ 49/30/1-472CT và nâng cấp đường dây trung áp nhánh Trương Vĩnh Nguyên từ trụ 49/30/1-472CT đến trụ 49/30/19-472CT | Nâng cấp theo nhu cầu | ĐTXD | 31/3/2025 | 08h00 | 31/3/2025 | 17h00 | Không cắt điện